## Sheet1
大方永贵建材有限责任公司3200t/d新型干法水泥生产线项目进度计划网络图
序号 |  | 时间 | 2009.06 |  |  | 2009.07 |  |  | 2009.08 |  |  | 2009.09 |  |  | 2009.10月 |  |  | 2009.11月 |  |  | 2009.12 |  |  | 2010.01 |  |  | 2010.02 |  |  | 2010.03 |  |  | 2010.04 |  |  | 2010.05 |  |  | 2010.06 |  |  | 2010.07 |  |  | 2010.08 |  |  | 2010.09 |  |  | 2010.10月 |  |  | 2010.11 |  |  | 2010.12 |  |  | 2011.01月
| 项目名称 |  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬
1 | 石灰石破碎及输送 | [14 empty] | 设备招标订货 |  |  |  |  | 设备制造、运输进场 | [23 empty] | 设备电气安装
[19 empty] | 工艺设计 |  |  | 施工图设计 |  |  |  |  | 基础、溶洞处理施工 | [11 empty] | 主体结构施工 | [12 empty] | 调试 |  | 试车 | 备料
2 | 石灰石预均化及输送 | [17 empty] | 设备、网架招标 |  |  |  | 设备、网架确认、制造、进场 |  |  | 进场
[22 empty] | 工艺设计 |  |  |  |  | 施工图设计 | [5 empty] | 基础结构施工 | [11 empty] | 设备、电气、网架安装 | [6 empty] | 调试 |  | 调试 | 备料
[18 empty] | 设备招标订货 | [5 empty] | 设备制造运输进场
3 | 联合堆棚（含石膏破碎及输送） | [20 empty] | 工艺设计 |  | 施工图设计 | [5 empty] | 基础施工 | [11 empty] | 钢结构施工 | [8 empty] | 设备电气安装 |  |  | 调试 | 备料
4 | 辅料、原煤预均化堆棚及输送 | [16 empty] | 设备网架招标 | [8 empty] | 设备、网架确认、制造、 |  | 进场
[21 empty] | 工艺设计 |  |  | 施工图设计 | [7 empty] | 溶洞、 | 基础处理、主体结构施工 | [11 empty] | 设备、网架、电气安装 | [8 empty] | 调试 | 备料
5 | 原料配料站及输送 | [17 empty] | 设备招标订货 | [7 empty] | 设备制造运输进场
[25 empty] | 工艺设计 |  | 施工设计 |  |  | 基础施工 | [5 empty] | 主体结构施工 | [11 empty] | 设备电气安装 | [6 empty] | 调试 | 备料
6 | 原料粉磨及废气处理 | [11 empty] | 原料粉磨招标 | [6 empty] | 制造、运输进场 | [27 empty] | 粉磨系统安装 | [6 empty] | 调试 | 试车
[21 empty] | 工艺设计 | [5 empty] | 施工图设计 |  |  |  |  | 粉磨系统.提升.增湿塔交安 |  | 基础、增湿塔施工交安
废气处理及其它设备基础交安
[18 empty] | 辅机订货 | [5 empty] | 辅机设备制造、运输进场 | [25 empty] | 其它设备电气安装
7 | 原料粉煤灰库及输送 | [23 empty] | 设备招标订货 |  |  |  |  | 设备制造、运输进场
[24 empty] | 工艺设计 |  |  |  | 施工图设计 |  | 基础施工含桩基 | [8 empty] | 主体结构施工 | [9 empty] | 设备电气安装 | [5 empty] | 调试 | 试车
8 | 生料均化库及生料入窑 | [14 empty] | 设备招标订货 | [7 empty] | 设备制造、运输进场
[18 empty] | 工艺设计 |  |  | 施工图设计 |  |  |  | 基础施工 | [10 empty] | 主体结构施工 | [14 empty] | 设备电气安装 |  |  |  | 调试 | 试车
9 | 烧成窑尾 | [10 empty] | 设备招标订货、 |  | 提资 | [6 empty] | 设备制造、运输进场 | [17 empty] | 设备、电气安装 | [16 empty] | 养护试车
[16 empty] | 工艺设计 |  |  |  |  | 施工图设计
[24 empty] | 地基处理 | [5 empty] | 基础及框架施工 | [8 empty] | 钢结构施工 | [9 empty] | 耐火材料浇注 |  | 耐火材料浇注
10 | 烧成窑中及三次风管 | [16 empty] | 设备招标订货、 |  | 提资 |  |  |  | 设备制造、运输进场 | [26 empty] | 窑炉砌筑工程
[12 empty] | 工艺设计 | [7 empty] | 工艺设计 |  | 施工设计 |  |  |  |  | 基础处理、施工 | [8 empty] | 主体结构施工 | [5 empty] | 设备电气安装 | [12 empty] | 调试 | 试车 | 试车
11 | 烧成窑头及废气处理、烟囱 | [13 empty] | 设备招标订货 | [5 empty] | 设备制造、运输进场 | [27 empty] | 窑头电气室安装调试
[22 empty] | 工艺设计 | [5 empty] | 施工图设计 |  |  |  |  | 基础施工 | [5 empty] | 主体结构施工 | [8 empty] | 设备电气安装 |  |  |  |  | 耐火材料砌筑 |  |  | 试车 | 点火 | 熟料试生产
12 | 煤粉制备及计量输送 | [12 empty] | 设备招标订货 |  |  |  | 设备制造、运输进场
[24 empty] | 工艺设计 |  |  | 施工图设计 |  |  | 基础处理、施工 | [11 empty] | 主体结构施工 |  |  | 设备电气安装 | [9 empty] | 调试 | 备料
13 | 熟料存储及输送 | [17 empty] | 设备招标订货
[53 empty] | 设备电气安装 |  |  | 试车
[19 empty] | 工艺设计 |  |  |  | 施工图设计 |  |  |  | 基础处理、施工 | [8 empty] | 主体结构施工 | [11 empty] | 钢结构施工
[24 empty] | 设备招标订货 |  |  | 设备制造运输进场
14 | 水泥配料站及输送 | [22 empty] | 工艺设计 |  |  | 施工设计 |  |  | 基础施工 | [8 empty] | 主体结构施工 | [11 empty] | 设备电气安装 | [5 empty] | 调试 | 备料
[24 empty] | 设备招标订货 | [5 empty] | 设备制造运输进厂
15 | 石膏破碎及混合材输送 | [26 empty] | 工艺设计 |  |  | 施工图设计 |  |  | 基础施工 | [5 empty] | 结构施工 | [10 empty] | 设备电气安装 | [5 empty] | 调试 | 备料
[17 empty] | 设备招标订货提资 | [6 empty] | 设备制造运输进场
16 | 水泥粉磨 | [46 empty] | 水泥粉磨电气室施工 | [5 empty] | 水泥磨电气室安装
[20 empty] | 工艺设计 |  |  |  | 施工图设计 |  |  |  | 桩基、基础施工 | [10 empty] | 主体结构施工 | [11 empty] | 设备电器安装 | [6 empty] | 调试 | 水泥试产
[28 empty] | 设备招标订货 |  |  |  |  | 设备制造、运输进场
17 | 水泥粉煤灰库及输送 | [26 empty] | 工艺设计 |  |  |  | 施工图设计 |  |  |  | 基础施工含桩基 | [6 empty] | 主体结构施工 | [11 empty] | 设备电气安装 |  |  | 调试
设备招标订货
18 | 水泥储存库 | [20 empty] | 工艺设计 |  | 施工图设计 |  |  |  | 桩基、基础施工 | [11 empty] | 主体结构施工 | [14 empty] | 设备电器安装 |  |  | 调试
设备招标订货
19 | 水泥散装、包装及装车 | [22 empty] | 工艺设计 |  |  | 施工图设计 |  |  |  | 基础处理、施工 | [11 empty] | 主体结构施工 | [11 empty] | 设备电气安装 |  |  | 调试
[24 empty] | 设备招标订货 | [5 empty] | 设备制造运输进场 | [15 empty] | 水泵房安装
20 | 水源、循环水、水处理及泵房 | [19 empty] | 水源地论证及工艺设计 | [6 empty] | 施工图设计 |  |  |  |  | 厂外水源地建设及厂外供水系统施工 | [9 empty] | 水池、泵房施工 | [8 empty] | 调试 |  | 投入使用
21 | 中控化验室、 | [20 empty] | 设备招标订货 |  |  |  |  | 设备电气制造、运输进场
[18 empty] | 工艺设计 |  |  | 施工图设计(招标) |  |  |  |  | 基础施工 |  |  |  | 主体结构施工 | [8 empty] | 水路、照明及装修 |  |  |  |  | （投入使用） |  |  |  | 化验、中控设备电气安装 |  |  | 中控打点 |  |  |  | 调试 | 投运
22 | 总降 | [21 empty] | 地方供电审查 |  | 设备电气材料招标 |  |  |  | 设备到场 | [12 empty] | 供电线路架设
[22 empty] | 工艺设计 | [6 empty] | 施工图设计 |  | 基础施工 |  |  |  |  | 主体施工 | [5 empty] | 总降设备电器安装调试 | [5 empty] | 厂内供电线路铺设及各配电点安装 |  |  |  |  | 调试 | 投入使用
23 | 供水系统管网
[42 empty] | 管网施工图设计 | [5 empty] | 管网施工 |  |  |  |  | 调试
24 | 压缩空气站 | [30 empty] | 设备订货
[30 empty] | 暖通设计 |  |  |  |  | 施工图设计 |  |  |  | 基础施工 | [5 empty] | 主体结构施工 | [5 empty] | 设备供气管路安装 |  |  |  |  | 调试
25 | 倒班宿舍/食堂/澡堂、宿舍等 | [43 empty] | 设备购置及安装调试
[25 empty] | 方案设计 |  |  | 施工图设计 |  |  | 基础施工 | [7 empty] | 主体结构施工 | [8 empty] | 水电、装修施工
26 | 机修车间、综合材料库 | [22 empty] | 设备材料招标
[25 empty] | 工艺设计 |  | 施工图设计 |  |  |  | 基础施工 |  |  |  |  | 主体结构施工 | [11 empty] | 水电、装饰及安装
27 | 余热发电系统 | [20 empty] | 确定承包单位 |  |  |  |  | 设备制造、运输进场 | [29 empty] | 设备、电气、管网安装 |  |  |  | 收尾调试
[27 empty] | 工艺设计 |  |  | 施工图设计 |  |  | 基础处理及施工 | [5 empty] | 主体结构施工 | [14 empty] | 钢结构施工 | [8 empty] | 4月份并网
28 | 前期主要工作及人员培训 |  |  |  | 设计谈判招标 |  |  | 总图 |  | 详勘招标 | [9 empty] | 详勘施工
段部长、管理人员
[10 empty] | 场平招标 |  | 场平招标 | [11 empty] | 进场道路 |  | 、场平、护坡施工 | [12 empty] | 安装调试人员
[9 empty] | 前期手续及征地 | [11 empty] | 施工供水、供电 | [20 empty] | 中控、自动化人员
图例
[8 empty] | 起始点和完成点 | [6 empty] | 预备期 | [5 empty] | 开工标志 | [6 empty] | 竣工标志 | [6 empty] | 点火或试产标志 |  |  |  | 影响工期关键线路 | [5 empty] | 影响工期次关键线路 |  |  | 开工前准备期 | [5 empty] | 建设期
●
Note on A1: User:
Note on Z84: lenovo: