## 附表一 总计划图
附表一 施工总体计划表
年度 | 单位 | 数量 | 开始时间 | 结束时间 | 工期 (天) | 2010年 | [11 empty] | 2011年 | [11 empty] | 12
月份 主要工程项目 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1
1.施工准备 | 项 | 1 | 2010-01-05 | 2010-03-19 | 74
2.路基处理 | 项 | 1 | 2010-05-01 | 2010-10-27 | 180
3.路基填筑 | 项 | 1 | 2010-06-01 | 2011-03-27 | 300
4.涵洞 | 座 | 13 | 2010-05-01 | 2010-05-30 | 30
5.防护及排水 | 项 | 1 | 2010-05-01 | 2011-04-25 | 360
6.路面基层 | 项 | 1 | 2011-05-31 | 2011-08-31 | 93
⑴底基层 | 项 | 1 | 2011-05-31 | 2011-07-31 | 62
⑵基层 | 项 | 1 | 2011-08-01 | 2011-08-31 | 31
7.路面铺筑 | 项 | 1 | 2011-04-26 | 2011-07-04 | 70
8.路面标志标线 | 项 | 1 | 2011-07-05 | 2011-07-14 | 10
9.桥梁工程 | 项 | 1 | 2010-03-20 | 2011-05-13 | 420
⑴基础工程 | 根 | 524 | 2010-03-20 | 2010-08-27 | 161
⑵墩台工程 | 项 | 1 | 2010-05-11 | 2010-11-04 | 178
⑶现浇箱梁 | 片 | 738 | 2010-05-20 | 2011-05-28 | 374
⑷砼桥面铺装及人行道 | 片 | 738 | 2011-04-20 | 2011-05-13 | 24
10.附属等工程施工 | 项 | 1 | 2011-10-22 | 2011-12-20 | 60
11.工程交验 | 项 | 1 | 2011-12-21 | 2012-01-04 | 15

## 附表四 生产率及周期
附表四 分项工程生产率和施工周期表 | [7 empty] | 附表四 分项工程生产率和施工周期表
序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 平均每生产单位规模 (_人/各种机械_台) | 平均每单位生产率（数量/每周） | 每生产单位 平均施工时间(周) | 生产单位总数(个) |  | 所需天数
1 | 特殊路基处理 | 公里 | 0.17 | 40/10 | 0.017 | 10 | 1 |  | 70
2 | 路基填筑 | 万m3 | 24.4 | 216/24 | 0.51758 | 47.1429 | 1 |  | 330
3 | 路面基层 | 万m2 | 13.5 | 180/20 | 1.05 | 12.8571 | 1 |  | 90
4 | 路面面层 | 万m2 | 11.9 | 170/18 | 1.3883 | 8.5714 | 1 |  | 60
5 | 路基防护及排水 | km | 0.9 | 120/8 | 0.016154 | 55.7143 | 1 |  | 390
6 | 涵洞 | 道 | 1 | 20/3 | 0.23333 | 4.2857 | 1 |  | 30
7 | 桥梁桩基 | 根 | 140 | 180/40 | 3.6296 | 38.5714 | 1 |  | 270
8 | 桥梁墩台 | 座 | 26 | 212/15 | 0.61905 | 42 | 1 |  | 294
9 | 悬浇箱梁 | 联 | 2 | 150/16 | 0.037433 | 53.4286 | 1 |  | 374
10 | 现浇箱梁 | 联 | 4 | 90/8 | 0.18667 | 21.4286 | 1 |  | 150

## 横道图
表8-1 工程进度计划横道图（一）
年度 | 单位 | 数量 | 开始时间 | 结束时间 | 工期 天 | 2010年 | [11 empty] | 2011年 | [11 empty] | 12 | 备注
月份 主要工程项目 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1
一、施工准备 | 项 | 1 | 2010-01-05 | 2010-03-19 | 74
1、驻地建设 | 项 | 1 | 2010-01-05 | 2010-01-24 | 20
2、施工便道、便桥 | 项 | 1 | 2010-01-25 | 2010-03-19 | 54
二、路基工程 | 项 | 1 | 2010-05-01 | 2011-04-25 | 360
1、路基处理 | 项 | 1 | 2010-05-01 | 2010-10-27 | 180
2、路基填筑 | 万m3 | 24.4 | 2010-06-01 | 2011-03-27 | 300
3、涵洞 | 座 | 1 | 2010-05-01 | 2010-05-30 | 30
4、防护与排水 | 项 | 1 | 2010-05-01 | 2011-04-25 | 360
三、桥梁工程 | 项 | 1
1、南凌大桥主桥 | 项 | 1 | 2010-03-20 | 2011-10-21 | 581
1.1右幅基础工程 | 项 | 1 | 2010-03-20 | 2010-08-27 | 161
1.1.1右幅岸上0#台、5#墩施工 | 项 | 1 | 2010-03-20 | 2010-05-03 | 45 | [25 empty] | 钻机4台，20天/根,2个循环
① 钻孔准备 | 项 | 1 | 2010-03-20 | 2010-03-24 | 5
② 桩基础 | 根 | 8 | 2010-03-25 | 2010-05-03 | 40
1.1.2 右幅水上1-4#墩施工 | 项 | 1 | 2010-03-25 | 2010-08-27 | 156
① 1#墩、4#墩筑岛 | 个 | 2 | 2010-03-25 | 2010-04-03 | 10
② 2#墩、3#墩钻孔平台搭设 | 个 | 2 | 2010-03-20 | 2010-07-08 | 111 | [25 empty] | 钻孔平台投入1套，搭设30d/座
③ 1#墩、4#墩桩基础施工 | 根 | 8 | 2010-04-04 | 2010-05-13 | 40 | [25 empty] | 钻机4台，20天/根,2个循环
④ 2#墩、3#墩桩基础施工 | 根 | 8 | 2010-04-19 | 2010-08-27 | 131 | [25 empty] | 钻机4台，25天/根,2个循环
续表8-1 工程进度计划横道图（二）
年度 | 单位 | 数量 | 开始时间 | 结束时间 | 工期 天 | 2010年 1: 2010年; 2011年 1: 2011年; 12 1: 12 | 备注
月份 主要工程项目 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1
1.2右幅墩台工程 | 项 | 1 | 2010-05-11 | 2010-11-04 | 178
1.2.1岸上0#台、5#墩施工 | 项 | 1 | 2010-05-11 | 2010-06-17 | 38
① 承台 | 个 | 2 | 2010-05-11 | 2010-05-30 | 20 | [25 empty] | 10d/座
② 墩台身 | 个 | 2 | 2010-05-21 | 2010-06-17 | 28 | [25 empty] | 14d/座
1.2.2水上1-4#墩施工 | 项 | 1 | 2010-06-08 | 2010-11-04 | 150
① 2#墩、3#墩围堰 | 套 | 1 | 2010-06-08 | 2010-10-11 | 126 | [25 empty] | 共投入2套围堰，45d/套
② 2#墩、3#墩承台 | 个 | 2 | 2010-07-23 | 2010-10-21 | 91 | [25 empty] | 10d/座
③ 1#墩、4#承台 | 个 | 2 | 2010-05-21 | 2010-06-09 | 20 | [25 empty] | 10d/座
④ 2#墩、3#墩墩身 | 个 | 2 | 2010-08-02 | 2010-11-04 | 95 | [25 empty] | 共投入1套墩身模板，14d/座
⑤ 1#墩、4#墩墩身 | 个 | 2 | 2010-05-31 | 2010-06-27 | 28
1.3右幅梁体挂篮施工 | 项 | 1 | 2010-11-05 | 2011-04-13 | 160
① 0#块和1#块 | 段 | 4 | 2010-11-05 | 2011-01-03 | 60
② 2～7#块 | 段 | 6 | 2011-01-04 | 2011-04-03 | 90 | [25 empty] | 15d/号块
③ 直线现浇段 | 段 | 2 | 2011-03-15 | 2011-04-03 | 20
④ 合拢段 | 段 | 5 | 2011-04-04 | 2011-04-13 | 10
1.4右幅砼桥面铺装及人行道 | 项 | 1 | 2011-04-14 | 2011-05-13 | 30
1.5左幅基础工程 | 项 | 1 | 2010-03-20 | 2011-02-03 | 321
1.5.1左幅岸上0#台、5#墩施工 | 项 | 1 | 2010-03-20 | 2010-05-03 | 45 | [25 empty] | 钻机4台，20天/根,2个循环
① 钻孔准备 | 项 | 1 | 2010-03-20 | 2010-03-24 | 5
② 桩基础 | 根 | 8 | 2010-03-25 | 2010-05-03 | 40
续表8-1 工程进度计划横道图（三）
年度 | 单位 | 数量 | 开始时间 | 结束时间 | 工期 天 | 2010年 1: 2010年; 2011年 1: 2011年; 12 1: 12 | 备注
月份 主要工程项目 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1
1.5.2 左幅水上1-4#墩施工 | 项 | 1 | 2010-03-25 | 2011-02-03 | 316
① 1#墩、4#墩筑岛 | 个 | 2 | 2010-03-25 | 2010-04-03 | 10
② 2#墩、3#墩钻孔平台搭设 | 个 | 2 | 2010-08-27 | 2010-12-15 | 111
③ 1#墩、4#墩桩基础施工 | 根 | 8 | 2010-04-04 | 2010-05-13 | 40 | [25 empty] | 钻机4台，20天/根,2个循环
④ 2#墩、3#墩桩基础施工 | 根 | 8 | 2010-09-26 | 2011-02-03 | 131 | [25 empty] | 钻机4台，25天/根,2个循环
1.6左幅墩台工程 | 项 | 1 | 2010-05-31 | 2011-04-23 | 328
1.6.1岸上0#台、5#墩施工 | 项 | 1 | 2010-05-31 | 2010-07-15 | 46
① 承台 | 个 | 2 | 2010-05-31 | 2010-06-19 | 20 | [25 empty] | 10d/座,倒用右幅模板
② 墩台身 | 个 | 2 | 2010-06-18 | 2010-07-15 | 28 | [25 empty] | 14d/座
1.6.2水上1-4#墩施工 | 项 | 1 | 2011-01-04 | 2011-04-23 | 110
① 2#墩、3#墩围堰 | 套 | 2 | 2011-01-04 | 2011-03-30 | 86 | [25 empty] | 倒用右幅围堰，55d/套
② 2#墩、3#墩承台 | 个 | 2 | 2011-02-28 | 2011-04-09 | 41 | [25 empty] | 10d/座
③ 1#墩、4#承台 | 个 | 2 | 2010-05-21 | 2010-06-09 | 20 | [25 empty] | 10d/座
④ 2#墩、3#墩墩身 | 个 | 2 | 2011-03-10 | 2011-04-23 | 45 | [25 empty] | 共投入1套墩身模板，14d/座
⑤ 1#墩、4#墩墩身 | 个 | 2 | 2010-06-28 | 2010-07-25 | 28
1.7左幅梁体挂篮施工 | 项 | 1 | 2011-04-24 | 2011-09-30 | 160
① 0#块和1#块 | 段 | 4 | 2011-04-24 | 2011-06-22 | 60
② 2～7#块 | 段 | 6 | 2011-06-23 | 2011-09-20 | 90 | [25 empty] | 15d/号块
③ 直线现浇段 | 段 | 2 | 2011-09-01 | 2011-09-20 | 20
④ 合拢段 | 段 | 5 | 2011-09-21 | 2011-09-30 | 10
1.8左幅砼桥面铺装及人行道 | 项 | 1 | 2011-09-30 | 2011-10-21 | 22
续表8-1 工程进度计划横道图（四）
年度 | 单位 | 数量 | 开始时间 | 结束时间 | 工期 天 | 2010年 1: 2010年; 2011年 1: 2011年; 12 1: 12 | 备注
月份 主要工程项目 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1
2、南引桥 | 项 | 1 | 2010-03-20 | 2011-06-18 | 456
2.1.1 6#墩施工 | 项 | 1 | 2010-03-20 | 2010-05-03 | 45 | [25 empty] | 位于九龙江大堤内，优先安排施工，投入钻机4台，20天/根,2个循环
① 钻孔准备 | 项 | 1 | 2010-03-20 | 2010-03-24 | 5
② 桩基础 | 根 | 8 | 2010-03-25 | 2010-05-03 | 40
2.1.2 7#-13#台施工 | 项 | 1 | 2010-05-04 | 2010-08-16 | 105 | [25 empty] | 钻机4台，25天/根,4个循环
① 钻孔准备 | 项 | 1 | 2010-05-04 | 2010-05-08 | 5
② 桩基础 | 根 | 44 | 2010-05-09 | 2010-08-16 | 100
2.2 墩台工程 | 项 | 1 | 2010-06-10 | 2011-01-09 | 214
2.2.1 6#墩身 | 项 | 1 | 2010-06-10 | 2010-07-17 | 38
① 承台 | 个 | 2 | 2010-06-10 | 2010-06-29 | 20 | [25 empty] | 10d/座
② 墩身 | 个 | 2 | 2010-06-20 | 2010-07-17 | 28 | [25 empty] | 14d/座
2.2.2 7#-13墩台身 | 项 | 1 | 2010-06-30 | 2011-01-09 | 194
① 承台 | 个 | 14 | 2010-06-30 | 2010-12-26 | 180 | [25 empty] | 10d/座，大、小承台各配1套模板
② 墩台身 | 个 | 14 | 2010-07-18 | 2011-01-09 | 176 | [25 empty] | 14d/座，中、交接墩各配1套模板
2.3 现浇箱梁施工 | 联/孔 | 4/16 | 2010-08-23 | 2011-04-19 | 240 | [25 empty] | 15d/孔，配2孔支架
2.4 砼桥面铺装人行道 | 项 | 1 | 2011-04-20 | 2011-06-18 | 60
四、路面工程 | 项 | 1
1、路面基层 | 项 | 1 | 2011-04-26 | 2011-06-24 | 60
1.1 底基层 | 项 | 1 | 2011-04-26 | 2011-05-25 | 30
1.2 基层 | 项 | 1 | 2011-05-26 | 2011-06-24 | 30
2、沥青路面铺筑 | 项 | 1 | 2011-06-25 | 2011-07-04 | 10
3、路面标志线 | 项 | 1 | 2011-07-05 | 2011-07-14 | 10
五、其它工程及附属施工 | 项 | 1 | 2011-10-22 | 2011-12-20 | 60
六、工程交验 | 项 | 1 | 2011-12-21 | 2012-01-04 | 15
Formulas:
开始时间 = [开始时间, row below]
开始时间 = [开始时间, row above]+20
结束时间 = [开始时间]+20-1
结束时间 = [开始时间]+179