## Sheet1
幕墙工程施工总进度计划表
工程名称：宜兴东氿大厦幕墙工程 2010.11.～2012.06.
序号 | 日期 | 2010年 |  | 2011年 | [11 empty] | 2012年 | [5 empty] | 备注
| 施工项目 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月
1 | 放置预埋件 | [20 empty] | 根据土建进度
2 | 前期准备、临设、图纸深化、施工手续办理、备料等
3 | 主楼1－15层放线、吊篮施工 | [20 empty] | 第一批吊篮计划3月初进场，安装于16层楼面
4 | 主楼16－30层放线、吊篮施工 | [20 empty] | 第二批吊篮计划6月初进场，安装于31层楼面
5 | 主楼31－45层放线、吊篮施工 | [20 empty] | 16层吊篮9月底拆除，运至46层屋面安装。其中38层以下1月底完成
6 | 主楼46－55层放线、吊篮施工 | [20 empty] | 31层吊篮2月初拆除，运至56层屋面安装，对46－55层进行施工
7 | 屋面钢结构工程 | [20 empty] | 屋面钢结构工程工期含春节放假时间为60天，需搭设脚手架配合
8 | 225.600标高－239.800屋顶标高处幕墙 | [20 empty] | 材料和措施提前准备充足，钢结构完成马上展开施工
9 | 裙楼幕墙放线、第一阶段施工（内侧幕墙封闭施工） | [20 empty] | 第一阶段施工使用现有脚手架完成，特殊部位脚手架需做局部调整
10 | 裙楼幕墙第二阶段施工（安装装饰线条、栏板、扶手等） | [20 empty] | 内侧幕墙完成后，脚手架重新调整安装装饰线条等
11 | 其他零星项目及收边收口施工
12 | 幕墙清洗及验收 | [20 empty] | 幕墙裙楼和主楼分别在验收前清洗
备注：1、本计划为总的进度计划，季度计划、月度计划、周计划会详细编制具体计划完善； 备注：2、本进度计划总体工期不变，具体时间点需根据土建进度有适当偏差。
苏州金螳螂幕墙有限公司宜兴东氿大厦工程项目部
2010年12月