## Sheet1
大冶铁矿生产营销科选矿港口矿堆场工程施工进度计划（横道图）
| 工程名称 | 序号 | 工程内容 | 持续天数 | 总工期40日历天
[5 empty] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40
砼挡墙、沉淀池及水沟修复 |  | 1 | 测量定位 | 1
|  | 2 | 沉淀池土方工程 | 1
|  | 3 | 沉淀池主体 | 20
|  | 4 | 沉淀池栏杆 | 3
|  | 5 | 砼挡墙 | 30
|  | 6 | 水沟疏通及修复 | 5
| 砼地坪 | 7 | 场地平整 | 3
|  | 8 | 地坪基层施工 | 10
|  | 9 | 地坪面层施工 | 28
|  | 10 | 收尾 | 1
开工日期以甲方批准的开工报告为准