## Sheet1
张 掖 市 宏 能 煤 业 有 限 责 任 公 司 花 草 滩 矿 井 1# 单 身 宿 舍 工 程 施 工 进 度 计 划 横 道 图
编号 | 施工项目名称 | 2012.6 | [9 empty] | 2012.7 | [9 empty] | 2012.8 | [9 empty] | 2012.9 | [9 empty] | 2012.1 | [9 empty] | 2012.11
|  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9
1 | 定位放线 | bar: 2012.6 9
2 | 基槽开挖及验槽 | bar: 2012.6 12
3 | 砂砾石回填 | bar: 2012.6 21
4 | 基础垫层施工 | bar: 2012.6 27
5 | 条形基础施工 | 2012.7 3: 12天
6 | 0米下墙体砌筑 | 2012.7 21: 18天
7 | 0米下圈梁构造柱施工 | 2012.7 27: 13天
8 | 0米下土方回填 | 2012.8 6: 16天
9 | 一层主体施工 | 2012.8 15: 15天
10 | 二层主体施工 | 2012.8 24: 15天
11 | 三层主体施工 | 2012.9 3: 15天
12 | 四层主体施工 | 2012.9 12: 16天
13 | 屋面防水及内墙抹灰、涂料
14 | 楼地面施工
说明：1、本进度计划未正常施工条件下计划安排，未考虑恶劣天气及其他因素（包括地基及设计因素）影响。2、材料提前预备，水、电、暖等随主体装饰穿插施工，不占用总工期。3、室内零星工程及外墙装饰2013年3月底开始施工，2013年6月底具备竣工移交条件。4、2012年10月底具备基本的入住条件。