## 总计划
蔡甸碧荷花园小区8号楼单位工程施工进度计划表
序号 | 项目 名称 | 分部分 项工程 | 工程量 |  | 时间 定额 | 劳动量 |  | 每天 班数 | 每班 人数 | 持续 天数 | 2013.03 | [14 empty] | 2013.04 | [14 empty] | 2013.05 | [14 empty] | 2013.06 | [14 empty] | 2013.07 | [14 empty] | 2013.08 | [14 empty] | 2013.09 | [14 empty] | 2013.1
|  |  | 单位 | 数量 |  | 需要量 | 采用量 |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30
1 | 地 下 室 、 基 础 工 程 | 施工准备 | [7 empty] | 6
2 |  | 场地平整 | 100m2 | 4.92 | 3.15 | 15.49 | 16 | 1 | 4 | 4
3 |  | 人工挖基坑 | 100m3 | 7.374 | 63.3 | 466.7 | 465 | 1 | 31 | 15
4 |  | 预制混凝土桩 | 10m3 | 7.04 | 12.14 | 85.46 | 84 | 1 | 14 | 6
5 |  | 基础垫层 | 10m3 | 4.61 | 13.51 | 62.28 | 60 | 1 | 15 | 4
6 |  | 承台 | 10m3 | 29.6 | 13.18 | 390.1 | 390 | 1 | 39 | 10
7 |  | 基础梁 | 10m3 | 4.23 | 44.72 | 189.2 | 190 | 1 | 19 | 10
8 |  | 回填土 | 100m3 | 4.008 | 8.57 | 34.28 | 34 | 1 | 17 | 2
11 | 主 体 结 构 工 程 | 装拆脚手架 | 10m2 | 4.72 | 9.7 | 45.78 | 46 | 1 | 23 | 2
12 |  | 构造柱模板 | 10m3 | 32.96 | 27.15 | 894.8 | 900 | 1 | 60 | 15
13 |  | 构造柱砼浇筑 | 10m3 | 32.96 | 18.11 | 596.9 | 600 | 1 | 66 | 10
14 |  | 梁模板 | 10m3 | 20.67 | 44.72 | 924.4 | 930 | 1 | 62 | 15
15 |  | 梁砼浇筑 | 10m3 | 20.67 | 8.49 | 175.5 | 175 | 1 | 35 | 5
16 |  | 板模板 | 10m3 | 17.25 | 5.71 | 791.2 | 793 | 1 | 61 | 13
17 |  | 板砼浇筑 | 10m3 | 17.25 | 5.71 | 98.3 | 100 | 1 | 20 | 5
18 |  | 整体楼梯支模板 | 10m2 | 4.86 | 13.64 | 66.3 | 68 | 1 | 17 | 4
19 |  | 整体楼梯砼浇筑 | 10m2 | 4.86 | 3.67 | 17.84 | 20 | 1 | 5 | 4
20 |  | 钢筋
21 |  | 养护
22 | 围 护 工 程 | 防火门 | 100m2 | 1.945 | 74 | 143.9 | 144 | 1 | 36 | 4
23 |  | 防盗门 | 100m2 | 0.883 | 27.6 | 24.34 | 24 | 1 | 12 | 2
24 |  | 推拉木门 | 100m2 | 2.541 | 63.98 | 162.6 | 160 | 1 | 32 | 5
25 |  | 单扇窗 | 100m2 | 1.932 | 57 | 110.1 | 112 | 1 | 28 | 4
|  | 填充墙 | 10m3 | 27.65 | 11.85 | 45.36 | 44 | 1 | 11 | 8
28 | 屋面 工程 | 水泥砂浆找平层 | 100m2 | 4.92 | 9.22 | 25.09 | 24 | 1 | 6 | 4
29 |  | 聚氨酯防水层 | 100m2 | 4.92 | 5.1 | 24.2 | 24 | 1 | 6 | 4
30 |  | 100厚保温隔热板 | 10m3 | 27.65 | 4.92 | 327.6 | 320 | 1 | 40 | 4
31 | 楼 地 面 工 程 | 50厚C20混凝土层 | 10m3 | 8.94 | 8.03 | 71.79 | 72 | 1 | 18 | 4
32 |  | 水泥砂浆找平层 | 100m2 | 18.93 | 7.8 | 147.6 | 148 | 1 | 37 | 4
33 |  | 20厚干硬性水泥砂浆 | 100m2 | 18.93 | 10.27 | 194.3 | 192 | 1 | 48 | 4
34 |  | 卫生间防水 | 100m2 | 12.24 | 9.22 | 112.85 | 112 | 1 | 14 | 8
35 |  | 卫生间防滑地砖 | 100m2 | 12.24 | 37.17 | 454.9 | 450 | 1 | 30 | 15
36 | 装 饰 工 程 | 抹灰 | 100m2 | 42.7 | 15.64 | 657.6 | 660 | 1 | 44 | 15
38 |  | 栏杆 | 10m | 23.65 | 8.83 | 445.6 | 450 | 1 | 30 | 15
39 |  | 外墙面砖 | 100m2 | 7.168 | 62.16 | 208.9 | 200 | 1 | 20 | 10
40 |  | 竣工清理 | [7 empty] | 7
41 |  | 水电设备预埋、安装
注：如遇天气等不可抗力及分包工程延期，工期顺延。
日期