## Sheet1
内蒙古伊东冀东水泥有限公司Ⅱ标段-水泥调配库工程工期进度计划表
序 | 名称 日期 | 11月 | [9 empty] | 12月 | [6 empty] | 2月 |  | 3月
号 |  | 9 | 10 | 11 | 17 | 18 | 22 | 23 | 27 | 28 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 17 | 20 | 25 | 30 | 6 | 7 | 18 | 19 | 22 | 23
1 | 基础钢筋绑扎
2 | 基础混凝土浇筑
3 | 滑模设备组装
4 | 滑模滑到库底板
5 | 库底板架体搭设
6 | 库底板模板安装
7 | 库底板钢筋绑扎
8 | 库底板混凝土浇筑
9 | 滑模至库顶
10 | 滑模模板拆除
11 | 库内填充施工
12 | 库顶钢结构安装
13 | 库顶板钢筋绑扎
14 | 库顶混凝土浇筑
项目经理： 制表人：
说明：1滑模施工完毕，滑模设备转至粉煤灰库。 唐山盾石建筑工程有限责任公司 日期：2011-11-10
内蒙古伊东冀东水泥有限公司Ⅱ标段-水泥库工程工期进度计划表
序 | 名称 日期 | 11月 |  |  |  |  | 12月 | [6 empty] | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月
号 |  | 10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 4 | 5 | 9 | 10 | 25 | 26 | 27 | 10 | 25 | 26 | 31 | 1 | 15 | 16 | 31 | 1 | 10 | 11 | 17
1 | 基础钢筋绑扎
2 | 基础混凝土浇筑
3 | 滑模设备组装
4 | 滑模滑至库底板
5 | 库底板架体及模板
6 | 库底板混凝土浇筑
7 | 滑模由库底板到顶
8 | 滑模设备拆除
9 | 水泥库内锥体施工
10 | 水泥库做填充料
11 | 库顶钢结构安装
12 | 顶板钢筋绑扎及浇筑
13
14
项目经理： 制表人：
唐山盾石建筑工程有限责任公司 日期：2011-11-10
内蒙古伊东冀东水泥有限公司Ⅱ标段-粉煤灰库工程工期进度计划表
序 | 名称 日期 | 11月 |  |  | 12月 |  |  |  | 2月 |  |  | 3月 | [9 empty] | 4月
号 |  | 15 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | 31 | 21 | 24 | 25 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 17 | 18 | 20 | 21 | 30 | 1 | 7 | 8 | 12 | 13 | 15 |  |  | 16
1 | 基础钢筋绑扎
2 | 基础混凝土浇筑
3 | 滑模设备组装
4 | 滑模滑至库底板
5 | 库底板架体搭设
6 | 库底板模板安装
7 | 库底板钢筋绑扎
8 | 库底板混凝土浇筑
9 | 滑模由库底板到顶
10 | 滑模设备拆除
11 | 库内锥体施工
12 | 库做填充料
13 | 库顶钢结构安装
14 | 顶板钢筋绑扎
15 | 顶板混凝土浇筑
16
项目经理： 制表人：
说明：水泥调配库滑模完毕后转至粉煤灰库，根据天气情况组织滑模施工。
唐山盾石建筑工程有限责任公司 日期：2011-11-10
内蒙古伊东冀东水泥有限公司Ⅱ标段-材料库工程工期进度计划表
序 | 名称 日期
号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
项目经理： 制表人：
唐山盾石建筑工程有限责任公司 日期：2011-11-10
内蒙古伊东冀东水泥有限公司Ⅱ标段-水泥散装工程工期进度计划表
序 | 名称 日期 | 11月 | [5 empty] | 12月 |  | 2月 |  |  | 3月 | [9 empty] | 4月
号 |  | 13 | 18 | 20 | 21 | 27 | 28 | 1 | 10 | 21 | 25 | 26 | 1 | 5 | 8 | 10 | 15 | 16 | 21 | 22 | 24 | 31 | 1 | 5 | 6 | 14 | 15 | 16 | 22
1 | 基础土方开挖
2 | 基础垫层混凝土浇筑
3 | 基础钢筋模板安装
4 | 基础混凝土浇筑
5 | 基础土方回填
6 | 一层架体搭设
7 | 一层钢筋模板安装
8 | 一层顶板混凝土浇筑
9 | 二层架体搭设
10 | 二层钢筋模板安装
11 | 二层顶板混凝土浇筑
12 | 钢仓安装
13 | 三层架体搭设
14 | 三层钢筋模板安装
15 | 三层顶板混凝土浇筑
16 | 钢梯栏杆安装
项目经理： 制表人：
说明：根据图纸到场时间，工期延顺。
唐山盾石建筑工程有限责任公司 日期：2011-11-12
内蒙古伊东冀东水泥有限公司Ⅱ标段-水泥包装工程工期进度计划表
序 | 名称 日期 | 11月 | [5 empty] | 12月 |  | 2月 |  | 3月 | [7 empty] | 4月
号 |  | 11 | 15 | 16 | 17 | 27 | 28 | 1 | 5 | 21 | 28 | 5 | 10 | 12 | 13 | 20 | 25 | 27 | 28 | 5 | 10 | 15
1 | 基础土方开挖
2 | 基础垫层混凝土浇筑
3 | 基础钢筋模板安装
4 | 基础混凝土浇筑
5 | 基础土方回填
6 | 一层架体搭设
7 | 一层模板安装
8 | 一层顶板钢筋绑扎
9 | 一层顶板混凝土浇筑
10 | 二层架体搭设
11 | 二层模板安装
12 | 二层钢筋绑扎
13 | 二层顶板混凝土浇筑
14 | 一层二层模板拆除
15 | 钢结构安装
项目经理： 制表人：
唐山盾石建筑工程有限责任公司 日期：2011-11-12 | 说明：根据图纸到场时间，工期延顺。
[11 empty] | 唐山盾石建筑工程有限责任公司 | [9 empty] | 日期：2011-11-12
内蒙古伊东冀东水泥有限公司Ⅱ标段-辅料堆棚工程工期进度计划表
序 | 名称 日期
号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
项目经理： 制表人：
唐山盾石建筑工程有限责任公司 日期：2011-11-12
内蒙古伊东冀东水泥有限公司Ⅱ标段-水泥磨工程工期进度计划表 | [27 empty] | 第1页
序 | 名称 日期 | 11月 | [5 empty] | 12月 | [7 empty] | 2月 |  |  | 3月 | [8 empty] | 4月
号 |  | 11 | 18 | 20 | 21 | 25 | 30 | 1 | 5 | 6 | 10 | 11 | 15 | 16 | 20 | 15 | 22 | 28 | 3 | 5 | 6 | 12 | 13 | 23 | 25 | 26 | 31 | 1 | 8 | 10
1 | 基础土方开挖
2 | 基础垫层混凝土浇筑
3 | 基础钢筋模板安装
4 | 基础混凝土浇筑
5 | 基础模板拆除
6 | 基础土方回填
7 | 一层架体搭设
8 | 一层钢筋模板安装
9 | 一层顶板混凝土浇筑
10 | 二层架体搭设
11 | 二层钢筋模板安装
12 | 二层顶板混凝土浇筑
13 | 三层架体搭设
14 | 三层钢筋模板安装
15 | 三层顶板混凝土浇筑
16
17
项目经理： 制表人：
唐山盾石建筑工程有限责任公司 日期：2011-11-12
内蒙古伊东冀东水泥有限公司Ⅱ标段-水泥磨工程工期进度计划表 | [27 empty] | 第2页
序 | 名称 日期 | 4月 | [8 empty] | 5月
号 |  | 11 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 27 | 28 | 30 | 5 | 6 | 7 | 15
1 | 四层架体搭设
2 | 四层钢筋模板安装
3 | 四层顶板混凝土浇筑
4 | 五层架体搭设
5 | 五层钢筋模板安装
6 | 五层顶板混凝土浇筑
7 | 钢结构安装
8
9
10
11
12
17
项目经理： 制表人：
说明：根据图纸到场时间，工期延顺。
唐山盾石建筑工程有限责任公司 日期：2011-11-12

## Sheet2
内蒙古伊东冀东水泥有限公司卓资工业园氯碱树脂项目配套2500/t熟料电石渣制水泥生产线建筑安装工程Ⅱ标段工程项目11月份工期进度计划表
序 | 名称 日期 | 2011年11月份 | [22 empty] | 备注
号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 水泥调配库基础浇筑
2 | 水泥调配库库壁浇筑
3 | 水泥储存库基础浇筑
4 | 水泥储存库库壁浇筑
5 | 材料库基础浇筑
6 | 材料库砖基础砌筑
7 | 材料库主体浇筑
8 | 材料库钢结构制作安装
9 | 粉煤灰库垫层浇筑
项目经理： 制表人：
说明：1.雨雪天气除外。2.本计划混凝土浇筑包括钢筋制作安装、模板安装。
内蒙古伊东冀东水泥有限公司卓资工业园氯碱树脂项目配套2500/t熟料电石渣制水泥生产线建筑安装工程Ⅱ标段工程项目12月份工期进度计划表
序 | 名称 日期 | 2011年11月份 1: 2011年12月份 | [5 empty] | 备注
号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 水泥调配库
2 | 水泥调配库
3 | 水泥储存库
4 | 水泥储存库库壁浇筑
5 | 材料库
6 | 材料库砖砌筑
7 | 材料库主体浇筑
8 | 材料库钢结构制作安装
9 | 粉煤灰库库壁浇筑
项目经理： 制表人：
说明：1.雨雪天气除外。2.本计划混凝土浇筑包括钢筋制作安装、模板安装。