## Sheet1
中华大街南延道路工程形象进度计划(K0+000~K2+600) 附表一
| 8月份 | [5 empty] | 9月份 | [5 empty] | 10月份 | [5 empty] | 11月份 | [5 empty] | 12月份
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31
施工准备
耕植土清除(路床下50cm)
边沟开挖
路面内积水坑处理及降水
东侧路床处理及路床整形
东侧快车道一步灰土
东侧快车道二步灰土
东侧快车道二灰碎石
东侧快车道道牙安砌
西侧路床处理及路床整形
西侧快车道一步灰土
西侧快车道二步灰土
西侧快车道二灰碎石
西侧快车道道牙安砌
快车道沥青砼摊铺
中华大街南延道路工程形象进度计划(K0+000~K2+600) 附表一
| 8月份 | [5 empty] | 9月份 | [5 empty] | 10月份 | [5 empty] | 11月份 | [5 empty] | 12月份
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31
快车道路面验收
东侧慢车道路床开挖及软基础处理
东侧慢车道一步灰土
东侧慢车道二步灰土
东侧慢车道二灰碎石
东侧慢车道道牙安砌
西侧慢车道路床开挖及软基础处理
西侧慢车道一步灰土
西侧慢车道二步灰土
西侧慢车道二灰碎石
西侧慢车道道牙安砌
慢车道沥青砼摊铺
倒虹吸施工
涵洞施工
边沟砌筑