## A4 (hidden)
南 枫 公 司 施 工 进 度 表
编号：Q/AKNF J/GC—10
施工单位： | [6 empty] | 工程名称：
地 址： 时 间： 年 月 日 项目经理： 项目经理助理：
分项负责人： 木 工： 泥 工： 水 工： 电 工： 油漆工： 焊 工：
序号 | 任 务 名 称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 备 注
(天)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## A3
施 工 进 度 计 划 表（横道图）
工程名称：塔里木第二勘探公司轮南修井队倒班房建设项目 施工单位： 塔里木石油勘探开发指挥部第二勘探公司蜀渝建安分公司
序号 | 项目名称 | 日期 | 3月 | [6 empty] | 4月 | [14 empty] | 5月 | [14 empty] | 6月 | [15 empty] | 备 注
|  | 天数 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30
1 | 施工准备、临时设施
2 | 零星撤除、砌墙及抹灰施工
3 | 外墙保温板
4 | 内墙涂料
5 | 外墙涂料
6 | 室外给排水安装
7 | 室内给排水安装
8 | 给排水试验及维修安装
9 | 室内强电安装 | [54 empty] | 布线穿管
10 | 室内弱电安装 | [54 empty] | 布线穿管
11 | 排烟系统安装
12 | 暖气系统安装
13 | 室内吊顶安装 | [54 empty] | 除卫生间
14 | 玻璃幕墙安装
15 | 灯具、开关、插座、通信接口安装
16 | 地面防潮油毡
17 | 地面地板砖施工 | [54 empty] | 含踢脚线
18 | 墙面花岗石
19 | 梯步花岗石
20 | 成品门安装
21 | 楼梯栏杆扶手安装
22 | 卫生间防水
23 | 卫生间地面地砖施工
24 | 卫生间贴墙砖
25 | 卫生间吊顶封板
26 | 卫生间隔断
27 | 卫生间台面安装
28 | 洁具五金安装
29 | 玻璃地弹门、窗帘轨安装
30 | 其余零星安装工程 | [54 empty] | 如黑板、挂钩等
31 | 水电调试
32 | 散水浇筑
33 | 各工种修正完善
34 | 保洁工作
35 | 交验准备
备注剩余工期为100个工作日，如因甲方设计变更方案问题拖延、其它施工协作单位（如材料供应等）原因或停水、停电、雨雪天气及人力不可抗拒的因素，工期则相应顺延。