道路工程总体施工进度计划横道图

| 阶段 | 工作名称 | 天数 | 进度计划/天（施工工期：120日历天） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 准备阶段 | 场地清理 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工阶段 | 一、桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测量定位 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桩基工程 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 承台 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墩柱、桥台 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盖梁 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空心板制作及吊装 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防撞墙 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桥面铺装 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桥台搭板 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沥青铺装 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 伸缩缝 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 护栏安装 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保通及通道 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 挡土墙 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 路床 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 底基层 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基层 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 侧平石 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人行道板 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沥青混凝土 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收 阶段 | 竣工验收 资料准备 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竣工验收 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |