## Sheet1
达润·时代逸城四期10#、11#、15#楼范围内地下车库主体施工进度计划 编制单位：华丰建设达润·时代逸城项目部 编制日期：2012年7月15日
序号 | 施工部位及内容 | 起止时间 | 持续时间 （天） | 2012年
|  |  |  | 7月 | [6 empty] | 8月 | [5 empty] | 9月 | [5 empty] | 10月 | [5 empty] | 11月
|  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
1 | 4段 结施-5：1-G～1-N轴交1-15～1-19轴之间10#楼北侧
| 伐板基础钢筋连接绑扎、混凝土浇筑 | 2012.7.15-7.26 | 12
| 外墙、柱、顶板支模，钢筋连接、绑扎，混凝土浇筑 | 2012.7.27-8.15 | 20
2 | 6段 结施-7：1-A～1-G轴交1-29～1-34轴之间11#楼南东侧
| 毛石混凝土施工、柱坑砌筑 | 2012.7.15-7.19 | 5
| 浇筑垫层、柱坑垫层修补 | 2012.7.20-7.21 | 2
| 防水、防水保护层 | 2012.7.23-7.25 | 3
| 定位放线、承台钢筋连接绑扎 | 2012.7.26-8.9 | 15
| 承台支模、混凝土浇筑 | 2012.8.10-8.13 | 4
| 柱、墙定位放线、钢筋连接、绑扎 | 2012.8.14-8.18 | 5
| 顶板支模，钢筋连接、绑扎，混凝土浇筑 | 2012.8.19-9.8 | 21
3 | 5段 结施-6：1-G～1-N轴交1-24～1-30轴之间11#楼北侧
| 挖土及挖柱坑、清槽、验槽 | 2012.9.1-9.7 | 7
| 垫层、防水层、保护层、定位放线 | 2012.9.8-9.12 | 5
| 伐板基础钢筋连接绑扎、混凝土浇筑 | 2012.9.13-9.27 | 15
| 柱、顶板支模，钢筋连接、绑扎，混凝土浇筑 | 2012.9.28-10.17 | 20
4 | 5段 结施-6：1-G～1-N轴交1-30～1/2-01轴之间11#楼北侧
| 挖土及挖柱坑、清槽、验槽 | 2012.9.13-9.17 | 5
| 垫层、防水层、保护层、定位放线 | 2012.9.18-9.24 | 7
| 伐板基础钢筋连接绑扎、混凝土浇筑 | 2012.9.25-10.9 | 15
| 柱、顶板支模，钢筋连接、绑扎，混凝土浇筑 | 2012.10.10-10.29 | 20
5 | 3段结施-4：1-Q～1-V轴交1-23～2-1轴间15#楼南侧及坡道
| 挖土及挖柱坑、清槽、验槽 | 2012.9.28-10.4 | 7
| 垫层、防水层、保护层、定位放线 | 2012.10.5-10.9 | 5
| 伐板基础钢筋连接绑扎、混凝土浇筑 | 2012.10.10-10.24 | 15
| 柱、顶板支模，钢筋连接、绑扎，混凝土浇筑 | 2012.10.25-11.13 | 20
说明：1、本计划是按正常的施工程序进行编制的，如因降水、深基坑、土方开挖、图纸设计变更、资金等原因不能按此计划完成，则本工期顺延。
2、雨、雪、气温等天气人为不可抗拒的本工期顺延。
2、因雨水天气等人为不可抗拒的原因则本工期顺延。