## 总进度计划
雅安“山水豪庭”住宅小区1、2、3、4、5、6#楼工程施工总进度计划
分部分项 |  | 2011年 | [11 empty] | 2012年
序号 | 分部分项 进度标尺 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月
一 | 1#~6#及地下车库±0.000以下基础施工
1 | 地下室底板垫层砼浇注
2 | 地下室底板防水施工
3 | 地下室底板防水保护层砼施工
4 | 地下室底板钢筋、支模、砼浇注
5 | 地下室柱、墙、梁、板钢筋、支模、砼浇注
二 | 1#~6#±0.000以上主体结构施工
6 | 一至五层结构施工
7 | 六至十层结构施工
8 | 十一至十五层结构施工
9 | 十六至十八+一层结构施工
10 | 地下室结构验收
11 | 地下室外墙防水施工
12 | 地下室基坑回填
13 | 1#~6#主体结构验收
三 | 砌体填充墙工程施工
14 | 一至五层填充墙砌体施工
15 | 六至十层填充墙砌施工
16 | 十一至十五层填充墙砌施工
17 | 十六至十八+一层填充墙砌施工
四 | 室内抹灰
18 | 地下室抹灰
19 | 一至五层室内抹灰
20 | 六至十层室内抹灰
21 | 十一至十五层室内抹灰
22 | 十六至十八+一层室内抹灰
五 | 屋面工程
23 | 屋面保温、隔热施工
24 | 屋面防水施工
25 | 屋面面层施工
六 | 外墙施工
26 | 外墙界面剂砂浆施工
27 | 外墙聚苯颗粒保温施工
28 | 外墙面砖施工
七 | 楼地面施工
29 | 地下室地面施工
30 | 一至五层楼面施工
31 | 六至十层楼面施工
32 | 十一至十五层楼面施工
33 | 十六至十八+一层楼面施工
八 | 门、窗工程
34 | 防盗门安装
35 | 塑钢窗制作、安装
九 | 水、电安装工程
36 | 强、弱电线管预留、预埋
37 | 给、排水管道安装
十 | 室外附属工程及清洁卫生
38 | 室外散水
39 | 室外坡道及台阶
40 | 整个工程卫生清理
十一 | 竣工验收
雅安“山水豪庭”住宅小区7、8、9#楼工程施工总进度计划
分部分项 |  | 2011年 3月: 2011年; 2012年 3月: 2012年
序号 | 分部分项 进度标尺 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月
一 | 7#~9#±0.000以下基础施工
14 | 人工挖孔桩施工
15 | 坑水底板垫层砼浇注
16 | 坑水底板防水施工
17 | 坑水底板防水保护层砼施工
18 | 坑水底板钢筋、支模、砼浇注
19 | ±0.000以下柱、墙、梁、板钢筋、支模、砼浇注
二 | 7#~9#±0.000以上主体结构施工
20 | 一至五层结构施工
21 | 六至十层结构施工
22 | 十一至十五层结构施工
23 | 十六至十八+一层结构施工
24 | 7#~9#主体结构验收
三 | 砌体填充墙工程施工
14 | 一至五层填充墙砌体施工
15 | 六至十层填充墙砌施工
16 | 十一至十五层填充墙砌施工
17 | 十六至十八+一层填充墙砌施工
四 | 室内抹灰
18 | 地下室抹灰
19 | 一至五层室内抹灰
20 | 六至十层室内抹灰
21 | 十一至十五层室内抹灰
22 | 十六至十八+一层室内抹灰
五 | 屋面工程
23 | 屋面保温、隔热施工
24 | 屋面防水施工
25 | 屋面面层施工
六 | 外墙施工
26 | 外墙界面剂砂浆施工
27 | 外墙聚苯颗粒保温施工
28 | 外墙面砖施工
七 | 楼地面施工
29 | 地下室地面施工
30 | 一至五层楼面施工
31 | 六至十层楼面施工
32 | 十一至十五层楼面施工
33 | 十六至十八+一层楼面施工
八 | 门、窗工程
34 | 防盗门安装
35 | 塑钢窗制作、安装
九 | 水、电安装工程
36 | 强、弱电线管预留、预埋
37 | 给、排水管道安装
十 | 室外附属工程及清洁卫生
38 | 室外散水
39 | 室外坡道及台阶
40 | 整个工程卫生清理
十一 | 竣工验收
红阳建设集团有限公司
山水豪庭项目部
2011-03-01

## 车库
山水豪庭车库（-9.05～-8.05）～(-4.55)地下一层施工进度计划
序号 | 进度日期 | 2011年 | 工期 | 2011年
| 分项工程名称 | 2月 |  | 2月 |  |  | 3月 | [5 empty] | 4月
|  |  |  | 20 | 25 | 28 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
1 | 地下室基坑、基槽清底及砼垫层浇筑 |  | 18天
2 | 砌筑基坑、基槽护壁及抹灰 |  | 20天
3 | 地下室底板防水施工 |  | 13天
4 | 地下室室底板防水保护层施工 |  | 15天
5 | 地下室止水板及剪力墙钢筋安装 |  | 20天
6 | 地下室止水板及独基砼浇筑 |  | 12天
7 | 水电预埋 |  | 38天
8 | 地下室一层（-9.15～8.15）～(-4.55)剪力墙梁柱及钢筋安装 |  | 21天
9 | 地下室一层（-9.15～8.15）～(-4.55)剪力墙及梁柱模板安装 |  | 20天
10 | 地下室一层（-9.15～8.15）～(-4.55)剪力墙及梁、柱砼浇筑 |  | 12天
红阳建设集团有限公司
山水豪庭项目部
2011-02-21

## 6号楼
山水豪庭6号楼基础至+2.9m进度计划
序号 | 进度日期 | 2011年 | 工期 | 2011年
| 分项工程名称 | 2月 |  | 2月 |  |  | 3月 | [5 empty] | 4月
|  |  |  | 20 | 25 | 28 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
1 | 基础垫层砼浇筑 |  | 2天
2 | 砌筑砖模及抹灰 |  | 3天
3 | 筏板下防水安装 |  | 3天
4 | 防水层、保护层抹灰 |  | 3天
5 | 筏板及剪力墙钢筋制安 |  | 4天
6 | 筏板砼浇筑 |  | 1天
7 | 水电预埋 |  | 43天
8 | (-8.05)～(-4.55)层钢筋制安 |  | 4天
9 | (-8.05)～(-4.55)层模板制安 |  | 7天
10 | (-8.05)～(-4.55)层砼浇筑 |  | 1天
11 | (-4.55)～(±0.00)钢筋制安 |  | 8天
12 | (-4.55)～(±0.00)模板制安 |  | 6天
13 | (-4.55)～(±0.00)砼浇筑 |  | 1天
14 | (±0.00)～(+2.9)一层模板制安 |  | 4天
15 | (±0.00)～(+2.9)一层钢筋制安 |  | 6天
16 | (±0.00)～(+2.9)一层砼浇筑 |  | 2天
红阳建设集团有限公司
山水豪庭项目部
2011-02-21

## 4、5号楼
山水豪庭4、5号楼-3.2m～+2.9m进度计划
序号 | 进度日期 | 2011年 | 工期 | 2011年
| 分项工程名称 | 2月 |  | 2月 |  |  | 3月 | [5 empty] | 4月
|  |  |  | 20 | 25 | 28 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
1 | 基础人工找平及清底 |  | 3天
2 | 基础垫层砼浇筑 |  | 1天
3 | 砌筑砖模及抹灰 |  | 5天
4 | 防水层安装 |  | 3天
5 | 防水层、保护层抹灰 |  | 2天
6 | 筏板及剪力墙钢筋制安 |  | 6天
7 | 筏板砼浇筑 |  | 3天
8 | 水电预埋 |  | 30天
9 | （-3.2）～(±0.0)钢筋安装 |  | 5天
10 | （-3.2）～(±0.0)模板安装 |  | 7天
11 | （-3.2）～(±0.0)砼浇筑 |  | 3天
12 | (±0.0)～(+2.9)钢筋安装 |  | 5天
13 | (±0.0)～(+2.9)模板安装 |  | 5天
14 | (±0.0)～(+2.9)砼浇筑 |  | 3天
红阳建设集团有限公司
山水豪庭项目部
2011-02-21

## 车库AF浇1-10
山水豪庭车库（A—F）浇（1—10）轴进度计划
序号 | 进度日期 | 2011年 | 2011年2月28——2011年3月5日
| 分项工程名称 |  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 垫层浇筑
2 | 防水
3 | 防水层保护施工
山水豪庭车库（F—J）浇（5—10）轴进度计划
序号 | 进度日期 | 2011年 | 2011年2月28——2011年3月5日
| 分项工程名称 |  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 砌筑砖模找平
2 | 浇筑垫层
3 | 防水
红阳建设集团有限公司
山水豪庭项目部
2011-02-26

## 六号楼浇筑计划
山水豪庭6号楼基础进度计划
序号 | 进度日期 | 2011年 | 2011年2月28——2011年3月5日
| 分项工程名称 |  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 砌筑砖模及抹灰
2 | 防水
3 | 防水保护
红阳建设集团有限公司
山水豪庭项目部
2011-02-26

## 地下室工期进度安排
地下室工期进度安排
序号 | 进度日期 | 2011年 | 工期 | 2011年
|  |  |  | 3月 | [10 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月
| 分项工程名称 |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 1区防水保护层 |  | 2天
2 | 1区抗水板钢筋制安 |  | 7天
3 | 1区抗水板模板制安 |  | 4天
4 | 1区抗水板验筋汇浇砼 |  | 2天
5 | 1区接筋（柱墙） |  | 2天
6 | 1区地下室一层模板 |  | 6天
7 | 1区地下室一层钢筋制安 |  | 5天
8 | 1区地下室一层验筋浇砼 |  | 2天
9 | 2区防水保护层 |  | 2天
10 | 2区抗水板钢筋制安 |  | 5天
11 | 2区抗水板模板制安 |  | 4天
12 | 2区抗水板验筋汇浇砼 |  | 2天
13 | 2区接筋（柱墙） |  | 2天
14 | 2区地下室一层模板 |  | 5天
15 | 2区地下室一层钢筋制安 |  | 4天
16 | 2区地下室一层验筋浇砼 |  | 2天
17 | 3区防水保护层 |  | 2天
18 | 3区抗水板钢筋制安 |  | 4天
19 | 3区抗水板模板制安 |  | 3天
20 | 3区抗水板验筋汇浇砼 |  | 2天
21 | 3区接筋（柱墙） |  | 2天
22 | 3区地下室一层模板 |  | 4天
23 | 3区地下室一层钢筋制安 |  | 3天
24 | 3区地下室一层验筋浇砼 |  | 2天
25 | 4区防水保护层 |  | 2天
26 | 4区抗水板钢筋制安 |  | 4天
27 | 4区抗水板模板制安 |  | 3天
28 | 4区抗水板验筋汇浇砼 |  | 2天
29 | 4区接筋（柱墙） |  | 2天
30 | 4区地下室一层模板 |  | 4天
31 | 4区地下室一层钢筋制安 |  | 3天
32 | 4区地下室一层验筋浇砼 |  | 2天
33 | 5区防水保护层 |  | 2天
34 | 5区抗水板钢筋制安 |  | 4天
35 | 5区抗水板模板制安 |  | 3天
36 | 5区抗水板验筋汇浇砼 |  | 2天
37 | 5区接筋（柱墙） |  | 2天
38 | 5区地下室一层模板 |  | 4天
39 | 5区地下室一层钢筋制安 |  | 3天
40 | 5区地下室一层验筋浇砼 |  | 2天
说明：地下室工程因为了在夏季大雨前完成第一层挡墙及盖板的施工，考虑到劳务材料的投入等各方面原因，把地下室分为5个区段，流水作业施工，
有关区段的划分为：1区：（1-10）轴交（A-E）轴，面积约1300㎡，2区（10-20）轴交（A-E）轴，面积约1500㎡，3区（5-10）交（A-E）
轴，面积约1600㎡，4区（10-16）交（E-M）面积约1900㎡，5区（16-23）交（J-P）轴，面积约1600㎡，6号楼按3月16日的工期进度计划
（不变）；从一区开始到五区，总工期约40天，材料投入，1区钢管及模板（底板）可投入到4期使用，2期顶模及钢管可投入到5期使用，柱墙
模可从1区致5区通用，中间根据工程量多少增加模板钢管，有关劳动力组合可能与4#、5#、6#以及7#、8#、9#楼有所重重叠，望劳务上认真
核实各栋之间工期安排，调结劳力及相关材料的使用，地下室周转材料在规定工期内完成，可以使用到7#、8#、9#楼上，否则将会多投入钢管
、模板及木方的使用量。