## Sheet1
地下室施工阶段进度计划
工程名称：曙光国际大厦、曙光国际大酒店 2013年
序号 | 分部分项工程名称 | 天数 | 6月 | [9 empty] | 7月 | [9 empty] | 8月 | [9 empty] | 9月 | [9 empty] | 10月 | [9 empty] | 11月 | [9 empty] | 12月
|  |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
1 | 基础修边 | 2
2 | 二次挖土砼垫层 | 15
3 | 抗拔桩施工 | 30
4 | 破桩头找平防水 | 7
5 | 底板钢筋安装 | 20
6 | 底板模板安装 | 2
7 | 底板浇筑混凝土 | 4
8 | 负4层钢柱、梁安装 | 28
9 | 负4层墙梁顶板钢筋 | 38
10 | 负4层墙梁顶板模板 | 35
11 | 负4墙梁顶板砼 | 6
12 | 负3层钢柱、梁安装 | 28
13 | 负3层墙梁顶板钢筋 | 38
14 | 负3层墙梁顶板模板 | 35
15 | 负3墙梁顶板砼 | 6
16 | 负2层钢柱、梁安装 | 28
17 | 负2层墙梁顶板钢筋 | 38 | 6月 12: 说明：计划中完成时间必须保证，实际操作应该安排最早开始时间，往前移穿插进行。
18 | 负2层墙梁顶板模板 | 35
19 | 负2墙梁顶板砼 | 6
20 | 负1层钢柱、梁安装 | 28
21 | 负1层墙梁顶板钢筋 | 38
22 | 负1层墙梁顶板模板 | 35
23 | 负1墙梁顶板砼 | 6
24
| 编制人： |  | 6月 12: 审核人：; 7月 18: 编制时间：2013年5月22日