## Sheet1
全民健身中心电气施工进度计划
序号 | 项目名称 | 计划开工时间 | 工期 | 2012-11-05 | 2012-11-06 | 2012-11-07 | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 2012-11-10 | 2012-11-11
1 | 暗敷线盒、接地 | 2012.2.15 | 200天
2 | 防雷、接地安装 | 2012.2.15 | 240天
3 | 桥架安装 | 2012.7.6 | 75天
4 | 配电柜安装 | 2012.7.20 | 5天
5 | 配电箱安装 | 2012.9.5 | 50天
6 | 电缆敷设、接线 | 2012.9.15 | 60天
7 | 暗敷管穿线、接线 | 2012.7.1 | 90天
8 | 灯具安装、接线 | 2012.9.10 | 90
9 | 面板安装、接线 | 2012.10.1 | 60
10 | 系统试运转、联动调试 | 2012.11.1 | 7天
11 | 验收 | 2012.11.30 | 5天
说明： 1、此施工进度计划在其他专业不影响的情况下编制的，如其他专业影响，施工日期则相应顺延。 2、编制日期：2011/10/28