## Sheet1
店面装修进度表
序号 | 内容 时间 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 图纸设计至完稿
2 | 办理装修手续
3 | 电话申请及POS机申请
4 | 工程队施工准备进场
5 | 拆旧及卫生清理
6 | 现场放样，尺寸核对，有误及时上报修改
7 | 砌墙及粉刷等零星工程
8 | 电工地面放线
9 | 铺地板砖，并做好地面保护
10 | 空调入场布铜管
11 | 木工造隔墙及天花、门面
12 | 仓库货架制作
13 | 电工天棚布线
14 | 道具下单
15 | 灯具下单
16 | 灯具购买（筒灯及户外射灯）
17 | 模特衣架备货
18 | 货品准备
19 | 不锈钢地脚线及墙纸订制
20 | 油漆作业
21 | POP下单， 电脑等设备购买
22 | 灯具安装
23 | 道具安装含空调、风机
24 | 打扫卫生
25 | 货品及模特进场
26 | 电子设备安装
27 | 陈列及POP安装
28 | 开业
备注：专卖店装修工程工期短、工作量大，各个环节需确切跟踪落实到位。