## Sheet1
东岸阳光住宅小区总进度计划横道图
工程名称：东岸阳光住宅小区
序号 | 分部分项工程名称 | 起止时间 | 工作日 | 2011年 | [7 empty] | 2012年
|  |  |  | 11月 |  | 12月 | [5 empty] | 1月 | [5 empty] | 2月 | [5 empty] | 3月 | [5 empty] | 4月 | [5 empty] | 5月 | [5 empty] | 6月 | [5 empty] | 7月 | [5 empty] | 8月 | [5 empty] | 9月 | [5 empty] | 10月
|  |  |  | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31
1 | 基坑支护 | 2011年11月20日-2012年01月05日 | 45天
2 | 土方开挖 | 2011年11月20日-2012年01月05日 | 45天
3 | 基坑降水 | 2011年12月01日-2012年04月10日 | 131天
4 | 人工平整地基 | 2011年12月20日-2012年01月04日 | 15天
5 | 基坑验槽 | 2012-01-05
6 | 基础垫层 | 2012年01月05日-2012年01月06日 | 2天
7 | 地下室底板防水施工（含防水保护层） | 2012年01月07日-2012年01月10日 | 4天
| 春节放假 | 2012年01月11日-2012年02月10日 | 30天
8 | 地下室基础至结构 ±0.00施工 | 2012年02月10日-2012年03月31日 | 50天
9 | 地下室剪力墙防水施工 | 2012年04月01日-2012年04月10日 | 10天
10 | 地下室周边土方回填 | 2012年04月11日-2012年04月25日 | 15天
11 | 主体结构工程 | 2012年04月01日-2012年05月15日 | 45天
12 | 水电穿插施工 | 2012年03月01日-2012年10月10日 | 224天
13 | 消防工程（含验收） | 2012年03月11日-2012年09月20日 | 193天
14 | 墙体砌筑工程 | 2012年05月01日-2012年05月31日 | 31天
15 | 内、外墙抹灰工程 | 2012年06月01日-2012年07月10日 | 40天
16 | 铝合金门窗、栏杆工程 | 2012年06月15日-2012年7月15日 | 30天
17 | 外墙涂饰工程 | 2012年07月06日-2012年08月20日 | 45天
18 | 屋面工程 | 2012年07月11日-2012年08月10日 | 20天
19 | 地下室工程 | 2012年05月21日-2012年07月20日 | 60天
20 | 外架拆除工程 | 2012年08月21日-2012年09月10日 | 20天
21 | 塔吊、施工机械拆除 | 2012年09月11日-2012年09月20日 | 10天
22 | 室外管网施工 | 2012年09月21日-2012年10月20日 | 30天
23 | 卫生整理 | 2012年10月21日-2012年10月25日 | 5天
24 | 竣工验收 | 2012-10-26 | 1天
25 | 资料备案 | 2012年10月27日-2012年10月30日 | 4天
26 | 毛坯房交付 | 2012-10-31 | 1天
制表： 审核： 制表时间：2011年11月1日
注：1）2012年1月22日为春节考虑放假时间，故此计划排至2012年1月10日截止；2）、此进度计划时间不包含台风、暴风雨、停电、机械故障、施工方案未确定及人力不可抗拒等原因造成的误工工期，如由上述原因造成误工，则实际工期相应顺延。