## Sheet1
丽景东苑二期工程施工总进度计划表
一.工程概况
1.工程名称：丽景东苑二期住宅工程。2.建设地点：衡水市阜城县。3.建设单位：衡水泰华房地产开发有限公司。4.施工单位：衡水泰华建筑工程有限公司。5.结构类型：框架剪力墙结构。6.建筑面积：
二.施工总进度计划
序 | 日 期 | 完成起止时间 | 2012-11-01 |  |  | 12月 |  |  | 2013-01-01 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月
号 | 分项工程名称 |  | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
|  |  | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬 | 旬
三.地下车库工程 本工程工期自2012年11月26日起至2013年6月30日止
1 | 土方开挖、钎探、验槽 | 11月26日-12月10日
2 | 垫层、防水 | 12月11日-12月15日
3 | 基础钢筋、模板、混凝土 | 12月16日-1月5日
3
4 | 墙、柱、梁、顶板钢筋绑扎 | 01月6日-01月31日
4 | 模板安装、混凝土浇筑
5 | 年假
6 | 车库外墙、顶板防水及保护层 | 3月1日-3月10日
7 | 车库外墙、顶板土方回填 | 3月5日-3月20日
8 | 车库内部土方回填 | 3月21日-4月10日
9 | 二次结构砌筑、排水沟施工 | 4月11日-4月20日
10 | 车库砼地面施工 | 4月15日-4月30日
11 | 涂料工程 | 5月1日-5月20日
12 | 消防、人防、水电安装工程 | 5月1日-6月30日
四.27#-32#装修及市政工程 本工程装修工期自2013年3月15日起至2013年10月30日止
1 | 主体结构验收 | 2012-11-20
2 | 屋面处理 | 11月21日-11月30日
3 | 外墙保温 | 3月15日-3月31日
4 | 内墙抹灰、贴墙砖 | 3月15日-5月15日
5 | 窗的安装 | 4月1日-5月15日
6 | 地暖工程 | 5月16日-5月31日
7 | 电梯安装 | 4月15日-5月15日
8 | 放麦假 | 6月1日-6月15日
9 | 室内防水及保护层 | 6月15日-6月25日
10 | 镶贴地砖 | 6月20日-7月20日
11 | 楼梯踏步抹灰 | 7月21日-7月31日
12 | 内墙涂料 | 8月1日-8月31日
13 | 楼梯栏杆扶手、护栏安装 | 9月1日-9月30日
14 | 防火门、防盗门安装 | 9月1日-9月30日
15 | 电气施工 | 10月1日-10月25日
16 | 市政工程、物业交接 | 6月15日-10月30日
五.25#-26#楼、33#-43#楼 本工程主体及二次结构工期自2013年3月5日起至2013年12月3日止
1 | 基础开槽、钎探、验桩、验槽 | 3月5日-3月25日
2 | 垫层、防水 | 3月26日-3月31日
3 | 基础钢筋、模板、混凝土 | 4月1日-4月15日
4 | 地下一层墙体、顶板钢筋安装 | 4月16日-4月30日
5 | 主体一层结构 | 5月1日-5月10日
6 | 地下室外墙防水 | 5月4日-5月10日
7 | 土方回填 | 5月10日-5月15日
8 | 主体结构二至三层 | 5月11日-5月31日
10 | 麦假 | 6月1日-6月15日
11 | 主体结构四至六层 | 6月16日-7月6日
12 | 第一步外挑脚手架搭设 | 7月7日-7月9日
13 | 主体结构七至十层 | 7月10日-8月6日
14 | 主体结构十一至十二层 | 8月7日-8月20日
15 | 第二步外悬挑脚手架搭设 | 8月21日-8月22日
16 | 主体结构十三层至十六层 | 8月23日-9月17日
17 | 主体结构十七至十八层 | 9月18日-9月30日
18 | 屋面结构 | 10月1日-10月7日
19 | 落地脚手架拆除 | 7月17日-7月19日
20 | 施工升降机安装 | 7月20日-7月25日
21 | 负一层至三层二次结构 | 7月20日-8月12日
22 | 四层至七层二次结构 | 8月13日-9月5日
23 | 第一步外挑脚手架拆除 | 8月29日-8月31日
24 | 八层至十一层二次结构 | 9月6日-9月29日
25 | 第二步外悬挑脚手架拆除 | 10月9日-10月11日
26 | 十二层至十五层二次结构 | 10月12日-11月4日
27 | 十六层至十八层二次结构 | 11月5日-11月22日
28 | 屋面二次结构 | 11月23日-11月27日
29 | 屋面处理 | 11月28日-12月3日
六.A、B、C商业楼.商业办公楼
1 | 独立基础开槽、钎探、验槽 | 10月1日-10月5日
2 | 独立基础钢筋、模板、混凝土 | 10月6日-10月16日
3 | 一层框架柱、梁、顶板的钢筋绑扎 | 10月17日-11月5日
模板安装、混凝土浇筑
4 | 二层框架柱、梁、顶板的钢筋绑扎 | 11月6日-11月26日
模板安装、混凝土浇筑
5 | 办公楼三层框架柱、梁、顶板的 | 11月27日-12月16日
钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑
6 | 屋面结构 | 12月17日-12月25日