## 9#楼
附表三： 都江堰市XX别墅室内装修工程施工进度计划表
序号 | 项 目 | 工程量 |  | 材料用量 |  | 工种 | 用工量 | 每天用工 | 开始 | 结束 | 期间 | 2011-03-01 | [6 empty] | 2011-04-01 | [29 empty] | 2011-05-01 | [29 empty] | 2011-06-01
|  | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |  | (工日) |  | 时间 | 时间 | 天数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0
一 | 项目准备阶段 | [7 empty] | 3.25 | 3.31 | 7
4 | 办理进场开工手续 | [7 empty] | 3.27 | 3.27 | 1
6 | 装修人员\施工设备陆续进驻施工现场 | [7 empty] | 3.25 | 3.31 | 5
7 | 设置现场临时设施 | [7 empty] | 3.28 | 3.31 | 4
二 | 别墅一至三层室内精装修 | [7 empty] | 4.01 | 5.17 | 81
1 | 轻钢龙骨石膏板龙骨安装 | 1 | 项 | [5 empty] | 4.01 | 4.1 | 10
2 | 卫生间墙地面防水处理 | [7 empty] | 4.06 | 4.09 | 8
3 | 吊顶吊筋及龙骨制安 | 1655 | M2 | 1750 | M2 | 天花工 | 168.81 | 3.7513 | 4.01 | 5.15 | 45
4 | 天花内机电管线敷设\验收* | [7 empty] | 4.01 | 4.15 | 15
5 | 墙柱面安装大理石到场 | [7 empty] | 4.02 | 4.03 | 2
6 | 封第一层石膏板 | [7 empty] | 4.03 | 4.05 | 3
7 | 隔墙内机电管线敷设* | [7 empty] | 4.03 | 4.07 | 5
8 | 墙柱面安装大理石现场安装 | [7 empty] | 4.03 | 4.31 | 29
9 | 现场固定家具制作安装 | [7 empty] | 4.04 | 5.02 | 28
10 | 隔墙封第二层石膏板 | [7 empty] | 4.08 | 4.09 | 2
11 | 墙身木基层制作 | [7 empty] | 5.03 | 5.07 | 5
12 | 门套\窗套现场制安 | 1 | 项 | 449 | 套 | 木工 | 269.4 | 134.7 | 5.05 | 5.07 | 2
13 | 卫生间墙地面安装石材\磁砖 | [7 empty] | 5.05 | 5.26 | 22
14 | 隔墙批灰刮腻子上光油 | [7 empty] | 5.06 | 5.26 | 21
15 | 现场木线条制安 | [7 empty] | 5.06 | 5.11 | 6
16 | 墙面木饰面板安装 | [7 empty] | 5.08 | 5.11 | 4
17 | 天花封石膏板 | [7 empty] | 5.12 | 5.16 | 5
18 | 现场木制品油漆 | [7 empty] | 5.12 | 5.25 | 16
19 | 天花刮腻子 | [7 empty] | 5.14 | 5.21 | 8
20 | 天花安装石膏天花线 | [7 empty] | 5.16 | 5.17 | 2
21 | 天花刷乳胶漆 | [7 empty] | 5.18 | 5.26 | 10
22 | 地面铺贴大理石\楼梯踏步扶手安装 | [7 empty] | 5.21 | 6.01 | 12
23 | 地面铺贴毛地板 | [7 empty] | 5.27 | 6.01 | 5
24 | 门扇\门五金安装 | [7 empty] | 6.01 | 6.16 | 18
25 | 天花灯具\喇叭\风口\烟感\喷淋头安装 | [7 empty] | 6.07 | 6.15 | 10
26 | 墙面贴墙纸 | [7 empty] | 6.11 | 6.16 | 6
27 | 卫生间洗手盆柜制作 | [7 empty] | 6.01 | 5.2 | 20
28 | 墙面包软包 | [7 empty] | 6.16 | 6.18 | 3
29 | 木地板面层安装 | [7 empty] | 6.16 | 6.2 | 5
30 | 卫生洁具安装 | [7 empty] | 6.16 | 6.2 | 5
31 | 墙面安装开关插插面板 | [7 empty] | 6.17 | 6.22 | 6
32 | 卫生间墙身镜\玻璃隔墙安装 | [7 empty] | 6.22 | 6.25 | 5
33 | 卫生间五金件安装 | [7 empty] | 6.22 | 6.25 | 5
34 | 卫生间洗手盆柜安装 | [7 empty] | 6.22 | 6.27 | 6
35 | 地面铺地毯 | [7 empty] | 6.21 | 6.26 | 6
36 | 窗帘安装 | [7 empty] | 6.21 | 6.25 | 5
37 | 最后清洁 | [7 empty] | 6.28 | 6.3 | 2
38 | 全部完工交付使用 | [7 empty] | 6.3 | 6.3 | 1