## Sheet1
施工进度计划横道图
工程名称：富士庄园10#、11#、14#、25#楼； 施工单位：河南林州二建集团建设有限公司
月份 | 9月 | [5 empty] | 10月 | [5 empty] | 11月 | [5 empty] | 12月 | [5 empty] | 1月 | [5 empty] | 2月
日期 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27
施工内容
±0.000 |  |  |  | 100人
主体 | [11 empty] | 180人
屋面 | [17 empty] | 40人 | [18 empty] | T4U7V81VUKR2
室外回填土 | [11 empty] | 20人
内墙粉刷 | [17 empty] | 100人
屋面工程 | [19 empty] | 40人
内装修 | [19 empty] | 60人
外粉 | [21 empty] | 60人
外墙保温 | [26 empty] | 60人
外墙涂料 | [33 empty] | 40人
门窗及栏杆安装 | [21 empty] | 20人
楼梯及扶手 | [26 empty] | 15人
地基及基础验收
主体验收
装修验收
竣工验收
水电 | [16 empty] | 40人
备注：
| 1、上述表格，每格代表5个日历天。 | [23 empty] | 编制人： | [6 empty] | 审核人：
2、此进度表未考虑自然因素，如因自然因素，工期应顺延；
3、秋收过后，10月20日人员组织到位。