## Sheet1
12＃楼施工进度横道图
序号 | 项目名称 | 2010年
|  | 六月 | [5 empty] | 七月 |  |  |  |  | 八月 | [6 empty] | 九月 | [6 empty] | 十月 | [5 empty] | 十一 月 | [6 empty] | 十二月
|  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
1 | 场地平整
2 | 测量放线
3 | 土方开挖
4 | 基础工程
5 | 基础回填
6 | 主体工程
7 | 抹灰工程
8 | 门窗工程
9 | 屋面工程
10 | 保温工程
11 | 楼地面工程
12 | 安装工程
13 | 竣工验收
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

## Sheet2
17＃楼施工进度横道图
序号 | 项目名称 | 2010年
|  | 六月 | [5 empty] | 七月 |  |  |  |  | 八月 | [6 empty] | 九月 | [6 empty] | 十月 | [5 empty] | 十一月 | [6 empty] | 十二月
|  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
1 | 场地平整
2 | 测量放线
3 | 土方开挖
4 | 基础工程
5 | 基础回填
6 | 主体工程
7 | 抹灰工程
8 | 防水工程
9 | 门窗工程
10 | 屋面工程
11 | 保温工程
12 | 楼地面工程
13 | 安装工程
14 | 竣工验收

## Sheet3
综合服务中心工程
| 项目名称 | 2011年 | [5 empty] | 2012年
0 |  | 十一月 | [5 empty] | 四月 | [6 empty] | 五月 | [5 empty] | 六月 | [6 empty] | 七月
|  |  | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 31 | 5 | 10 | 15
1 | 平整场地
2 | 测量放线
3 | 土方开挖
5 | 基础工程
6 | 基础回填
7 | 一层钢筋模板支设
8 | 一层砼浇筑
9 | 二层钢筋模板支设
10 | 二层砼浇筑
11 | 三层钢筋模板支设
三层钢砼浇筑
四层钢筋模板支设
四层砼浇筑
12 | 砌体砌筑工程
13 | 室内外抹灰工程
14 | 防水工程
15 | 门窗工程
屋面工程
保温工程
楼地面工程
安装工程
竣工验收
关键线路：（283日历天） |  | 平整场地 |  |  |  | 测量放线 |  |  |  |  | 土方开挖 |  |  |  | 基础工程 |  |  |  | 主体工程 |  |  |  | 主体装饰装修工程 | [8 empty] | 竣工验收
xxx建筑公司
2011-10-25