## 四标段
**廉租住房建设项目（*标段）施工进度计划网络图
| 2011年4月30日开工 | [6 empty] | 2011年6月17日到±0.000 | [8 empty] | 2011年7月30日主体封顶 | [6 empty] | 2011年10月30日竣工
塔吊脚手架安装运行及拆除
屋面工程
30
外墙保温工程
30
|  | 施工 准备 | 基槽开挖 1#楼 | 基础结构 1#楼 | 地下室 结构1#楼 | 室外土方回填1#楼 | 一层主体 结构1#楼 | 二层主体 结构1#楼 | 三层主体 结构1#楼 |  | 四层主体 结构1#楼 |  | 五层主体 结构1#楼 | 六层主体 结构1#楼 |  | 六层主体 结构6#楼 | 女儿墙砌体1#楼 | 室内抹灰 1#楼 | 楼地面工程 1#楼 |  | 室内外装修 1#楼
|  | 7 | 4 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 10 |  | 9 | 6 | 25 | 10 |  | 30
[7 empty] | 室外土方回填6#楼 |  | 二层主体 结构6#楼 |  |  |  |  | 五层主体 结构6#楼 |  | 女儿墙砌体6#楼 | 门窗框安装1#6#7#8#楼 | 室内抹灰 6#楼 | 楼地面工程6#楼 |  | 室内外装修 1#楼 | 散水 | 调试
[5 empty] | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 |  | 6 | 3 | 3 | 3 |  | 25 | 6 | 7 | 6
屋面工程
外墙保温
30
|  |  | 基槽开挖8#楼 | 基础结构 8#楼 | 地下室 结构8#楼 | 室外土方回填8#楼 | 一层主体 结构8#楼 | 二层主体 结构8#楼 | 三层主体 结构8#楼 |  | 四层主体 结构8#楼 |  | 五层主体 结构8#楼 | 六层主体 结构8#楼 |  | 女儿墙砌体8#楼 | 室内抹灰 8#楼 | 楼地面工程 8#楼 | 室内外装修 8#楼 |  | 玻璃安装1#6#7#8#楼
|  |  | 5 | 10 |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 9 |  | 6 | 25 | 10 | 30 |  | 4
|  |  |  | 2 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 |  | 9 | 6 | 25 | 10 |  | 30
[10 empty] | 设备工程的预埋 |  |  |  |  | 设备工程的安装及调试
80
60
40
20
0
劳动力分布图
人数
时间
64
59
70
19
25
20
1
2
4
5
9
10
13
15
17
30
23
34
33
38
42
41
45
48
50
43
58
52
61
63
66
68
6
71
21
23
37
53
60
26
3
7
11
14
18
31
35
39
43
46
49
29
55
62
67
65
22
100人
80人
55人
20人
2
一层主结构6#楼
基槽开挖 6#楼
基础结构6#楼
地下室结构6#楼
三层主体结构6#楼
四层主体结构6#楼
72
1
预验
整改
交工
73
10
20人
100
120
8
8
12
基槽开挖 7#楼
16
20
基础结构7#楼
地下室结构7#楼
57
地下室结构7#楼
28
24
27
32
36
40
44
47
51
56
63
69
室外土方回填7#楼
一层主体结构7#楼
二层主体结构7#楼
三层主体结构7#楼
四层主体结构7#楼
五层主体结构7#楼
六层主体结构7#楼
女儿墙砌体7#楼
室内抹灰7#楼
楼地面7#楼
室内外装修7#楼

## #标段
##廉租住房建设项目（#标段）工程施工进度计划网络图
| 2011年4月30日开工 | [6 empty] | 2011年6月11日基础完工 | [6 empty] | 2011年8月2日主体封顶 | [5 empty] | 2011年10月30日竣工
塔吊脚手架安装运行及拆除
1#、6#、7#、8#楼屋面工程
30
|  | 施工 准备 | 基槽开挖 1#楼 | 基础结构 1#楼 | 基础土方回填1#楼 | 地下室 结构1#楼 | 室外土方回填 1#楼 | 一层主体 结构1#楼 | 二层主体 结构1#楼 | 三层主体 结构1#楼 | 四层主体 结构1#楼 | 五层主体 结构1#楼 | 六层主体 结构1#楼 | 六层主体结构6#楼 | 女儿墙砌体6#楼 | 室内抹灰 1#楼 | 楼地面工程 1#楼 |  | 室内外粉刷 1#楼
|  | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 3 | 25 | 20 |  | 30
|  |  |  | 基槽开挖 6#楼 | 基础结 构6#楼 | 基础土方回填6#楼 | 地下室 结构6#楼 | 室外土方回 填6#楼 | 一层主体 结构6#楼 | 二层主体 结构6#楼 | 三层主体 结构6#楼 | 四层主体 结构6#楼 | 五层主体 结构6#楼 | 女儿墙砌体1#楼 | 门窗框安装1#楼 | 门窗框 安装6#楼 | 室内抹灰 6#楼 |  | 楼地面 工程6#楼 | 室内外 粉刷6#楼
|  |  |  | 4 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 25 |  | 20 | 30
1#、6#、7#、8#楼外墙保温工程
30
|  |  | 基槽开挖7#楼 | 基础结构 7#楼 | 基础土方回填7#楼 | 地下室 结构7#楼 | 室外土方回填7#楼 | 一层主体 结构7#楼 | 二层主体 结构7#楼 | 三层主体 结构7#楼 | 四层主体 结构7#楼 | 五层主体 结构7#楼 | 六层主体 结构7#楼 | 六层主体结构8#楼 | 女儿墙砌体8#楼 | 室内抹灰 7#楼 | 楼地面工程 7#楼 |  | 室内外粉刷 7#楼 | 台阶散水
|  |  | 4 | 7 | 8 | 15 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 25 | 20 |  | 25 | 8
|  |  |  | 基槽开挖 8#楼 | 基础结 构8#楼 | 基础土方回填8#楼 | 地下室 结构8#楼 | 室外土方回 填8#楼 | 一层主体 结构8#楼 | 二层主体 结构8#楼 | 三层主体 结构8#楼 | 四层主体 结构8#楼 | 五层主体 结构8#楼 | 女儿墙砌体7#楼 | 门窗框安装7#楼 | 门窗框 安装7#楼 | 室内抹灰 8#楼 |  | 楼地面 工程8#楼 | 室内外 粉刷8#楼
|  |  |  | 4 | 7 | 8 | 15 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 25 |  | 20 | 25
[6 empty] | 水暖电卫设备工程的预埋 | [9 empty] | 水暖电卫设备工程的安装及调试
80
60
40
20
0
劳动力分布图
人数
时间
17
82
24
25
1
2
4
5
8
9
12
13
16
28
29
32
33
83
36
40
41
44
45
48
49
55
53
54
59
60
65
66
69
71
73
80
81
20
21
37
74
75
19
26
27
3
6
7
10
11
14
15
18
30
31
34
35
38
42
43
46
47
50
51
52
58
56
57
62
64
67
68
70
76
78
79
22
23
39
77
120人
80人
40人
40人
20人
5
5
1
散水
预验整改
交工
20人
100
120
80人

## 三标段
&&廉租住房建设项目（&标段）施工进度计划网络图
| 2011年4月15日开工 | [6 empty] | 2011年6月11日到±0.000 | [8 empty] | 2011年8月2日主体封顶 | [6 empty] | 2011年11月20日竣工
塔吊脚手架安装运行及拆除
145
屋面工程
30
外墙保温工程
30
|  | 施工 准备 | 基槽开挖 18#楼 | 基础换填 碾压18#楼 |  | 地下室 结构18#楼 | 土方回填 18#楼 | 一层主体 结构18#楼 | 二层主体 结构18#楼 | 三层主体 结构18#楼 |  | 四层主体 结构18#楼 |  | 五层主体 结构18#楼 | 六层主体 结构18#楼 |  | 女儿墙砌体13#楼 | 室内抹灰 18#楼 |  | 楼地面工程 18#楼 |  | 室内外粉刷 18#楼
|  | 6 | 4 | 20 |  | 15 |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 6 |  | 3 | 25 |  | 20 |  | 25
|  |  |  | 基槽开挖 13#楼 | 基础换填碾压13#楼 | 基础结构 13#楼 | 地下室结构13#楼 |  | 一层主体结构13#楼 | 二层主体结构13#楼 |  | 三层主体结构13#楼 |  | 四层主体结构13#楼 | 五层主体结构13#楼 | 女儿墙砌体18#楼 |  |  |  | 室内抹灰 13#楼 |  | 楼地面工程 13#楼 | 室内外粉刷13#楼
[5 empty] | 20 |  | 15 |  | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 |  | 25 |  | 20 | 22
屋面工程
30
外墙保温工程
30
|  |  | 基槽开挖17#楼 | 基础换填 碾压17#楼 | 基础结构 17#楼 | 地下室 结构17#楼 | 土方回填 17#楼 | 一层主体 结构17#楼 | 二层主体 结构17#楼 | 三层主体 结构17#楼 |  | 四层主体 结构17#楼 |  | 五层主体 结构17#楼 | 六层主体 结构17#楼 |  | 女儿墙砌体11#楼 | 室内抹灰 17#楼 |  | 楼地面工程 17#楼 |  | 室内外粉刷 17#楼
|  |  | 4 | 20 | 8 | 15 |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 6 |  | 3 | 25 |  | 20 |  | 25
|  |  |  | 基槽开挖 11#楼 | 基础换填 碾压11#楼 | 基础结 构11#楼 | 地下室 结构11#楼 |  | 一层主体 结构11#楼 | 二层主体 结构11#楼 |  | 三层主体 结构11#楼 |  | 四层主体 结构11#楼 | 五层主体 结构11#楼 | 女儿墙砌体17#楼 | 门窗框安装17#楼 | 门窗框安装11#楼 |  | 室内抹灰 11#楼 |  | 楼地面工程 11#楼 | 室内外粉刷11#楼
|  |  |  | 4 | 20 | 8 | 15 |  | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 |  | 25 |  | 20 | 22
|  |  | 基槽开挖20#楼 | 基础换填 碾压20#楼 | 基础结构 20#楼 | 地下室 结构20#楼 | 土方回填 20#楼 | 一层主体 结构20#楼 | 二层主体 结构20#楼 | 三层主体 结构20#楼 |  | 四层主体 结构20#楼 |  | 五层主体 结构20#楼 | 六层主体 结构20#楼 | 女儿墙砌体20#楼 | 门窗框安装20#楼 | 室内抹灰 20#楼 |  | 楼地面工程 20#楼 |  | 室内外粉刷 20#楼 | 台阶散水 20#楼
|  |  | 4 | 20 | 8 | 15 |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 6 |  |  | 25 |  | 20 |  | 25 | 8
[6 empty] | 设备工程的预埋 | [11 empty] | 设备工程的安装及调试
80
60
40
20
0
劳动力分布图
人数
时间
21
102
30
31
1
2
5
6
10
11
15
16
20
35
36
40
41
103
45
50
51
55
56
60
61
69
67
68
75
74
76
82
83
87
90
91
92
101
25
26
46
93
23
32
33
3
7
8
12
13
17
18
22
37
38
42
43
47
52
53
57
58
62
63
72
70
71
77
79
84
85
88
100
27
28
48
96
160人
100人
40人
60人
20人
34
4
9
19
24
39
44
49
54
59
64
66
80
86
98
99
29
94
97
78
81
屋面工程
外墙保温工程
65
89
72
95
台阶散水
104
预验整改
交工
6
1
8
14
73
30
30
8
4
3
3
6
基础结构
18#楼
8
5
5
六层主体结构11#楼
5
5
土方回填 11#楼
5
6
土方回填 13#楼
六层主体结构13#楼
门窗框安装13#楼
门窗框安装18#楼
20人
95
180
100
120
140
160
200

## &标段
&&廉租住房建设项目（&标段）施工进度计划网络图
| 2011年4月15日开工 | [6 empty] | 2011年6月11日到±0.000 | [9 empty] | 2011年8月2日主体封顶 | [6 empty] | 2011年11月20日竣工
塔吊脚手架安装运行及拆除
145
屋面工程
30
外墙保温工程
30
|  | 施工 准备 | 基槽开挖2#楼 | 基础换填 碾压2#楼 | 基础结构 2#楼 | 地下室 结构2#楼 | 土方回填 2#楼 | 一层主体 结构2#楼 | 二层主体 结构2#楼 |  | 三层主体 结构2#楼 |  | 四层主体 结构2#楼 |  | 五层主体 结构2#楼 | 六层主体 结构2#楼 | 六层主体结构4#楼 | 女儿墙砌体4#楼 | 室内抹灰 2#楼 |  | 楼地面工程 2#楼 |  | 室内外粉刷 2#楼
|  | 6 | 4 | 20 |  | 15 | 5 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 6 | 6 | 3 | 25 |  | 20 |  | 25
|  |  |  | 基槽开挖 4#楼 | 基础换填 碾压4#楼 |  | 地下室 结构4#楼 | 土方回 填4#楼 | 一层主体 结构4#楼 |  | 二层主体 结构4#楼 |  | 三层主体 结构4#楼 |  | 四层主体 结构4#楼 | 五层主体 结构4#楼 | 女儿墙砌体2#楼 | 门窗框安装2#楼 | 门窗框 安装4#楼 |  | 室内抹灰 4#楼 |  | 楼地面 工程4#楼 | 室内外 粉刷4#楼
|  |  |  | 4 | 20 | 8 | 15 | 5 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 |  | 25 |  | 20 | 22
[6 empty] | 设备工程的预埋 | [12 empty] | 设备工程的安装及调试
[10 empty] | 72 | [9 empty] | 95
100人
80
60 | [17 empty] | 60人
40 |  |  | 40人 | [20 empty] | 40人
20 | 20人 | [23 empty] | 20人
0
劳动力分布图
人数
时间
10
42
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
30
28
29
32
31
33
34
35
36
37
38
39
41
11
12
20
40
预验整改
台阶散水
交工
43
44
8
6
1
8
基础结构4#楼
时间
100

## 陪标@标段
xx建设项目（x标段）施工进度计划网络图
| 2011年4月15日开工 | [6 empty] | 2011年6月11日到±0.000 | [9 empty] | 2011年8月2日主体封顶 | [7 empty] | 2011年11月20日竣工
塔吊脚手架安装运行及拆除
145
屋面工程
30
外墙保温工程
30
|  | 施工 准备 | 基槽开挖 1#楼 | 基础换填 碾压1#楼 | 基础结构 1#楼 | 地下室 结构1#楼 | 土方回填 1#楼 | 一层主体 结构1#楼 | 二层主体 结构1#楼 |  | 三层主体 结构1#楼 |  | 四层主体 结构1#楼 |  | 五层主体 结构1#楼 | 六层主体 结构1#楼 | 六层主体结构3#楼 | 女儿墙砌体3#楼 |  | 室内抹灰 1#楼 |  | 楼地面工程 1#楼 |  | 室内外装修 1#楼
|  | 6 | 4 | 20 | 8 | 15 | 5 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 6 | 6 | 3 |  | 25 |  | 20 |  | 25
|  |  |  | 基槽开挖 3#楼 | 基础换填 碾压3#楼 | 基础结 构3#楼 | 地下室 结构3#楼 | 土方回 填3#楼 | 一层主体 结构3#楼 |  | 二层主体 结构3#楼 |  | 三层主体 结构3#楼 |  | 四层主体 结构3#楼 | 五层主体 结构3#楼 | 女儿墙砌体1#楼 | 门窗框安装1#楼 |  | 门窗框 安装3#楼 |  | 室内抹灰 3#楼 |  | 楼地面 工程3#楼 | 室内外 装修3#楼
|  |  |  | 4 | 20 | 8 | 15 | 5 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 | 3 | 3 |  | 3 |  | 25 |  | 20 | 22 | 8
[6 empty] | 设备工程的预埋 | [13 empty] | 设备工程的安装及调试
[10 empty] | 72 | [10 empty] | 95
100人
80
60 | [18 empty] | 60人
40 |  |  | 40人 | [21 empty] | 40人
20 | 20人 | [24 empty] | 20人
0
劳动力分布图
人数
时间
10
43
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
15
16
17
18
44
19
21
22
23
24
25
26
27
30
28
29
32
31
33
34
35
36
37
38
39
41
11
12
20
40
42
交工
台阶散水
预验整改
6
1
100
120