## Sheet1
红桥区丁字沽联合办公楼2011年二次结构及抹灰施工进度计划
序 | 分项工程名称 | 开始 |  | 完成 | 工期 | 11月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 | [14 empty] | 4月 | [14 empty] | 5月 | [7 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月
号 |  | 时间 |  | 时间 |  | 26 | 28 | 30 | 2 | 22 | 24 | 26 | 28 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16
1 | 裙房砌体 | 2.2 |  | 2.28 | 8
2 | 4至13层砌体 | 3.01 |  | 3.12 | 12
3 | 14层以上砌体 | 3.13 |  | 3.31 | 19
4 | 地下室砌体 | 3.01 |  | 3.1 | 10
5 | 裙房幕墙骨架施工 | 3.01
6 | 地下室抹灰 | 3.16 |  | 4.15 | 30
7 | 地下室地面 | 4.16 |  | 4.3 | 15
8 | 裙房抹灰 | 3.16 |  | 3.25 | 10
9 | 4至13层公共区域抹灰 | 3.26 |  | 4.11 | 17
10 | 14层以上结构验收 | 3.25 |  | 3.25 | 1
11 | 14层以上公共区域抹灰 | 4.01 |  | 4.3 | 30
12 | 地下室屋面顶板清理 | 2.2 |  | 2.28 | 8
13 | 地下室屋面防水 | 3.01 |  | 3.1 | 10
14 | 地下室屋面防水保护层 | 3.06 |  | 3.13 | 8
15 | 地下室屋面回填土 | 3.15 |  | 3.25 | 20
|  |  | 施工单位： |  |  | 11月 26: 审批人：; 2月 22: 江苏弘盛建设工程集团有限公司; 4月 10: 日期：; 4月 18: 2011-01-21