## Sheet1
二十四层框剪结构进度计划
项目名称 | 开始时间 | 结束时间 | 计划日历天数 | 2012-01-01 |  |  | 2012-02-01 |  |  | 2012-03-01 |  |  | 2012-04-01 |  |  | 2012-05-01 |  |  | 2012-06-01 |  |  | 2012-07-01 |  |  | 2012-08-01 |  |  | 2012-09-01 |  |  | 2012-10-01 |  |  | 2012-11-01 |  |  | 2012-12-01 |  |  | 2013-01-01 |  |  | 2013-02-01 |  |  | 2013-03-01 |  |  | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-01 |  |  | 2013-06-01 |  |  | 2013-07-01 |  |  | 2013-08-01 |  |  | 2013-09-01 |  |  | 2013-10-01 |  |  | 2013-11-01 |  |  | 2013-12-01 |  |  | 2014-01-01 |  |  | 2014-02-01
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
桩基工程 | 2012-02-24 | 2012-03-24 | 30 |  |  | 春 | 节
土方工程 | 2012-03-01 | 2012-03-31 | 31
基础工程±0.00 | 2012-04-01 | 2012-05-25 | 55
主体结构八层（预售条件） | 2012-05-26 | 2012-07-20 | 55
主体结构 | 2012-07-21 | 2012-11-20 | 120
砌体工程 | 2011-08-01 | 2013-02-20 | 180 | [36 empty] | 春 | 节
门窗栏杆 | 2013-02-01 | 2013-05-10 | 100
粗装工程 | 2013-01-21 | 2013-05-20 | 120
外墙保温 | 2013-03-11 | 2013-05-10 | 60
外墙涂料 | 2013-04-21 | 2013-06-30 | 70
幕墙工程 | 2013-05-20 | 2013-07-10 | 50
设备安装工程 | 2012-04-01 | 2013-06-30 | 持续
外装拆除 | 2013-07-01 | 2013-08-10 | 40
单体验收 | 2013-08-11 | 2013-09-10 | 30
室外管网 | 2013-07-20 | 2013-08-30 | 40
景观施工 | 2013-09-01 | 2013-10-30 | 60
竣工备案 | 2013-11-01 | 2013-12-30 | 60