## 总计划
宝安中学新高中部二期体育馆施工计划表
工程名称：宝安中学新高中部二期 | [22 empty] | 2011年4月1日至2011年7月30日
序 号 | 任务名称 | 施工人数 | 工程量 | 工期 |  | 开始时间 | 结束时间 | 四月份 | [6 empty] | 五月份 | [5 empty] | 六月份 | [5 empty] | 七月份
[8 empty] | 4 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 30 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 30 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 30
1 | 体育馆钢结构制作安装 | 30人 | 100T | 60 | 天 | 2011-4-1 | 2011-5-30
2 | 体育馆屋面板安装 | 15人 | 4500㎡ | 45 | 天 | 2011-5-15 | 2011-6-30
3 | 体育馆外墙贴外墙砖 | 20人 | 2000㎡ | 30 | 天 | 2011-4-1 | 2011-4-30
4 | 体育馆铝合金门窗安装 | 15人 | 1000㎡ | 30 | 天 | 2011-4-5 | 2011-5-5
5 | 体育馆室内装饰 | 15人 | 1000㎡ | 30 | 天 | 2011-4-1 | 2011-4-30
6 | 体育馆室内天花吊顶 | 15人 | 1300㎡ | 30 | 天 | 2011-4-1 | 2011-4-30
7 | 体育馆外架拆除 | 10人 | 2500㎡ | 20 | 天 | 2011-4-20 | 2011-5-10
8 | 体育馆室内看台水磨石 | 15人 | 1200㎡ | 20 | 天 | 2011-6-1 | 2011-6-20
9 | 室外篮球场沥青层 | 20人 | 4500㎡ | 15 | 天 | 2011-5-15 | 2011-5-30
10 | 室外篮球场面层 | 20人 | 4500㎡ | 30 | 天 | 2011-6-1 | 2011-6-30
11 | 游泳池贴瓷砖 | 10人 | 600㎡ | 20 | 天 | 2011-4-1 | 2011-4-20
12 | 游泳池设备安装 | 10人 | 一项 | 20 | 天 | 2011-4-20 | 2011-5-10
13 | 游泳池区间道路 | 15人 | 600㎡ | 20 | 天 | 2011-4-30 | 2011-5-20
14 | 体育馆篮球场 | 15人 | 1600㎡ | 20 | 天 | 2011-7-10 | 2011-7-30
15 | 室外绿化 | 10人 | 1300㎡ | 15 | 天 | 2011-7-10 | 2011-7-25
备注：水电专来配合土建施工，其它各分部分项或施工工序合理穿插，如遇下雨及隐蔽验收等情况影响工期进度顺延
| 编制：苏茂全 |  |  |  |  | 审核： |  | 四月份 1: 施工单位：深圳市建安（集团）股份有限公司 编制日期：2011年4月1日
Note on D3: 微软用户:

## 4月份
4月份施工进度计划表
工程名称：宝安中学新高中部二期
序 号 | 任务名称 | 施工人数 | 工程量 | 工期 |  | 开始时间 | 结束时间 | 二月份 | 4月份
[8 empty] | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 体育馆钢结构制作安装 | 30人 | 80T | 30 | 天 | 2011-4-1 | 2011-4-30
2 | 体育馆外墙贴砖 | 20人 | 2000㎡ | 30 | 天 | 2011-4-1 | 2011-4-30
3 | 体育馆铝合金门窗安装 | 15人 | 1000㎡ | 25 | 天 | 2011-4-5 | 2011-4-30
4 | 体育馆室内装饰 | 15人 | 1000㎡ | 30 | 天 | 2011-4-1 | 2011-4-30
5 | 体育馆室内天花吊顶 | 15人 | 1300㎡ | 30 | 天 | 2011-4-1 | 2011-4-30
6 | 体育馆外架拆除 | 10人 | 1000㎡ | 10 | 天 | 2011-4-20 | 2011-4-30
7 | 游泳池设备安装 | 10人 | 一项 | 10 | 天 | 2011-4-20 | 2011-4-30
8 | 游泳池贴瓷片 | 15人 | 600㎡ | 20 | 天 | 2011-4-1 | 2011-4-20
9
10
11
12
13
14
15
备注：水电专来配合土建施工，其它各分部分项或施工工序合理穿插，如遇下雨及隐蔽验收等情况影响工期进度顺延
| 编制：苏茂全 |  |  |  |  | 审核： |  | 4月份 1: 施工单位：深圳市建安（集团）股份有限公司 编制日期：2011年4月1日
Note on D3: 微软用户:

## 5月份
5月份施工进度计划表
工程名称：宝安中学新高中部二期
序 号 | 任务名称 | 施工人数 | 工程量 | 工期 |  | 开始时间 | 结束时间 | 二月份 | 5月份
[8 empty] | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 体育馆钢结构安装 | 30人 | 100T | 30 | 天 | 2011.5.1 | 2011.5.30
2 | 体育馆屋面板安装 | 15人 | 2000㎡ | 15 | 天 | 2011.5.15 | 2011.5.30
3 | 体育馆内架搭设 | 12人 | 1600㎡ | 15 | 天 | 2011.5.1 | 2011.5.15
4 | 体育馆外架拆除 | 8人 | 1000㎡ | 8 | 天 | 2011.5.15 | 2011.5.23
5 | 体育馆铝合金窗制安 | 8人 | 1000㎡ | 20 | 天 | 2011.5.3 | 2011.5.22
6 | 体育馆外墙砖收尾 | 8人 | 500㎡ | 10 | 天 | 2011.5.1 | 2011.5.10
7 | 体育馆室内装饰吊顶收尾 | 8人 | 400㎡ | 10 | 天 | 2011.5.10 | 2011.5.20
8 | 体育馆室内涂料 | 10人 | 2000㎡ | 20 | 天 | 2011.5.1 | 2011.5.20
9 | 体育馆电气安装 | 10人 | 一项 | 30 | 天 | 2011.5.1 | 2011.5.30
10 | 游泳池设备安装 | 10人 | 一项 | 20 | 天 | 2011.5.1 | 2011.5.20
11 | 游泳池区间道路 | 10人 | 500㎡ | 15 | 天 | 2011.5.1 | 2011.5.15
12 | 室外篮球场沥青层 | 20人 | 4500㎡ | 15 | 天 | 2011.5.15 | 2011.5.30
13 | 室外球场路灯安装 | 10人 | 56套 | 15 | 天 | 2011.5.15 | 2011.5.30
14 | 室外绿化种植 | 10人 | 一项 | 10 | 天 | 2011.5.20 | 2011.5.30
备注：水电专来配合土建施工，其它各分部分项或施工工序合理穿插，如遇下雨及隐蔽验收等情况影响工期进度顺延
| 编制：苏茂全 |  |  |  |  | 审核： |  | 5月份 1: 施工单位：深圳市建安（集团）股份有限公司 编制日期：2011年4月29日
Note on D3: 微软用户:

## 总计划 (2)
东莞葡萄庄园施工总进度计划表
工程名称：
序 号 | 分项任务名称 | 施工 人数 | 工程量 | 开始时间 | 结束时间 | 四月份 | 2011年11月 |  |  | 2011年12月 |  |  | 2012年1月 |  |  | 2012年2月 |  |  | 2012年3月 |  |  | 2012年4月 |  |  | 2012年5月 |  |  | 2012年6月 |  |  | 2012年7月 |  |  | 2012年8月 |  |  | 2012年9月 |  |  | 2012年10月 |  |  | 2012年11月 |  |  | 2012年12月
[6 empty] | 4 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31
| 土方工程 |  |  | 2011-11-1 | 2012-1-15
| 地下室基础 | 35人 |  | 2011-11-1 | 2011-12-23
1 | 地下室钢筋绑扎 | 83人 | 1000T | 2011-11-8 | 2012-1-10 | [9 empty] | 春节十九天
2 | 地下室模板制安 | 43人 | 9459㎡ | 2011-11-15 | 2012-1-15
3 | 地下室现浇混凝土 | 15人 | 8773m3 | 2011-11-20 | 2012-1-15
4 | 地下室高支模架子安装 | 30人 | 9459㎡ | 2011-11-20 | 2012-1-15
| 一至二十一层高支模安装 | 30人 | 24230㎡ | 2011-11-20 | 2012-4-28
5 | 塔楼模板制安 | 183人 | 64115㎡ | 2011-11-22 | 2012-6-13
6 | 塔楼钢筋制安 | 120人 | 3000T | 2012-1-22 | 2012-6-14
7 | 塔楼现浇混凝土 | 18人 | 18160m3 | 2012-1-22 | 2012-6-15
8 | 样板房装饰工程 |  |  | 2012-2-23 | 2012-4-13
9 | 防水工程 | 12人 |  | 2011-11-18 | 2012-7-16
10 | 砌砖 | 45人 | 14305M3 | 2011-11-6 | 2012-7-28
11 | 内墙抹灰 | 64人 | 19万㎡ | 2012-3-16 | 2012-8-16
12 | 腻子灰工程
13 | 铺装工程
14 | 外墙抹灰/外墙贴砖 | 115人 | 5万㎡ | 2012-7-16 | 2012-10-16
15 | 脚手架搭设/脚手架拆除 | 48人 | 63181㎡ | 2012-1-28 | 2012-10-26
16 | 塔吊安装/塔吊拆除 | 8人 | 3台 | 2011-11-22 | 2012-11-4
17 | 施工电梯安装/电梯拆除 | 8人 | 3台 | 2011-12-5 | 2012-10-26
18 | 铝合金窗门制安 | 40人 | 18950㎡ | 2012-6-10 | 2012-9-30
19 | 电气/弱电工程 | 10人 | 9459㎡ | 2011-12-6 | 2012-11-30
20 | 消防工程 | 10人 | 9459㎡ | 2012-2-28 | 2012-11-30
21 | 室外管网工程 | 25人 |  | 2012-10-16 | 2012-12-16
22 | 室外道路工程/绿化工程 | 22人 |  | 2012-10-16 | 2012-12-22
23 | 泛光照明/景观工程 |  |  | 2012-10-16 | 2012-12-20
24 | 人防工程 |  |  | 2011-11-22 | 2012-12-10
25 | 电梯安装 |  |  | 2012-7-16 | 2012-11-16
26 | 电气调试 |  |  | 2012-11-26 | 2012-12-15
27 | 消防调试 |  |  | 2012-11-26 | 2012-12-15
28 | 主体验收 |  |  |  | 2012-7-28
29 | 节能验收 |  |  |  | 2013-1-28
30 | 电梯验收 |  |  |  | 2012-11-16
31 | 消防验收 |  |  |  | 2012-12-18
32 | 人防验收 |  |  |  | 2013-1-20
33 | 初验 |  |  |  | 2012-12-12
34 | 竣工验收 |  |  |  | 2012-12-30
注;地下室和一层楼层为高5.26m--5.85m,和3幢为4.5m高支模工程,春节放假从2012年1月15日至2012年2月3日,(19天)
| 编制：黄兆文 |  |  | 审核： |  |  | 施工单位： 编制日期：2011年10月17日
Note on D3: 微软用户: