## Sheet1
从莞高速公路东莞段（含清溪支线）工程凤岗互纽Bk1+142.569匝道桥冲孔桩施工进度计划
年.月 |  |  |  |  | 2011年8月份 | [5 empty] | 2011年9月份
编号 | 工作名称 | 工期 | 开始日期 | 结束日期 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
1 | 3号桩机6#-13＃桩 | 6 | 2011-08-02 | 2011-08-07
2 | 2号桩机4#-9＃桩 | 5 | 2011-08-16 | 2011-08-20
3 | 1号桩机0#-1＃桩 | 4 | 2011-08-18 | 2011-08-21
4 | 4号桩机7#-3＃桩 | 6 | 2011-08-17 | 2011-08-22
5 | 3号桩机7#-1＃桩 | 5 | 2011-08-08 | 2011-08-12
6 | 2号桩机3#-7＃桩 | 5 | 2011-08-20 | 2011-08-24
7 | 1号桩机1#-3＃桩 | 6 | 2011-08-22 | 2011-08-27
8 | 4号桩机8#-16＃桩 | 6 | 2011-08-23 | 2011-08-28
9 | 3号桩机6#-14＃桩 | 7 | 2011-08-13 | 2011-08-19
10 | 2号桩机4#-10＃桩 | 5 | 2011-08-25 | 2011-08-30
11 | 1号桩机0#-2＃桩 | 4 | 2011-08-28 | 2011-08-31
12 | 4号桩机7#-4＃桩 | 6 | 2011-08-29 | 2011-09-03
13 | 3号桩机7#-2＃桩 | 6 | 2011-08-19 | 2011-08-24
14 | 2号桩机3#-8＃桩 | 5 | 2011-08-31 | 2011-09-04
15 | 1号桩机1#-4＃号桩 | 6 | 2011-09-01 | 2011-09-06
16 | 4号桩机8#-17＃桩 | 7 | 2011-09-04 | 2011-09-10
17 | 3号桩机5#-12＃桩 | 6 | 2011-08-25 | 2011-08-30
18 | 2号桩机2#-6＃桩 | 5 | 2011-09-05 | 2011-09-09
19 | 4号桩机9#-19＃桩 | 6 | 2011-09-11 | 2011-09-16
20 | 3号桩机5#-11＃桩 | 6 | 2011-08-31 | 2011-09-05
21 | 2号桩机2#-5＃桩 | 5 | 2011-08-31 | 2011-09-04
22 | 4号桩机9#-18＃桩 | 6 | 2011-09-17 | 2011-09-22
总工期 | 547 天 | 2011-05-01 08:00 | 2012-10-29 08:00
从莞高速公路十三标 | 547 天 | 2011-05-01 08:00 | 2012-10-29 08:00
施工开始 | 1 天 | 2011-05-02 08:00 | 2011-05-03 08:00
施工测量放线 | 7 天 | 2011-05-03 17:00 | 2011-05-10 17:00
土方工程 | 41 天 | 2011-05-10 08:00 | 2011-06-20 08:00
DK0匝道桥 | 300 天 | 2011-05-21 08:00 | 2012-03-16 08:00
桩基础工程 | 68 天 | 2011-05-21 08:00 | 2011-07-28 08:00
墩台工程 | 35 天 | 2011-06-29 08:00 | 2011-08-03 08:00
墩柱工程 | 55 天 | 2011-07-29 08:00 | 2011-09-22 08:00
箱梁工程 | 183 天 | 2011-09-15 17:00 | 2012-03-16 17:00
CK0匝道桥 | 250 天 | 2011-07-25 08:00 | 2012-03-31 08:00
桩基础工程 | 52 天 | 2011-07-25 08:00 | 2011-09-15 08:00
墩台工程 | 24 天 | 2011-08-25 08:00 | 2011-09-18 08:00
墩柱工程 | 35 天 | 2011-09-10 08:00 | 2011-10-15 08:00
箱梁工程 | 170 天 | 2011-10-13 17:00 | 2012-03-31 17:00
CK1匝道桥 | 246 天 | 2011-08-31 08:00 | 2012-05-03 08:00
桩基础工程 | 50 天 | 2011-08-31 08:00 | 2011-10-20 08:00
墩台工程 | 35 天 | 2011-09-25 08:00 | 2011-10-30 08:00
墩柱工程 | 40 天 | 2011-10-15 08:00 | 2011-11-24 08:00 | 14
箱梁工程 | 161 天 | 2011-11-24 08:00 | 2012-05-03 08:00 | 19
AK0匝道桥 | 235 天 | 2011-09-28 17:00 | 2012-05-20 17:00
桩基础工程 | 40 天 | 2011-09-28 08:00 | 2011-11-07 08:00
墩台工程 | 35 天 | 2011-10-25 08:00 | 2011-11-29 08:00
墩柱工程 | 30 天 | 2011-11-29 08:00 | 2011-12-29 08:00 | 23
盖梁工程 | 143 天 | 2011-12-29 08:00 | 2012-05-20 08:00 | 24
BK0匝道桥 | 195 天 | 2012-01-25 08:00 | 2012-08-07 08:00
桩基础工程 | 42 天 | 2012-01-25 08:00 | 2012-03-07 08:00
墩台工程 | 40 天 | 2012-02-05 17:00 | 2012-03-16 17:00
墩柱工程 | 60 天 | 2012-02-03 08:00 | 2012-04-03 08:00
盖梁工程 | 127 天 | 2012-04-02 08:00 | 2012-08-07 08:00
BK1匝道桥 | 283 天 | 2012-01-20 17:00 | 2012-10-29 17:00
桩基础工程 | 55 天 | 2012-01-20 08:00 | 2012-03-15 08:00
墩台工程 | 55 天 | 2012-02-17 17:00 | 2012-04-12 17:00
墩柱工程 | 40 天 | 2012-04-12 17:00 | 2012-05-22 17:00 | 33
箱梁工程 | 160 天 | 2012-05-22 17:00 | 2012-10-29 17:00 | 34
其他工程 | 300 天 | 2012-01-01 08:00 | 2012-10-27 08:00
其他附属施工 | 300 天 | 2012-01-01 08:00 | 2012-10-27 08:00
收尾、验收工程 | 2 天 | 2012-10-27 08:00 | 2012-10-29 08:00 | 37