## 一万平米工期推算
一万平米装修标准进度表
劳动力预估
项目 时间（天） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
卫生间管道井砌筑、防水 | [45 empty] | 瓦工20人
闭水试验 | [45 empty] | 瓦工5人
厨房、卫生间墙地砖镶贴 | [45 empty] | 瓦工100人
房厅墙地砖镶贴 | [45 empty] | 瓦工100人
厨房、卫生间地砖盛水实验 | [45 empty] | 瓦工5人
厨房、卫生间吊顶 | [45 empty] | 木工30人
橱柜安装、淋浴房 | [45 empty] | 甲分包安装工人80人
洁具安装 | [45 empty] | 水暖20人
走廊石膏板吊顶龙骨 | [45 empty] | 木工30人
走廊石膏板吊顶面层 | [45 empty] | 木工30人
复合地板地面找平 | [45 empty] | 瓦工50人
客厅顶棚、墙面刮腻子 | [45 empty] | 油工50人
卧室顶棚、墙面刮腻子 | [45 empty] | 油工50人
窗台板安装 | [45 empty] | 瓦工20人
室内不锈钢栏杆安装 | [45 empty] | 木工20人
刷头一遍面漆 | [45 empty] | 油工50人
复合地板、踢脚线安装 | [45 empty] | 甲分包安装工人35人
室内门的安装 | [45 empty] | 甲分包安装工人40人
刷第二遍面漆 | [45 empty] | 油工50人
强弱电面板、风口、小家电安装 | [45 empty] | 木工30人
零星修理 | [45 empty] | 各工种30人
全面保洁 | [45 empty] | 保洁30人
备注：冬季施工如有暖气则按本表运行，如没有暖气不计算则工期
施工周期计算系数：每增加一万平米施工周期增加0.3倍
实际时间根据项目情况和施工单位情况适当调整，10万平米以上与10万平米施工周期相同
1万平米以内工程可形成多个小流水标段工期不参照此表
施工周期推算表
[11 empty] | 工程量 |  |  |  | 施工周期
[11 empty] | 1万平米 |  |  |  | 45天
图例 |  | 停点验收 | [8 empty] | 2万平米 |  |  |  | 59天
|  | 木作业点 | [8 empty] | 3万平米 |  |  |  | 72天
|  | 瓦工作业 | [9 empty] | 4万平米 |  |  | 86天
|  | 油工作业 | [8 empty] | 5万平米 |  |  |  | 99天
|  | 其他工种 | [8 empty] | 6万平米 |  |  |  | 113天
|  | 养护期 | [8 empty] | 7万平米 |  |  |  | 126天
[11 empty] | 8万平米 |  |  |  | 140天
[11 empty] | 9万平米 |  |  |  | 153天
[11 empty] | 10万平米 |  |  |  | 167天

## 东丽湖五期一装修施工A区样板房
南通五建东丽湖五期A区样板房施工进度计划
施工范围是北3#楼10-12层各3套 合计12套 | 2008-10-01 | [10 empty] | 2008-11-01
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
土建交接性停点检查验收
入户门门框安装
土建整改交接
场地移交
施工准备\放线定位 | [27 empty] | 为瓦工
楼内外材料加工堆放区设置
橱柜/固定家具/淋浴房/手盆柜量尺下单 | [27 empty] | 为油工
砌筑管道井
楼内地面找平 | [27 empty] | 为水电工
门套做基层
卫生间淋浴刚性防水 | [27 empty] | 为木工
厨房、卫生间墙砖镶贴
成品门量尺下单 | [27 empty] | 甲分包安装共种
窗台板安装
卫生间地面柔性防水 | [27 empty] | 土建施工方
闭水试验
防水水泥沙浆保护层
厨房、卫生间地砖镶贴
闭水试验
橱柜/固定家具/淋浴房/手盆柜复合尺寸
厨房、卫生间吊顶龙骨
热水器安装
厨房、卫生间吊顶扣板安装
煤气表安装
顶棚、墙面刮腻子及底漆
交接性停点检查验收 | [21 empty] | 交接性停点检查验收
验收存在问题整改期 | [23 empty] | 验收存在问题整改期
室内栏杆安装
刷头一遍面漆
手盆柜安装
橱柜安装
淋浴房安装
卫生间洁具/浴霸/五金安装
室内门及五金的安装
成品衣柜安装
入户门安装
开关基做/厨房电器/空调挂板安装
刷第二遍面漆
交接性停点检查验收 | [31 empty] | 交接性停点检查验收
验收存在问题整改期 | [33 empty] | 验收存在问题整改期
强弱电面板/风口/空调/安防/智能面板安装
清理打胶/零星修理
全面保洁
搬运、垃圾清运组