## Sheet1
四十七层框筒结构进度计划
项目名称 | 开始时间 | 结束时间 | 计划日历天数 | 2012-01-01 |  |  | 2012-02-01 |  |  | 2012-03-01 |  |  | 2012-04-01 |  |  | 2012-05-01 |  |  | 2012-06-01 |  |  | 2012-07-01 |  |  | 2012-08-01 |  |  | 2012-09-01 |  |  | 2012-10-01 |  |  | 2012-11-01 |  |  | 2012-12-01 |  |  | 2013-01-01 |  |  | 2013-02-01 |  |  | 2013-03-01 |  |  | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-01 |  |  | 2013-06-01 |  |  | 2013-07-01 |  |  | 2013-08-01 |  |  | 2013-09-01 |  |  | 2013-10-01 |  |  | 2013-11-01 |  |  | 2013-12-01 |  |  | 2014-01-01 |  |  | 2014-02-01 |  |  | 2014-03-01 |  |  | 2014-04-01
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
灌注桩 |  |  | 80
土方工程 |  |  | 40
基础工程±0.00 |  |  | 65
结构十二层（预售条件） |  |  | 70
结构二十四层 |  |  | 70
结构三十六层 |  |  | 70
结构封顶 |  |  | 70
砌体工程 |  |  | 180
粗装工程 |  |  | 240
门窗栏杆 |  |  | 190
外墙保温 |  |  | 150
外墙涂料 |  |  | 100
幕墙工程 |  |  | 50
设备安装工程 |  |  | 持续
外装拆除 |  |  | 持续
零星工程 |  |  | 60
室外管网 |  |  | 30
景观施工 |  |  | 60
竣工备案 |  |  | 40