## 供应处
池州市九华山机场航站楼室内装饰工程总进度计划横道图
序号 | 时 间 | 计划工程量 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 2012年12月 | [14 empty] | 2013年1月10日 |  |  |  |  | 截止12月24日未完成工程
| 项 目 名 称 |  |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 二层大厅吊顶14-17轴整改 | 585m² | 2012-12-17 | 2012-12-23 | [20 empty] | 未整改
2 | 一层大厅吊顶整改 | 4796m² | 2012-12-17 | 2012-12-31 | [20 empty] | 一层大厅吊顶（除14-15轴以外）未整改
3 | 柱脚不锈钢踢脚线施工 |  | 2012-12-27 | 2012-12-31 | [20 empty] | 未施工
4 | 一、二层柱铝板整改 |  | 2012-12-17 | 2012-12-31 | [20 empty] | 一、二层柱铝板缝胶大部分整改完成
5 | 一层地面花岗岩施工（大厅和楼梯） | 404m² | 2012-12-17 | 2012-12-21 | [20 empty] | 一层地面花岗岩大厅3#门口未施工，楼梯未施工
6 | 一层花岗岩地面伸缩缝施工 |  | 2012-12-25 | 2012-12-31 | [20 empty] | 6-17轴花岗岩地面伸缩缝未施工
7 | 一层地面花岗岩整改 | 2958m² | 2012-12-17 | 2012-12-31 | [20 empty] | 6-17轴花岗岩地面伸缩缝未施工
8 | 一二层墙面花岗岩整改 |  | 2012-12-17 | 2012-12-31 | [20 empty] | 未整改
9 | 一层公共区域消防整改 | 369m² | 2012-12-17 | 2012-12-26 | [20 empty] | 一层3#-4#厅消防整改完成，
10 | 卫生间收口收边 |  | 2012-12-17 | 2012-12-25
11 | 卫生间洁具安装 |  | 2012-12-17 | 2012-12-25
12 | 贵宾室整改 |  | 2012-12-17 | 2012-12-31 | [20 empty] | 贵宾室灯具、喷淋位置整改
13 | 消火栓箱门、配电箱门整改 |  | 2012-12-17 | 2012-12-24 | [20 empty] | 未整改
14 | 廊道入口处花岗岩地面施工 |  | 2012-12-17 | 2012-12-28 | [20 empty] | 3-4#门口花岗岩地面花岗岩未施工
15 | 廊道环氧树脂地面施工 |  | 2012-12-27 | 2012-12-31 | [20 empty] | 未施工
16 | 业务房、CIP、头等舱、母婴室、吸烟室、等墙面施工 |  | 2012-12-17 | 2012-12-31 | [20 empty] | 业务房、CIP、头等舱、母婴室、吸烟室、等墙面第3道腻子粉涂刷完成，等待报验
序号 | 时 间 | 计划工程量 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 2012年12月 17: 2012年12月; 2013年1月10日 2: 2013年1月10日 | 截止12月24日未完成工程
| 项 目 名 称 |  |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
17 | 一、二层隔断、不锈钢防撞栏杆、楼梯栏杆、栏板安装 |  | 2012-12-20 | 2012-12-31 | [20 empty] | 图纸变更，现场未整改
18 | 二层可载重通长不锈钢制百叶风口 |  | 2012-12-18 | 2012-12-20 | [20 empty] | 未施工
19 | 二层变形缝施工 |  | 2012-12-18 | 2012-12-20 | [20 empty] | 未施工
20 | 二层橡胶地板施工 |  | 2012-12-28 | 2013-01-10 | [20 empty] | 未施工
21 | 电扶梯装饰施工 |  | 待定 | [21 empty] | 未施工