## Sheet1
施 工 进 度 计 划
工程名称：通辽实验中学初中教学楼
分部分项工程名称 | 施 工 天 数 | 施 工 进 度 计 划
|  | 四月 |  |  |  |  | 五月 | [9 empty] | 六月 | [9 empty] | 七月 | [9 empty] | 八月 | [9 empty] | 九月 | [9 empty] | 十月 | [9 empty] | 十一月
|  | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
基槽开挖 | 6
基础施工 | 12
地沟施工 | 6
主体施工 | 42
砌体工程 | 15
外墙抹灰 | 8
内墙抹灰 | 27
地面工程 | 33
墙砖粘贴 | 15
外墙保温 | 10
外墙干挂石 | 40
门窗工程 | 22
涂料工程 | 13
玻璃幕墙 | 30
散水、台阶 | 12
暖通工程 | 135
电气工程 | 135
扫尾工程 | 9
注: 本工作计划未考虑停水、停电、风雨休等误工的影响。所有工序必须交叉进行。（做好协调工作）