## Sheet1
船石湖别墅改造项目总进度计划
2012年
时间 | 3月 | [5 empty] | 4月 | [5 empty] | 5月 | [5 empty] | 6月 | [5 empty] | 7月 | [5 empty] | 8月 | [5 empty] | 9月 | [5 empty] | 10月 | [5 empty] | 11月 | [5 empty] | 12月
项目 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31
A、B、C栋装饰装修施工图设计
招标发包
拆除原有装饰装修工程
室内水电闭路电话等线路预设安装
外墙装饰
设备安装
室内装饰工程
新建别墅基础工程
新建别墅主体工程
新建别墅装饰装修
新建别墅设备安装
室外供排水、电、气、闭路电视、电话、小区绿化亮化、智能监控系统、道路沼气池等工程
四川劲力房地产开发有限公司
威远项目公司
2012-03-09