## Sheet1
* * * * * * 项 目 开 发 进 度 总 体 网 络 计 划
序号 | 工作内容 | 工期 | 开始日期 | 结束日期 | 责任人 | 2009下半年 | [5 empty] | 2010上半年 | [5 empty] | 2010下半年 | [5 empty] | 2011上半年 | [6 empty] | 2011下半年 |  |  |  |  | 2012年上半年 | [5 empty] | 2012年下半年
[6 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 建筑方案设计阶段 |  | 建筑方案设计阶段
方案报建
方案报建
2 | 初设、施工图设计阶段 |  | 初设、施工图设计阶段
结构封顶图纸完成
图纸强审时间
结构封顶图纸完成
图纸强审时间
区初步设计
正负0以下图纸（未含负一层）
封顶图纸(B1)
图纸强审(B1)
项目 20家联审
3 | 景观初步设计图纸
景观施工图纸
4 | 建设工程报建阶段 |  | 建设工程报建阶段
<<固定资产投资许可证>>
<<建设用地规划许可证>>
<<国有土地使用证>>
<<建设工程规划许可证>>
<<建设工程施工许可证>>
<<建设工程施工许可证>>**地块
<<建设工程施工许可证>>**地块
<<房屋预售许可证>> **、**地块
<<房屋预售许可证>> **地块
<<办理土地证、房本>>（**、**）
<<办理土地证、房本>> *
5 | 工程招投标阶段 |  | 工程招投标阶段
工程详勘招标
监理单位招标
主体施工单位
土方单位招标
降水及护坡工程单位招标（总平面图确认以后）
基础处理工程（桩位图确认以后）
岩溶治理招标
桩基工程招标
空调系统招标
电梯招标
主体施工单位（B1总包确定）
样板房精装修
样板间设计、施工招标
监理单位招标（B1）
弱电工程（指电讯、有线电视室内及外网）
门窗工程（外窗）
外装幕墙（石材）
外装幕墙（B1区玻璃）
变电工程
燃气工程(B2、B3)
燃气工程
消防通风工程
精装修（防盗门、对讲门）
智能化、安防（弱电工程）
楼宇对讲（弱电工程）
精装修
热力工程
泛光照明工程
外网工程（
外网工程
景观绿化工程
景观绿化工程
6 | 招商、销售策划阶段 |  | 招商、销售策划阶段
销售商铺和业态组合方案
招商政策方案
招商进度计划
住宅销售价格、政策及销控计划确定
公寓销售价格、政策及销控计划确定
商铺销售价格、政策及销控计划确定
写字楼销售价格、政策及销控计划确定
7 | 项目推广阶段 |  | 项目推广阶段
广告策划推广方案
确定宣传和推广计划
市场推广方案
项目沙盘（过渡）
项目沙盘（最终修改）
配合各阶段销售的策划推广
8 | 招商、销售实施阶段 |  | 招商、销售实施阶段
销售团队组建
现场销售中心建设及装修
一期住宅部分内部认购
样板间装修
第一期住宅部分销售（正式销售待预售许可后开始）
第二期住宅部分销售
第三期住宅部分销售
第一期公寓销售
第二期公寓销售
第二期办公楼、公寓销售
写字楼销售
商铺部分销售
影院类商户招商和谈判签定框架(证件齐全后一个月内签正式)合同
超市类商户招商和谈判签定框架(证件齐全后一个月内签正式)合同
**北商业招商和谈判签定框架(证件齐全后一个月内签正式)合同
百货类商户招商和谈判签定框架(证件齐全后一个月内签正式)合同
购物中心品牌店的招商和谈判
9 | 工程建设阶段**地块
降水井施工、基坑降水
土方开挖及护坡工程
岩溶治理
基础处理工程(CFG桩）
地下结构工程（按3层）
* * * * * * 项 目 开 发 进 度 总 体 网 络 计 划
9 | 地上主体部分（按33层）
给排水、暖通工程
强、 弱电系统安装工程
机电安装
外装工程
内装工程
市政外网工程
室外景观工程
商业及地下超市交付装修时间
竣工四方验收
10 | 工程建设阶段**地块
地基处理（CFG桩）
地下结构工程（按3层）
地上主体部分（按34层）
给排水、暖通工程
强、 弱电系统安装工程
机电安装
外装工程
内装工程
市政外网工程
室外景观工程
商业及地下超市交付装修时间
竣工四方验收
工程建设阶段**地块
降水、护坡、土方、
岩溶治理
基础处理（CFG桩）
地下结构工程（按3层）
地上主体工程（按28层）
机电安装、给排水工程
外装工程
内装工程
1—5层二次结构
1—5层内装
1—5层外装
1—5层商业装修时间
市政外网工程
室外景观工程
11 | 工程验收（消防、人防验收通过）
工程竣工验收
序号 | 工作内容 | 工期 | 开始日期 | 结束日期 | 责任人 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | 2009下半年 | [5 empty] | 2010上半年 | [5 empty] | 2010下半年 | [5 empty] | 2011上半年 | [6 empty] | 2011下半年 |  |  |  |  | 2012年上半年 | [5 empty] | 2012年下半年
编制时间： 编制部门： 关键任务 总成型任务 里程碑

## Sheet3
唐 山 世 博 二 期 项 目 开 发 进 度 总 体 网 络 计 划
序号 | 工作内容 | 工期 | 开始日期 | 结束日期 | 责任人 | 2009下半年 | [5 empty] | 2010上半年 | [5 empty] | 2010下半年 | [5 empty] | 2011上半年 | [6 empty] | 2011下半年 |  |  |  |  | 2012年上半年 | [5 empty] | 2012年下半年
[6 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 定位确认阶段 | 62 | 2009-07-01 | 2009-08-31 | 张 泓、卢建锐
| 主要商业业态、住宅、公寓、办公楼概念定位 | 62 | 2009-07-01 | 2009-08-31 | 张 泓、卢建锐
| 住宅开发产品方案 | 62 | 2009-07-01 | 2009-08-31 | 张 泓、卢建锐
| 商业业态、组合布局、楼层布置方案 | 62 | 2009-07-01 | 2009-08-31 | 张 泓、卢建锐
| 建筑布局、空间、各项功能分区 | 62 | 2009-07-01 | 2009-08-31 | 张 泓、卢建锐
| 项目内建筑间主要动线规划方案 | 62 | 2009-07-01 | 2009-08-31 | 张 泓、卢建锐
2 | 拆迁、取得土地阶段
| 修建性详规通过，确定用地指标 | 30 | 2009-10-01 | 2009-10-30 | 张 泓、刘和平
| 与政府协商拆迁方案并签订协议 | 76 | 2009-10-15 | 2009-12-29 | 卢建锐、刘和平
| 协助政府与居民或用户签署协议 | 30 | 2010-01-05 | 2010-02-03 | 卢建锐、刘和平
| 搬迁 | 60 | 2010-01-15 | 2010-03-15 | 刘和平、宋卫红
| 拆迁 | 65 | 2010-01-31 | 2010-04-05 | 刘和平、宋卫红
| 地质详细勘察（先做方案设计初设可以调整） | 44 | 2010-03-18 | 2010-04-30 | 詹俊杰、郝新胜
| 土地收储、招拍挂2.13-18-28 | 30 | 2010-01-30 | 2010-02-28 | 刘和平、宋卫红
| 土地出让 | 30 | 2010-03-01 | 2010-03-30 | 刘和平、宋卫红
3 | 投资测算阶段
| 总体规划组合方案 | 31 | 2009-11-01 | 2009/11/31 | 宋卫红、陈明月
| 销售收入与租金收入测算（含回款计划） | 31 | 2009-11-01 | 2009/11/31 | 宋卫红、陈明月
| 各种开发成本测算 | 31 | 2009-11-01 | 2009/11/31 | 宋卫红、陈明月
| 投资回报估算 | 31 | 2009-11-01 | 2009/11/31 | 宋卫红、陈明月
4 | 建筑方案设计阶段
| 建筑概念设计及方案设计单位招标 | 12 | 2009-10-20 | 2009-10-31 | 卢建锐、宋卫红
| 总体设计 | 92 | 2009-11-08 | 2010-02-07 | 卢建锐、宋卫红
| 内部空间规划、设计 | 92 | 2009-11-08 | 2010-02-07 | 卢建锐、宋卫红
| 内部动线交通设计 | 92 | 2009-11-08 | 2010-02-07 | 卢建锐、宋卫红
| 机电设备初步规划 | 92 | 2009-11-08 | 2010-02-07 | 卢建锐、宋卫红
| 形象、造型空间规划 | 92 | 2009-11-08 | 2010-02-07 | 卢建锐、宋卫红
| 外部空间规划 | 92 | 2009-11-08 | 2010-02-07 | 卢建锐、宋卫红
| 总体设计描述 | 92 | 2009-11-08 | 2010-02-07 | 卢建锐、宋卫红
| 外部交通规划（停车） | 92 | 2009-11-08 | 2010-02-07 | 卢建锐、宋卫红
| 特殊业态经营，参数、空间要求 | 92 | 2009-11-08 | 2010-02-07 | 卢建锐、宋卫红
| 特殊业态或功能落位 | 92 | 2009-11-08 | 2010-02-07 | 卢建锐、宋卫红
| 外装修设计概念说明 | 92 | 2009-11-08 | 2010-02-07 | 卢建锐、宋卫红
| 环境设计概念说明 | 92 | 2009-11-08 | 2010-02-07 | 卢建锐、宋卫红
| 景观与照明设计概念说明 | 92 | 2009-11-08 | 2010-02-07 | 卢建锐、宋卫红
| 各类设计标准综合说明 | 92 | 2009-11-08 | 2010-02-07 | 卢建锐、宋卫红
| 规划设计方案核准 | 9 | 2010-02-20 | 2010-02-28 | 宋卫红、赵晓松
5 | 初步设计、施工图设计、招标
| 初设、施工图设计单位招标 | 43 | 2010-01-01 | 2010-02-12 | 张雨平、 高 阳
| 施工图审查单位招标 | 31 | 2010-05-01 | 2010-05-31 | 张雨平、 高 阳
6 | 初设、施工图设计阶段
| 初步设计阶段2.13 | 40 | 2010-02-12 | 2010-03-20 | 卢建锐、宋卫红
| 地下部分设计2.13 | 53 | 2010-03-10 | 2010-05-01 | 宋卫红、陈明月
| 第一期施工图设计（B2、B3地块） | 60 | 2010-04-01 | 2010-05-30 | 宋卫红、陈明月
| 第二期施工图设计（B1地块） | 60 | 2010-04-01 | 2010-05-30 | 宋卫红、陈明月
| 施工图设计汇总（机电设备选型） | 30 | 2010-05-01 | 2010-05-31 | 宋卫红、陈明月
| 施工图审核（一期） | 30 | 2010-06-01 | 2010-06-30 | 宋卫红、陈明月
| 施工图审核（二期） | 30 | 2010-06-01 | 2010-06-30 | 宋卫红、陈明月
| 优化设计 | 91 | 2010-04-01 | 2010-06-30 | 宋卫红、陈明月
7 | 招商、销售策划阶段
| 销售商铺和业态组合方案 | 88 | 2009-11-15 | 2010-02-10 | 李卫成、刘 辉
| 招商政策方案 | 50 | 2010-02-10 | 2010-03-31 | 李卫成、刘 辉
| 招商进度计划 | 50 | 2010-02-10 | 2010-03-31 | 李卫成、刘 辉
| 住宅、公寓、商铺、办公楼销售政策方案 | 62 | 2010-05-10 | 2010-07-10 | 李卫成、刘 辉
| 销售控制计划 | 62 | 2010-05-10 | 2010-07-10 | 李卫成、刘 辉
8 | 项目推广阶段
| 广告策划推广方案 | 62 | 2010-03-10 | 2010-05-10 | 李卫成、刘 辉
| 确定宣传和推广计划 | 62 | 2010-03-10 | 2010-05-10 | 李卫成、刘 辉
| 市场推广方案 | 31 | 2010-05-01 | 2010-05-31 | 李卫成、刘 辉
| 项目沙盘 | 30 | 2010-04-11 | 2010-05-10 | 李卫成、刘 辉
| 宣传物料制作 | 28 | 2010-03-01 | 2010-03-28 | 李卫成、刘 辉
9 | 招商、销售实施阶段
| 现场销售团队组建 | 30 | 2010-04-01 | 2010-04-30 | 汪 峻、李卫成
| 现场销售中心及样板房建设及装修 | 60 | 2010-03-01 | 2010-05-01 | 詹俊杰、李卫成
| 第一期住宅部分销售 | 180 | 2010-05-01 | 2010-11-01 | 李卫成、刘 辉
| 第一期办公楼、公寓销售 | 130 | 2010-10-01 | 2011-02-07 | 李卫成、刘 辉
| 第二期住宅部分销售 | 132 | 2011-02-08 | 2011-06-19 | 李卫成、刘 辉
| 第二期办公楼、公寓销售 | 132 | 2011-02-08 | 2011-06-19 | 李卫成、刘 辉
| 商铺部分销售 | 257 | 2011-05-01 | 2012-01-12 | 李卫成、刘 辉
| 销售及促销活动 | 366 | 2011-05-01 | 2012-05-01 | 李卫成、刘 辉
| 主力店、品牌店的招商和谈判 | 274 | 2009-08-31 | 2010-05-31 | 李卫成、刘 辉
10 | 建设工程报建阶段
| <<固定资产投资许可证>>变更 | 5 | 2010-02-01 | 2010-02-05 | 宋卫红、赵晓松
| <<建设用地规划许可证>> | 7 | 2010-04-01 | 2010-04-07 | 宋卫红、赵晓松
| <<建设工程规划许可证>> | 11 | 2010-07-01 | 2010-07-11 | 宋卫红、赵晓松
| <<国有土地使用证>> | 10 | 2010-04-11 | 2010-04-20 | 宋卫红、赵晓松
| <<建设工程施工许可证>>（第一期） | 8 | 2010-07-12 | 2010-07-19 | 宋卫红、赵晓松
| <<建设工程施工许可证>>（第二期） | 13 | 2010-08-10 | 2010-08-23 | 宋卫红、赵晓松
| <<房屋预售许可证>>（第一期） | 11 | 2010-10-11 | 2010-10-21 | 宋卫红、赵晓松
| <<房屋预售许可证>>（第二期） | 11 | 2011-08-01 | 2011-08-11 | 宋卫红、赵晓松
| <<办理土地证、房本>> | 161 | 2012-12-01 | 2013-04-30 | 宋卫红、赵晓松
11 | 工程招投标阶段
| 工程详勘招标 | 28 | 2010-02-23 | 2010-03-17 | 张雨平、高 阳
| 优化设计招标 | 23 | 2010-03-01 | 2010-03-23 | 张雨平、高 阳
| 监理单位招标 | 22 | 2010-02-27 | 2010-03-20 | 张雨平、高 阳
| 土方、降水及护坡工程（总平面图确认以后） | 24 | 2010-03-21 | 2010-04-15 | 张雨平、高 阳
| 基础处理工程（桩位图确认以后） | 23 | 2010-06-01 | 2010-06-23 | 张雨平、高 阳
| 主体施工单位（总包确定） | 23 | 2010-03-21 | 2010-04-12 | 张雨平、高 阳
| 机电、给排水工程 | 54 | 2011-05-01 | 2011-06-23 | 张雨平、高 阳
| 主要设备及材料 | 41 | 2010-10-11 | 2010-11-20 | 张雨平、高 阳
| 外装工程 | 23 | 2011-08-01 | 2011-08-23 | 张雨平、高 阳
| 公共部分内装工程 | 23 | 2011-09-01 | 2011-09-23 | 张雨平、高 阳
| 泛光照明工程 | 23 | 2011-10-01 | 2011-10-23 | 张雨平、高 阳
| 室外景观工程 | 23 | 2011-12-01 | 2011-12-23 | 张雨平、高 阳
12 | 工程建设阶段（一期）
| 降水井施工工程 | 183 | 2010-05-01 | 2010-10-01 | 詹俊杰、张 博
| 土方及护坡工程 | 92 | 2010-05-01 | 2010-08-01 | 詹俊杰、张 博
| 基础处理工程 | 76 | 2010-08-01 | 2010-10-15 | 詹俊杰、孙 鹏
| 地下结构工程（按2～3层） | 75 | 2010-10-17 | 2011-12-30 | 张 博、孙 鹏
| 地上主体部分（按32层） | 273 | 2010-12-30 | 2011-09-28 | 张 博、孙 鹏
| 机电安装、给排水工程 | 138 | 2011-07-01 | 2011-11-15 | 詹俊杰、赵贺林
| 外装工程 | 91 | 2011-09-28 | 2011-12-27 | 詹俊杰、孙 鹏
| 部分内装工程 | 94 | 2011-10-20 | 2012-01-21 | 詹俊杰、张 博
| 泛光照明工程 | 61 | 2011-12-28 | 2012-02-26 | 詹俊杰、张 博
| 市政工程 | 61 | 2011-12-28 | 2012-02-26 | 詹俊杰、张 博
| 室外景观工程 | 51 | 2012-02-20 | 2012-04-08 | 詹俊杰、孙 鹏
13 | 工程建设阶段（二期)
| 土方及护坡工程 | 91 | 2010-09-01 | 2010-11-30 | 詹俊杰、张 博
| 基础处理工程 | 79 | 2010-11-10 | 2011-01-27 | 詹俊杰、孙 鹏
| 地下结构工程（按3层） | 92 | 2011-01-27 | 2011-04-28 | 张 博、孙 鹏
| 地上商业部分（按4-5层） | 106 | 2011-04-28 | 2011-08-11 | 张 博、孙 鹏
| 地上公寓部分（按29层） | 276 | 2011-08-11 | 2012-05-13 | 张 博、孙 鹏
| 机电安装、给排水工程 | 141 | 2012-04-13 | 2012-08-31 | 詹俊杰、赵贺林
| 外装工程 | 101 | 2012-05-13 | 2012-08-21 | 詹俊杰、孙 鹏
| 部分内装工程 | 100 | 2012-04-01 | 2012-07-09 | 詹俊杰、张 博
| 各主力店及精品店内装工程 | 61 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 詹俊杰、孙 鹏
| 泛光照明工程 | 32 | 2012-06-30 | 2012-07-31 | 詹俊杰、张 博
| 市政工程 | 45 | 2012-07-01 | 2012-08-14 | 詹俊杰、张 博
| 室外景观工程 | 92 | 2012-06-01 | 2012-09-01 | 詹俊杰、张 博
14 | 单体工程验收（消防验收通过） | 23 | 2012-09-01 | 2012-09-23 | 刘和平、詹俊杰
| 工程竣工验收 | 7 | 2012-09-24 | 2012-09-30 | 刘和平、詹俊杰
序号 | 工作内容 | 工期 | 开始日期 | 结束日期 | 责任人 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | 2009下半年 | [5 empty] | 2010上半年 | [5 empty] | 2010下半年 | [5 empty] | 2011上半年 | [6 empty] | 2011下半年 |  |  |  |  | 2012年上半年 | [5 empty] | 2012年下半年
编制时间：2010年1月31日 编制部门：拆迁规划部 关键任务 总成型任务 里程碑
|  |  |  | 15801270829 | 韩放中鼎