## 配电房、车库、收费棚
蛟城高速公路房建工程白砂收费站进度计划表（配电房、车库、收费棚）
施工单位：中铁十五局集团第二工程有限公司
时间 | 工程量 | 工人数 | 天数 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
项目名称 |  |  |  | 25: 7; 1: 8; 1: 9
1、配电房门窗宽安装 |  | 4 | 2 | 7: 已完成
2、配电房屋面防水、装饰瓦施工 |  | 6 | 12 | 19: 屋面防水已完成
3、配电房外墙装饰瓷砖施工 |  | 8 | 15
4、配电房外架拆除 |  | 4 | 2
5、配电房内墙面、天棚装饰施工 |  | 4 | 10
6、配电房电缆沟施工 |  | 4 | 5 | 16: （剩余接地，槽钢预埋）土建已完
7、配电房地面施工 |  | 6 | 8
8、配电房排水沟 |  | 6 | 10
9、车库、仓库门窗宽安装 |  | 4 | 2 | 9: 已完成
10、车库、仓库屋面防水、装饰瓦施工 |  | 8 | 15 | 16: 瓦已完2/3，8月14日可以完成
11、车库、仓库外墙装饰施工 |  | 10 | 15
12、车库、仓库外架拆除 |  | 4 | 2
13、车库、仓库内墙面、天棚装饰施工 |  | 10 | 15
14、车库、仓库修车台施工 |  | 4 | 5
15、车库、仓库地面施工 |  | 8 | 5
16、车库、仓库排水沟 |  | 6 | 10
17、配电房、车库、仓库扫尾 |  | 8 | 14
18、收费棚栏板砼浇筑 |  | 10 | 1 | 30: 已完成
19、收费棚屋面梁板养护时区 |  |  |  | 12: 已完成
20、收费棚钢管支模架、模板拆除 |  | 15 | 5 | 17: 主要是清理
21、收费棚屋面找平、防水层施工 |  | 10 | 5
22、收费棚屋面斜板装饰瓦施工 |  | 10 | 15
23、收费棚天棚铝塑板施工 |  | 10 | 20
24、收费棚柱大理石装饰施工 |  | 8 | 10
25、收费棚地面施工 |  | 15 | 17

## 养护中心
蛟城高速公路房建工程白砂收费站进度计划表（养护站）
施工单位：中铁十五局集团第二工程有限公司
时间 | 工程量 | 工人数 | 天数 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
项目名称 |  |  |  | 25: 7; 1: 8; 1: 9
1、三层内墙粗底粉涮 |  | 8 | 7 | 6: 已完成
2、外墙粗底粉涮 |  | 8 | 15 | 18: 完成1/5
3、铝合金门窗宽安装 |  | 4 | 3 | 6: 已完成
4、屋面防水、装饰瓦施工 |  | 8 | 16
5、外墙墙面漆、瓷砖装饰施工 |  | 10 | 20
6、外架拆除 |  | 4 | 4
7、内墙面、天棚装饰施工 |  | 10 | 25
8、三层地面、墙面装饰瓷砖施工 |  | 8 | 5
9、二层地面、墙面装饰瓷砖施工 |  | 8 | 5
10、一层地面、墙面装饰瓷砖施工 |  | 8 | 10
11、排水沟施工 |  | 6 | 10
12、零星清理、扫尾 |  | 10 | 20
13、水电安装 |  | 8 | 65

## 综合楼
蛟城高速公路房建工程白砂收费站进度计划表（综合楼）
施工单位：中铁十五局集团第二工程有限公司
时间 | 工程量 | 工人数 | 天数 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
项目名称 |  |  |  | 25: 7; 1: 8; 1: 9
1、内墙零星粗底粉涮扫尾 |  | 6 | 8 | 6: 已完成
2、外墙线条、零星扫尾 |  | 6 | 8 | 6: 已完成
3、铝合金门窗宽安装 |  | 6 | 3 | 4: 窗框已完成
4、屋面防水、装饰瓦施工 |  | 8 | 17
5、外墙装饰施工 |  | 15 | 25 | 31: 现面漆完成1/3，瓷砖1/3
6、外架拆除 |  | 6 | 4
7、内墙面、天棚装饰施工 |  | 10 | 45 | 9: 现二、三层天棚腻子层已完成
8、三层地面、墙面装饰瓷砖施工 |  | 10 | 15 | 27: 业主8月7日才确定材料
9、二层地面、墙面装饰瓷砖施工 |  | 10 | 15
10、一层地面、墙面装饰瓷砖施工 |  | 10 | 15
11、排水沟施工 |  | 8 | 10
12、零星清理、扫尾 |  | 10 | 20
13、水电安装 |  | 8 | 65

## 室外工程
蛟城高速公路房建工程白砂收费站进度计划表（室外工程）
施工单位：中铁十五局集团第二工程有限公司
时间 | 工程量 | 工人数 | 天数 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
项目名称 |  |  |  | 25: 7; 1: 8; 1: 9; 1: 10
围墙毛石基础施工 |  | 8 | 17
围墙地梁施工 |  | 10 | 15
围墙砖柱施工 |  | 6 | 10
围墙铁艺栏杆安装 |  | 8 | 15
消防水池墙板模板安装 |  | 6 | 5 | 6: 已完成
消防水池板钢筋绑扎 |  | 2 | 2 | 8: 已完成
消防水池砼浇筑 |  | 8 | 1 | 9: 已完成
消防水池墙外模模板拆除、清理 |  | 2 | 2 | 12: 已完成
消防水池外墙粉涮 |  | 6 | 1
消防水池墙内模模板拆除、清理 |  | 2 | 2
消防水池内墙粉涮 |  | 6 | 1
消防水池土方回填 |  |  | 1
化粪池挖土方 |  |  | 2
化粪池施工 |  |  | 10
排水排污管道施工 |  |  | 20
场地土方平整 |  |  | 5
路基土方平整、打夯 |  |  | 5
道路垫层施工 |  |  | 5
道路砼施工 |  |  | 10
正面大门、围墙施工 |  |  | 10