## 横道图
房屋建筑施工总体计划横道图
工程名称： | 晴隆至兴义高速公路（长耳营服务区） | [9 empty] | TL合同段项目经理部
年度 |  | 2004年 | 2012年
主要工程项目 | 月份 | 一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1、施工准备
2、基础工程
3、综合服务楼主体第一层（左侧）
4、综合服务楼主体第二层（左侧）
5、综合服务楼主体第一层（右侧）
6、综合服务楼主体第二层（右侧）
7、屋面工程
8、装饰工程
9、水电安装工程
10、其他工程（配电房、加油站、车库、厕所等）
11、验收及收尾
12、场地清理

## 附表二
分项工程进度率计划（斜率图）
工程名称： | 晴隆至兴义高速公路 |  |  |  |  | 合同段： | TL合同段项目经理部
年 度 |  | 2004年 | 2012年
月 份 |  | 一 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1、施工准备 | 100(%)
2、路基填筑 | 90
3、防护及排水 | 70
4、涵洞及通道 | 50
5、桥梁下部构造 | 40
6、桥梁上部构造 | 30
8、其他 | 10
注：1.应按各标段实际工程内容填写。 2.各个项目的进程可用线条的长短来表示。

## 附表三
房屋建筑工程管理曲线
工程名称： |  | 晴隆至兴义高速公路（长耳营服务区） | [10 empty] | 合同段： | TL合同段项目经理部
| 年度 | 2012年
进度 | 月份 | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6
100
工 | 90
程 | 80
完 | 70
成 | 60
的 | 50
百 | 40
分 | 30
比 | 20
(%) | 10
|  | 0 | 10 |  | 20 | 30 |  | 40 | 50 | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 90 | 100
工程历程的百分比（%）

## 横道图 (2)
房屋建筑施工总体计划横道图
工程名称： | 晴隆至兴义高速公路（长耳营服务区） | [9 empty] | TL合同段项目经理部
年度 |  | 2004年 | 2012年
主要工程项目 | 月份 | 一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1、施工准备
2、基础工程
3、综合服务楼主体第一层（左侧）
4、综合服务楼主体第二层（左侧）
5、综合服务楼主体第一层（右侧）
6、综合服务楼主体第二层（右侧）
7、屋面工程
8、装饰工程
9、水电安装工程
10、其他工程（配电房、加油站、车库、厕所等）
11、验收及收尾
12、场地清理