## 横道图
附图3-2 施工进度计划横道图
序号 | 工程项目 | 开工时间 | 完工时间 | 施工时间(月)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[5 empty] | 2011年 |  |  | 2012年 | [11 empty] | 2013年
[5 empty] | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 施工进度安排 | 2011-10-01 | 2013-09-30 | 24
2 | 施工准备 | 2011-10-01 | 2011-11-30 | 2
3 | 路基工程 | 2011-12-01 | 2013-04-30 | 17
3.1 | 路基土石方工程 | 2011-12-01 | 2013-02-28 | 17
3.1.1 | 路堑施工 | 2011-12-01 | 2012-04-30 | 17
3.1.2 | 软基处理 | 2012-04-15 | 2012-11-30 | 6.5
3.2 | 排水工程 | 2012-07-01 | 2013-02-28 | 8
3.3 | 小桥 | 2012-06-15 | 2013-02-28 | 8.5
3.3.1 | 桥梁下部 | 2012-07-20 | 2012-09-30 | 2.3
3.3.2 | 现浇梁施工 | 2012-10-15 | 2012-12-31 | 2.5
3.3.3 | 桥面系及防水 | 2013-01-15 | 2013-02-15 | 1
3.4 | 涵洞 | 2012-06-15 | 2013-02-28 | 8.5
3.5 | 砌筑防护工程 | 2012-04-01 | 2013-04-30 | 12
4 | 路面工程 | 2012-09-01 | 2013-03-31 | 8
4.1 | 基层 | 2012-07-01 | 2013-02-28 | 8
4.2 | 附属工程 | 2012-01-01 | 2013-01-31 | 13
4.3 | 面层 | 2013-01-01 | 2013-03-31 | 3
5 | 隧道工程 | 2011-12-01 | 2013-03-30 | 15
5.1 | 左线隧道 | 2011-12-01 | 2013-03-30 | 15
5.1.1 | 洞口工程 | 2011-12-01 | 2013-02-10 | 14.3
5.1.2 | 明洞 | 2012-04-20 | 2013-2-30 | 10.3
5.1.3 | 洞身开挖 | 2012-01-15 | 2012-11-10 | 10
5.1.4 | 洞身衬砌 | 2012-01-15 | 2013-01-20 | 13
5.1.5 | 防排水 | 2011-11-20 | 2012-10-30 | 11.3
5.1.6 | 隧道路面 | 2013-02-10 | 2013-03-15 | 1.2
5.1.7 | 装饰工程 | 2013-01-01 | 2013-03-30 | 3
5.1.8 | 辅助施工措施 | 2012-01-01 | 2012-12-10 | 11.3
5.2 | 右线隧道 | 2012-04-01 | 2013-03-30 | 12
5.2.1 | 洞口工程 | 2011-12-01 | 2012-07-20 | 7.6
5.2.2 | 明洞 | 2012-04-01 | 2012-11-30 | 8
5.2.3 | 洞身开挖 | 2012-04-15 | 2012-09-30 | 5.5
5.2.4 | 洞身衬砌 | 2012-04-15 | 2012-12-10 | 8
5.2.5 | 防排水 | 2012-03-10 | 2012-10-31 | 7.6
5.2.6 | 隧道路面 | 2013-02-20 | 2013-03-20 | 1
5.2.7 | 辅助施工措施 | 2012-04-01 | 2012-09-30 | 6
5.2.8 | 装饰工程 | 2013-01-01 | 2013-03-30 | 3
6 | 管线工程 | 2012-06-15 | 2012-11-31 | 5.5
6.1 | 给水管线 | 2012-06-15 | 2012-11-31 | 5.5
6.2 | 雨水管线 | 2012-06-15 | 2012-11-31 | 5.5
6.3 | 污水管线 | 2012-06-15 | 2012-11-31 | 5.5
6.4 | 燃气管线 | 2012-06-15 | 2012-11-31 | 5.5
6.5 | 电力管线 | 2012-06-15 | 2012-11-31 | 5.5
6.6 | 通信管线 | 2012-06-15 | 2012-11-31 | 5.5
7 | 机电工程 | 2013-04-10 | 2013-6-31 | 2.6
8 | 房屋建筑工程 | 2012-11-15 | 2013-03-30 | 4.5
9 | 交通工程 | 2013-04-15 | 2013-07-30 | 3.5
10 | 竣工验收 | 2013-09-01 | 2013-09-30 | 1