## Sheet1
裝飾工程施工進度表
工程名称：萬科高爾夫x先生雅居 | 0
序號 | 施工項目 | 計劃工日 |  |  | 进度计划 工期：122日历天
|  | 工種 | 人數 | 日曆天 | 2008年 | [29 empty] | 2009年
[5 empty] | 12月份 | [29 empty] | 1月份 | [30 empty] | 二月份 | [27 empty] | 三月份
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 施工準備 | 开工大吉 |  | 2 | 1月份 19: 恭贺新禧
拆除墻體、清除垃圾及成品保護 | bar: 12月份 2 to 12月份 3
2 | 砌墻 | 泥水工 | 1 | 4 | bar: 12月份 4 to 12月份 7
| 放線定位 | 泥水工 | 1 | 1 | bar: 12月份 4
| 新建墻體及批蕩 | 泥水工 | 1 | 4 | bar: 12月份 4 to 12月份 7
| 業主訂櫥柜、潔具、浴霸（的電路位置及水路位置圖） | 業主 | bar: 12月份 4
| 浴霸拿到現場或提供電路位置 | 業主 | bar: 12月份 4
| 衛生間門量實際尺寸 | 材料商 | bar: 12月份 7
| 櫥柜測量水電位置 | 橱柜商 | bar: 12月份 7
| 潔具測量尺寸位置 | 潔具商 | bar: 12月份 7
| 橱柜商提供電路水路圖紙 | 橱柜商 | bar: 12月份 8
| 潔具商提供水路位置尺寸 | 潔具商 | bar: 12月份 8
| 業主訂拋光磚，仿古磚、墻身磚廚、衛地磚瓷片及大理石門檻，大理石窗臺 | 業主 | bar: 12月份 8
| 地磚商到實地測量數量并開始備貨 | 地磚商 | bar: 12月份 9
3 | 水电改造（开槽，穿管，铺设） | 水电工 | 2 | 15 | bar: 12月份 8 to 12月份 22
| 水电路定位 | 水电工 | 2 | 1 | bar: 12月份 8
| 水电路开槽 | 水电工 | 2 | 2 | bar: 12月份 8
| 電工材料进场 | 材料商 | bar: 12月份 10
| 業主到场对电工材料进行检查验收 | 業主 | bar: 12月份 10
| 水路排放 | 水电工 | 2 | 11 | bar: 12月份 10 to 12月份 20
| 电路放线 | 水电工 | 2 | 11 | bar: 12月份 10 to 12月份 20
| 水试压、电路绝缘测试 | 水电工 | 2 | 1 | bar: 12月份 21
| 業主到场验收水电 | 業主 | bar: 12月份 21 to 12月份 22
| 封堵线槽 | 水电工 | 2 | 1 | bar: 12月份 22
水泥沙材料进场 | bar: 12月份 22
| 業主到场对水泥沙材料进行检查验收 | 業主 | bar: 12月份 22
4 | 贴瓷砖、地砖及大理石 | 泥水工 | 1 | 20 | bar: 12月份 12 to 1月份 18
| 防水工程 | 泥水工 | 1 | 2 | bar: 12月份 12 to 12月份 13
| 業主到场查看防水情况 | 業主 | bar: 12月份 13
| 做闭水试验 |  | 1 | 3 | bar: 12月份 14 to 12月份 16
| 業主到场对防水进行验收 | 業主 | bar: 12月份 16
| 防水工程地面抹平（保护层） | 泥水工 | 1 | 2 | bar: 12月份 16 to 12月份 17
| 卫生间门到貨及安装 | 材料商 | bar: 12月份 17
| 瓷砖进场 | 材料商 | bar: 12月份 17
| 業主到场支付瓷砖款项及抽样检查 | 業主 | bar: 12月份 17
| 地面找平 | 泥水工 | 1 | 3 | bar: 12月份 17 to 12月份 19
| 预排砖（放线） | 泥水工 | 1 | 1 | bar: 12月份 19
| 地面抛光砖铺设 | 泥水工 | 1 | 10 | bar: 12月份 20 to 12月份 29
| 大理石商到實地測量數量并開始備貨 | 大理石商 | bar: 12月份 29
| 墙身抛光砖铺设 | 泥水工 | 1 | 15 | bar: 12月份 30 to 1月份 14
| 大理石進場 | 材料商 | bar: 1月份 12
| 業主到场支付大理石款项及抽样检查 | 業主 | bar: 1月份 12
| 大理石铺设 | 材料商 | bar: 1月份 12 to 1月份 15
| 厨卫墙砖铺设 | 泥水工 | 1 | 8 | bar: 1月份 15 to 1月份 18; 二月份 11 to 二月份 14
| 厨卫地面砖铺设 | 泥水工 | 1 | 15 | bar: 二月份 15 to 三月份 1
5 | 木工进场 | 木工 | 3 | 25 | bar: 12月份 24 to 1月份 18
| 木工材料进场 | 木工 | 3 | 8 | bar: 12月份 24
| 業主到场对木工材料进行检查验收 | 業主 | bar: 12月份 22
| 吊天花 | 木工 | 3 | 8 | bar: 12月份 24 to 1月份 1
| 业主买轨道、门锁、拉手等 | 业主 | bar: 1月份 1
| 做木制作框架 | 木工 | 3 | 14 | bar: 1月份 2 to 1月份 15
| 饰面板工程 | 木工 | 3 | 3 | bar: 1月份 16 to 1月份 18
6 | 油漆工进场 | 油漆工 | 3 | 40 | bar: 二月份 11 to 三月份 22
油漆材料进场 | bar: 二月份 11
| 業主到场对油漆材料进行检查验收 | 業主 | bar: 12月份 22
| 业主定空調、铝扣板 | 业主 | bar: 二月份 11
| 空调商现场勘察 | 空调商 | bar: 二月份 12
| 墙面打磨批灰 | 油漆工 | 3 | 30 | bar: 二月份 11 to 三月份 12
| 木制作饰面油漆 | 油漆工 | 3 | 6 | bar: 二月份 21 to 二月份 26
| 铝扣板材料进场及安装 | 铝扣板商 | bar: 三月份 1 to 三月份 4
| 業主到场支付铝扣板款项及抽样检查 | 業主 | bar: 三月份 1
| 橱柜进场安装 | 材料商 | bar: 三月份 5 to 三月份 7
| 業主到场支付橱柜款项及抽样检查 | 業主 | bar: 三月份 5
| 墙面大白 | 油漆工 | 3 | 8 | bar: 三月份 5 to 三月份 12
| 空調安装 | 材料商 | bar: 三月份 12 to 三月份 14
| 業主到场监督 | 業主 | bar: 三月份 14
| 乳胶漆 | 油漆工 | 3 | 14 | bar: 三月份 9 to 三月份 22
| 业主定衣柜推拉门、灯具，壁纸、开关插座面板 | 业主 | bar: 三月份 12
| 衣柜推拉门安装 | 材料商 | bar: 三月份 20 to 三月份 22
| 業主到场支付衣柜推拉门款项及抽样检查 | 業主 | bar: 三月份 22
| 洁具安装 | 材料商 |  |  | 1月份 19: 标示图案
| 業主到场支付洁具款项及抽样检查 | 業主 | bar: 三月份 22
7 | 安装工程 |  |  |  | 1月份 21: 准备工作
| 壁纸安装 | 材料商 |  |  | 1月份 21: 泥水部分
| 業主到场支付壁纸安装款项及检查 | 業主 | bar: 三月份 28
| 玻璃安装 | 木工 |  |  | 1月份 21: 水电部分
| 五金安装 | 木工 |  |  | 1月份 21: 木工部分
| 灯具、开关面板材料到场 | 材料商 |  |  | 1月份 21: 泥水部分
| 業主到场支付余款项及检查 | 業主 | bar: 三月份 25
| 灯具安装 | 水电工 |  |  | 1月份 21: 油漆部分
| 开工面板安装 | 水电工 |  |  | 1月份 21: 材料商部分
8 | 扫尾工程 |  |  |  | 1月份 21: 业主配合部分
| 保洁 | 清洁公司 |  |  | 1月份 21: 过年假期部分
验收 | bar: 三月份 31
交货