## 劳动力计划(新星宇）
附表三 主要劳动力使用计划表
单位：人
工 种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况
| 2011-05-01 | 2011-06-02 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01
钢筋工 | 80 | 80 | 60 | 10 | 10
木工 | 140 | 140 | 110 | 40 | 30
砼工 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
瓦工 | 15 | 25 | 50 | 50 | 40
力工 | 50 | 50 | 180 | 180 | 130
架子工 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10
机械工 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
电焊工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
电工 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20
水暖工 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15
修理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
抹灰工 |  |  | 80 | 80 | 60
防水工 |  |  | 10
油漆工 |  |  |  | 12 | 10
管理人员 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
后勤保障 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
合计 | 358 | 378 | 578 | 455 | 363

## 2011年计划
2012-06-20
长春市机械工业学校综合楼、食堂、实训楼工程施工总进度计划表
序号 | 任务名称 | 工 期（d） | 开始时间 | 完成时间 |  | 2012年四月 |  |  | 2012年五月 |  |  | 2012年六月 |  |  | 2012年七月 |  |  | 2012年八月 |  |  | 2012年九月 |  |  | 2012年十月 |  |  | 2013年四月 |  |  | 2013年五月份 |  |  | 2013年六月份 |  |  | 2013年七月份 |  |  | 2013年八月份
[5 empty] | 2006-05-01 | 2012-04-10 | 2012-04-20 | 2012-04-30 | 2012-05-10 | 2012-05-20 | 2012-05-31 | 2012-06-10 | 2012-06-20 | 2012-06-30 | 2012-07-10 | 2012-07-20 | 2012-07-31 | 2012-08-10 | 2012-08-20 | 2012-08-31 | 2012-09-10 | 2012-09-20 | 2012-09-30 | 2012-10-10 | 2012-10-20 | 2012-10-31 | 2012-04-10 | 2012-04-20 | 2012-04-30 | 2012-05-10 | 2012-05-20 | 2012-05-31 | 2012-06-10 | 2012-06-20 | 2012-06-30 | 2012-07-10 | 2012-07-20 | 2012-07-31 | 2012-08-10 | 2012-08-20 | 2012-08-31
A区1#楼进度计划
1 | 工程定位放线施工准备 | 3 | 2012-04-10 | 2012-04-12
2 | 筏板基础施工 | 38 | 2012-04-13 | 2012-05-20
3 | 地下室施工 | 11 | 2012-05-21 | 2012-05-31
4 | 土方回填 | 5 | 2012-06-10 | 2012-06-06
5 | 主体一~顶层钢筋混凝土 | 61 | 2012-06-01 | 2012-07-31
6 | 主体一~顶层砌筑 | 68 | 2012-07-05 | 2012-09-10
7 | 一~顶层内外墙抹灰 | 30 | 2012-09-11 | 2012-10-10
8 | 一~顶层门窗安装 | 51 | 2012-10-11 | 2012-04-30
9 | 外墙苯板粘贴 | 20 | 2012-05-01 | 2012-05-20
10 | 室内地面工程 | 22 | 2012-05-21 | 2012-06-10
11 | 电梯工程 | 51 | 2012-05-11 | 2012-06-30
12 | 楼梯间工程 | 30 | 2012-06-11 | 2012-07-10
13 | 室内天篷工程 | 20 | 2012-06-21 | 2012-07-10
14 | 外墙涂料工程 | 25 | 2012-06-26 | 2012-07-20
15 | 室外附属及零星工程 | 31 | 2012-07-21 | 2012-08-20
16 | 水暖工程 | 478 | 2012-04-30 | 2012-08-20
17 | 电气工程 | 478 | 2012-04-30 | 2012-08-20
18 | 各配套专业工程 | 31 | 2012-07-21 | 2012-08-20
19 | 竣工验收 | 10 | 2012-08-21 | 2012-08-30
A区2#楼进度计划
1 | 工程定位放线施工准备 | 3 | 2012-04-10 | 2012-04-12
2 | 柱基础施工 | 25 | 2012-04-13 | 2012-05-08
3 | 土方回填 | 5 | 2012-05-21 | 2012-05-25
4 | 主体一~顶层钢筋混凝土 | 43 | 2012-05-09 | 2012-06-20
5 | 主体一~顶层砌筑 | 61 | 2012-06-11 | 2012-08-10
6 | 一~顶层内外墙抹灰 | 20 | 2012-08-11 | 2012-08-31
7 | 一~顶层门窗安装 | 61 | 2012-09-01 | 2012-10-31
8 | 外墙苯板粘贴 | 20 | 2012-04-10 | 2012-04-30
9 | 室内地面工程 | 20 | 2012-10-01 | 2012-10-20
10 | 电梯工程 | 50 | 2012-04-10 | 2012-05-31
11 | 楼梯间工程 | 31 | 2012-05-01 | 2012-05-31
12 | 室内天篷工程 | 21 | 2012-05-21 | 2012-06-10
13 | 外墙涂料工程 | 25 | 2012-06-11 | 2012-07-05
14 | 室外附属及零星工程 | 36 | 2012-07-06 | 2012-08-10 | [38 empty] | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程 | 室外附属及零星工程
15 | 水暖工程 | 460 | 2012-05-09 | 2012-08-10 | [38 empty] | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程 | 水暖工程
16 | 电气工程 | 460 | 2012-05-09 | 2012-08-10 | [38 empty] | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程
17 | 各配套专业工程 | 41 | 2012-07-11 | 2012-08-20 | [38 empty] | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程 | 各配套专业工程
18 | 竣工验收 | 10 | 2012-08-21 | 2012-08-30 | [37 empty] | 室外附属及零星工程 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收 | 竣工验收
A区3#楼进度计划
1 | 工程定位放线施工准备 | 3 | 2012-04-10 | 2012-04-12
2 | 筏板基础施工 | 38 | 2012-04-13 | 2012-05-20
3 | 地下室施工 | 11 | 2012-05-21 | 2012-05-31
4 | 土方回填 | 5 | 2012-06-06 | 2012-06-10
5 | 主体一~顶层钢筋混凝土 | 50 | 2012-06-01 | 2012-07-20
6 | 主体一~顶层砌筑 | 21 | 2012-07-11 | 2012-07-31
7 | 一~顶层内外墙抹灰 | 20 | 2012-08-01 | 2012-08-20
8 | 一~顶层门窗安装 | 41 | 2012-08-21 | 2012-09-30
9 | 外墙苯板粘贴 | 15 | 2012-09-01 | 2012-09-15
10 | 室内地面工程 | 11 | 2012-08-21 | 2012-08-31
11 | 电梯工程 | 50 | 2012-09-01 | 2012-10-20
12 | 楼梯间工程 | 30 | 2012-09-21 | 2012-10-20
13 | 室内天篷工程 | 20 | 2013-04-11 | 2013-04-30
14 | 外墙瓷砖 | 30 | 2013-04-21 | 2013-05-10
15 | 室外附属及零星工程 | 61 | 2013-06-01 | 2013-07-31
16 | 水暖工程 | 438 | 2012-05-21 | 2013-07-31
17 | 电气工程 | 438 | 2012-05-21 | 2013-07-31
18 | 各配套专业工程 | 31 | 2013-07-11 | 2013-08-10
19 | 竣工验收 | 10 | 2013-08-11 | 2013-08-20
本项目计划2012年4月10日开工，2013年8月31日竣工，总工期509天。