## Sheet1
配电室工程施工计划网络图
工作内容 施工日期 | 工期共160天，自2012-11-15至2013-4-23
| 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
室外电缆敷设
金属焊接支架的制作安装
接地网的焊接安装
变压器进场、安装
高低压柜进场、安装
母线槽、搭接排安装
室内电缆敷设
电缆中间头、终端头制作及实验
设备试验调试
整体验收、发电
本工程在2013年4月23号完工，施工现场必须有充足的技术安装人员，严格按照施工进度施工，不得出现材料短缺，遇有障碍要及时
和甲方协商，安排好安装人员的食宿问题，保证施工现场的人员稳定。公司管理人员要团结协作，密切配合，确保本工程顺利完工。
年 月 日