## 桥梁
附表2 京沪高速铁路五标段桥梁桥面系施工进度安排
工区 | 序号 | 工点名称 | 中心里程 | 长度m | 北京侧台尾里程 | 上海侧台尾里程 | 工作面序号 | 防护墙浇筑 |  | 遮板预制 |  | 遮板安装及竖墙、接触网支柱基础浇筑 |  | 桥面打磨处理 |  | 防水层 |  | 底座板 |  | 架梁 |  | 架桥机 |  | 模板
[8 empty] | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 开始时间 | 计划结束时间 | 调头时间
1 | 1 | 小桥 | DK953+132 | 10.85 |  |  | 1 | 2009.6.1 | 2009.9.15 | 2009.8.1 | 2010.1.20 | 2009.9.1 | 2010.2.5 | 2009.11.20 | 2010.2.10 | 2009.12.10 | 2010.2.28 | 2010.1.1 | 2010.3.20
| 2 | 蔡庄中桥 | DK954+578.72 | 53.44 | DK954+552 | DK954+605.44
2 | 3 | 陈官塘特大桥 | DK956+357.56 | 2939.16 | DK954+887.96 | DK957+827.12 | [13 empty] | 2009.5.2 | 2009.6.11 | 6.12～6.18调头，先架段 | W1-1 | 2
| 4 | 小王中桥 | DK958+658 | 53.16 | DK958+631.43 | DK958+684.97 | [11 empty] | 2010.3.15 | 2010.4.10
| 5 | 龙郢中桥 | DK960+320 | 62.34 | DK960+288.83 | DK960+351.17
3 | 6 | 大雍特大桥 | DK961+962.45 | 732.96 | DK961+595.97 | DK962+328.93 | 2 | 2009.6.1 | 2009.8.25 | 2009.6.1 | 2010.1.31 | 2009.9.11 | 2009.11.30 | 2010.2.15 | 2010.3.10 | 2010.3.10 | 2010.4.10 | 2010.4.20 | 2010.5.25 | 2009.4.20 | 2009.4.28
| 7 | 汪庄特大桥 | DK964+532.21 | 863.77 | DK964+100.32 | DK964+964.08 | [6 empty] | 2009.12.31 |  |  |  | 2010.3.20 |  |  | 2009.4.8 | 2009.4.16
| 8 | 跨老312国道特大桥 | DK967+650.62 | 2754.28 | DK966+273.48 | DK969+027.76 | 3 | 2009.5.10 | 2009.8.25 |  |  | 2009.7.1 | 2009.10.5 | 2009.10.10 | 2010.2.10 | 2009.12.10 | 2010.2.28 | 2010.1.1 | 2010.3.20 | 2008-12-31 | 2009-03-25 |  | 第一段
3 | 9 | 滁河特大桥 | DK975+652.4 | 11721.6 | DK969+791.62 | DK975+792 | 4 | 2009.7.10 | 2009.12.31 |  |  | 2009.10.6 | 2010.3.15 | 2010.1.1 | 2010.3.31 | 2010.1.8 | 2010.4.20 | 2010.1.20 | 2010.5.10 | 2009.6.18 | 2009.12.17 | 12.31架完，后架段 |  | 09.12.30架梁结束
4 |  |  |  |  | DK975+792 | DK981+513.22 | 5 | 2009.11.20 | 2010.2.28 |  |  | 2009.12.10 | 2010.3.31
| 10 | 山湖大桥 | DK982+458.2 | 307.86 | DK982+304.27 | DK982+612.13 | [7 empty] | 2010.4.1 | 2010.4.25 | 2010.4.25 | 2010.5.15 | 2010.5.15 | 2010.6.20 | 2009.12.16 | 2009.12.20
| 11 | 跨合宁高速特大桥 | DK983+801.67 | 1373.54 | DK983+114.91 | DK983+737.15 | [13 empty] | 2009.12.23 | 2009.12.30
5 |  |  |  |  | DK983+737.15 | DK984+488.45 | 6 | 2009.7.1 | 2010.1.31 | 2009.8.1 | 2010.1.31 | 2009.10.1 | 2010.2.28 | 2009.11.1 | 2010.4.30 | 2010.3.15 | 2010.5.31 |  |  | 2009.6.16 | 2009.6.25 | 6.26～7.6
| 12 | 戴家坝特大桥 | DK985+044.85 | 537.06 | DK984+776.32 | DK985+313.38 |  |  | 2009.12.31 | [10 empty] | 2009.6.6 | 2009.6.12 |  | 包括跨合宁
| 13 | 杨家坝大桥 | DK986+157.28 | 308.02 | DK986+003.27 | DK986+311.29 |  |  | 2009.12.31 | [8 empty] | 2010.5.25 | 2010.7.10 | 2009.5.28 | 2009.6.1
| 14 | 陈庄特大桥 | DK987+217.65 | 831.24 | DK986+802.02 | DK987+633.26 |  |  | 2009.12.31 | [10 empty] | 2009.5.13 | 2009.5.23
| 15 | 洪庄1号特大桥 | DK988+214.4 | 602.16 | DK987+913.32 | DK988+515.48 |  |  | 2009.12.31 | [10 empty] | 2009.5.5 | 2009.5.10
| 16 | 洪庄2号特大桥 | DK989+494.8 | 1517.76 | DK988+735.92 | DK990+253.68 |  |  | 2009.12.31 | [10 empty] | 2009.3.30 | 2009.5.1
| 17 | 土门子特大桥 | DK991+009.15 | 863.76 | DK990+577.27 | DK991+441.03 |  |  | 2009.12.31 | [8 empty] | 2010.6.16 | 2010.7.5 | 2009.3.5 | 2009.3.24
6 | 18 | 秦淮河特大桥 | DK1026+476 | 12626.68 | DK1020+166.81 | DK1026+480 | 7 | 2009.10.1 | 2010.2.28 | 2009.8.20 | 2010.1.31 | 2010.1.1 | 2010.3.31 | 2010.2.21 | 2010.5.20 | 2010.3.15 | 2010.6.14 | 2010.6.15 | 2010.7.30 | 2009.8.28 | 2009.12.31 | 12.31架完
[5 empty] | DK1026+480 | DK1032+793.49 | 8 | 2009.7.1 | 2009.11.30 |  |  | 2009.9.20 | 2009.12.31 | 2009.10.1 | 2010.2.20 | 2010.1.5 | 2010.3.10 | 2010.1.10 | 2010.3.25 | 2009.03.18 | 2009.8.28
7 | 19 | 小桥 | DK1033+006.00 | 19.78
7 | 20 | 小桥 | DK1033+386.00 | 14.918
8 | 21 | 麒麟新城特大桥 | DK1036+560.42 | 585.35 | 1036267.74 | 1036853.09 | 9 | 2010.1.1 | 2010.1.31 | 2009.4.10 | 2010.1.31 | 2010.2.1 | 2010.2.28 | 2010.2.15 | 2010.3.20 | 2010.3.5 | 2010.4.10 | 2010.4.20 | 2010.5.8 |  | 12.30现浇完成
8 | 22 | 跨沪宁高速公路特大桥 | DK1037+949.57 | 1888.38 | 1037005.38 | 1037553.96 | [12 empty] | 2010.5.11 |  | 12.30现浇完成
[5 empty] | 1037553.96 | 1038893.76 |  | 2009.12.1 | 2009.12.31 |  |  | 2010.1.1 | 2010.1.31 |  |  |  |  | 2010.4.1 | 2010.4.19 | 2009.10.12 | 2009.11.20 | 11.4～11.20再次调头，后架段
8 | 23 | 大湖山特大桥 | DK1042+860.62 | 4595.77 | 1040562.73 | 1045158.5 |  | 2009.8.1 | 2009.11.30 |  |  | 2009.9.1 | 2009.12.31 | 2009.10.20 | 2010.2.10 | 2009.12.20 | 2009.2.28 | 2010.2.1 | 2010.3.15 | 09.07.20 | 2009.10.16
8 | 24 | 汤山大桥 | DK1045+355.3 | 373.26 | 1045168.67 | 1045541.93 |  | 2009.10.1 | [11 empty] | 09.07.09 | 09.07.13
9 | 25 | 汤山1号中桥 | DK1046+441.10 | 111.66 | 1046385.25 | 1046496.93 | 10 | 2009.3.10 | 2009.10.15 |  |  | 2009.8.1 | 2009.11.30 | 2009.9.1 | 2010.2.28 | 2010.1.15 | 2010.3.31 | 2010.2.9 | 2010.4.3 | 2009.1.5 | 2009.1.7 | 先架7.4日结束，7.5～7.8日调头；11.4～11.13再次调头
9 | 26 | 汤山2号中桥 | DK1046+678.00 | 111.66 | 1046622.17 | 1046733.83 |  | 2009.3.10 | 2010.2.28 |  |  |  | 2010.3.20 | [6 empty] | 2009.1.9 | 2009.1.13
9 | 27 | 柏家庄大桥 | DK1047+295.45 | 307.86 | 1047141.52 | 1047449.38 |  | 2009.3.10 | 2010.2.28 |  |  |  | 2010.3.20 | [6 empty] | 2009.1.16 | 2009.2.14
9 | 28 | 螺丝冲1号大桥 | DK1048+106.58 | 471.36 | 1047870.9 | 1048342.26 |  | 2009.3.10 | 2010.2.28 |  |  |  | 2010.3.20 | [6 empty] | 2009.2.16 | 2009.3.8
9 | 29 | 螺丝冲2号大桥 | DK1049+058.23 | 144.42 | 1048986.02 | 1049130.44 |  | 2009.3.10 | 2010.2.28 |  |  |  | 2010.3.20 | [6 empty] | 2009.3.21 | 2009.3.22
9 | 30 | 安基山特大桥 | DK1049+759.30 | 863.88 | 1049327.36 | 1050191.24 |  | 2009.3.10 | 2010.2.28 |  |  |  | 2010.3.20 | [6 empty] | 2009.3.24 | 2009.4.6
9 | 31 | 东葛盖1号大桥 | DK1050+726.47 | 438.66 | 1050507.14 | 1050945.8 |  | 2009.3.10 | 2010.2.28 |  |  |  | 2010.3.20 | [6 empty] | 09.4.7 | 09.4.17
9 | 32 | 东葛盖2号大桥 | DK1051+441.67 | 471.36 | 1051206.01 | 1051677.37 |  | 2009.3.10 | 2010.2.28 |  |  |  | 2010.3.20 | [6 empty] | 09.4.18 | 09.4.27
9 | 33 | 潘家大桥 | DK1053+069.55 | 332.56 | 1052903.27 | 1053235.93 |  | 2009.10.16 | 2009.11.30 |  |  | 2009.11.16 | 2009.12.31 |  |  |  |  | 2010.4.13 | 2010.5.7 | 09.05.05 | 09.05.10
10 | 34 | 柏乡1#大桥 | DK1055+223.30 | 209.76 | 1055118.42 | 1055328.18 | 11 | 2009.8.1 | 2010.2.28 |  |  | 2009.9.1 | 2010.3.31 | 2009.10.1 | 2010.4.30 | 2010.4.5 | 2010.6.30 |  |  | 09.5.15 | 09.5.17
10 | 35 | 柏乡2#大桥 | DK1055+631.61 | 209.76 | 1055526.73 | 1055736.49 | [11 empty] | 2010.5.27 | 2010.7.10 | 09.05.19 | 09.05.21
10 | 36 | 亭子中桥 | DK1057+962.02 | 111.7 | 1057906.17 | 1058017.87 | [13 empty] | 09.05.26 | 09.05.27
10 | 37 | 跨句蜀路特大桥 | DK1060+464.08 | 667.63 | 1060130.27 | 1060797.9 | [13 empty] | 09.05.31 | 09.06.12
10 | 38 | 磁山头中桥 | DK1061+093.31 | 79.03 | 1061053.8 | 1061132.83 | [13 empty] | 09.06.13 | 09.06.13
10 | 39 | 浮桥大桥 | DK1061+858.99 | 275.47 | 1061721.25 | 1061996.72 | [11 empty] | 2010.7.15 | 2010.8.8 | 09.06.16 | 09.06.20
10 | 40 | 浮桥中桥 | DK1062+149.16 | 111.77 | 1062093.27 | 1062205.04 | [13 empty] | 09.06.21 | 09.06.22
10 | 41 | 谢边特大桥 | DK1063+145.27 | 1627.77 | 1062331.38 | 1062952.17 | [13 empty] | 09.06.23 | 09.07.04
[5 empty] | 1062952.17 | 1063959.15 | [13 empty] | 2009.12.6 | 2009.12.25 | 2010.1.31架完，再架段
10 | 42 | 蔡家庄特大桥 | DK1064+461.13 | 602.87 | 1064159.69 | 1064762.56 | [13 empty] | 2009.12.27 | 2010.1.13
11 | 43 | 桥头河大桥 | DK1066+065.31 | 504.64 | 1065812.99 | 1066317.63 | 12 | 2010.2.1 | 2010.3.15 | 2009.9.1 | 2010.1.31 | 2010.2.15 | 2010.3.25 | 2010.3.12 | 2010.3.31 | 2010.3.21 | 2010.4.10 | 2010.3.28 | 2010.4.30 | 2010.1.17 | 2010.1.31
11 | 44 | 张家坪特大桥 | DK1067+528.74 | 536.76 | 1067260.36 | 1067797.12 | [6 empty] | 2010.4.10 | 2010.2.20 | 2010.2.20 | 2010.2.20 | 2010.4.20 |  |  | 2010.2.5 | 2010.2.10 | 2010.2.10架完，后架段
11 | 45 | 张家坪大桥 | DK1068+205.90 | 334.66 | 1068038.57 | 1068373.23 | [6 empty] | 2010.4.10 | 2010.2.20 | 2010.2.20 | 2010.2.20 | 2010.4.20 |  |  | 2010.1.30 | 2010.2.3
11 | 46 | 沙地中桥 | DK1068+585.92 | 26.5
11 | 47 | 朱家庄大桥 | DK1069+135.55 | 438.66 | 1068916.22 | 1069354.88 | [6 empty] | 2010.4.10 | 2010.2.20 | 2010.2.20 | 2010.2.20 | 2010.4.20 |  |  | 2010.1.24 | 2010.1.28
11 | 48 | 通江路中桥 | DK1069+534.05 | 49.2 | 1069509.45 | 1069558.65 | 13 | 2009.12.15 | 2010.2.28 |  |  | 2010.1.15 | 2010.3.5 | 2010.2.15 | 2010.3.10 | 2010.3.1 | 2010.3.20 | 2010.3.17 | 2010.5.6
11 | 49 | 陶家庄大桥 | DK1070+666.52 | 471.62 | 1070430.71 | 1070902.33 | [6 empty] | 2010.4.10 |  |  | 2010.2.20 | 2010.4.20 |  |  | 2010.1.16 | 2010.1.20
11 | 50 | 小桥 | DK1070+965.64 | 18.08
11 | 51 | 廖家边特大桥 | DK1072+189.315 | 1805.356 | 1071286.64 | 1073091.98 | [6 empty] | 2010.4.10 |  |  | 2010.2.20 | 2010.4.20 |  |  | 2009.12.21 | 2010.1.13
11 | 52 | 小桥 | DK1073+675.6 | 11.1
11 | 53 | 迎江路中桥 | DK1074+687.66 | 65.2 | DK1074+656.66 | DK1074+718.66 | [6 empty] | 2010.4.10 |  |  | 2010.2.20 | 2010.4.20 |  |  | 2009.12.14 | 2009.12.14
11 | 54 | 高资东特大桥 | DK1075+518.69 | 1159.07 | 1074939.15 | 1076098.22 | [6 empty] | 2010.4.10 |  |  | 2010.2.20 | 2010.4.20 | 2010.5.16 | 2010.8.10 | 2009.12.1 | 2009.12.12
12 | 55 | 五洲特大桥 | DK1076+712.81 | 766.56 | 1076329.53 | 1077096.09 | 14 | 2009.9.10 | 2010.2.28 |  |  | 2009.10.10 | 2010.3.15 | 2010.3.12 | 2010.5.31 | 2010.4.15 | 2010.6.24 |  |  | 2009.11.21 | 2009.11.29
12 | 56 | 留脉湾大桥 | DK1077+547.39 | 439.17 | 1077327.8 | 1077766.97 | [6 empty] | 2010.4.30 |  |  | 2010.2.20 | 2010.5.31 |  |  | 2009.11.15 | 2009.11.19
12 | 57 | 相婿殿特大桥 | DK1078+671.62 | 863.52 | 1078402.21 | 1079265.73 | [6 empty] | 2010.4.30 |  |  | 2010.2.20 | 2010.5.31 |  |  | 2009.10.30 | 2009.11.12
12 | 58 | 乔家门特大桥 | DK1082+072.09 | 4607.72 | 1079769.78 | 1084377.5 | [6 empty] | 2010.4.30 |  |  | 2010.2.20 | 2010.5.31 |  |  | 2009.8.19 | 2009.10.28
12 | 59 | 九华山路中桥 | DK1084+556.00 | 35.294 | DK1084+538.74 | DK1084+573.27 |  | 2009.8.1 | 2009.11.30 |  |  | 2009.9.1 | 2009.12.31 | 2009.12.1 | 2010.3.10 | 2010.2.21 | 2010.3.20 | 2010.3.10 | 2010.3.15 | 2009.8.1 | 2009.8.18
12 | 60 | 付家村中桥 | DK1085+995.2 | 31.1
12 | 61 | 庄前特大桥 | DK1087+633.95 | 2913.24 | 1086177.34 | 1089090.58 | 13 | [10 empty] | 2010.3.1 | 2010.3.30 | 2009.6.25 | 2009.7.31
14 | 62 | 镇江京杭运河特大桥 | DK1095+267.35 | 11888.06 | 1089323.32 | 1094323 | 15 | 2009.5.10 | 2009.11.30 | 2009.6.1 | 2010.1.31 | 2009.7.1 | 2009.12.31 | 2009.9.10 | 2010.1.10 | 2009.11.21 | 2010.1.20 | 2009.12.21 | 2010.1.31 | 2008-11-16 |  | 6.20～6.24调头；先架段 | 先导段
[5 empty] | 1094323 | 1099600 | 16 | 2009.6.10 | 2010.1.20 |  |  | 2009.7.10 | 2010.1.31 | 2009.10.21 | 2010.2.15 | 2010.1.1 | 2010.2.28 | 2010.2.1 | 2010.3.14
14 |  |  |  |  | 1099600 | 1099837.1 |  |  | 2010.3.31 |  |  |  | 2010.4.30 |  |  | 2009.1.1 | 2010.5.31 | 2010.7.13 | 2010.7.31 |  | 2009.6.20
14 |  |  |  |  | 1099837.1 | 1100198.9 | 17 | 2010.5.1 | 2010.5.10 |  |  | 2010.5.20 | 2010.5.31 | 2010.6.1 | 2010.6.15 | 2010.6.26 | 2010.7.10 |  |  |  |  | 连续梁拱
14 |  |  |  |  | 1100198.9 | 1101211.38 |  | 2009.10.11 | 2009.12.31 |  |  | 2009.11.10 | 2010.2.28 | 2009.10.1 | 2010.3.31 | 2010.5.25 | 2010.6.25 |  |  | 2009.7.19 | 2009.7.31 | 7.31～8.10调头，先架段
14 | 63 | 下东岗大桥 | DK1101+665.04 | 476.14 | 1101426.97 | 1101903.11 | [11 empty] | 2010.8.1 | 2010.8.10 | 2009.7.12 | 2009.7.19
14 | 64 | 方家大桥 | DK1102+421.10 | 438.66 | 1102201.77 | 1102640.43 | [13 empty] | 2009.7.4 | 2009.7.9
15 | 65 | 东石潭特大桥 | DK1106+252.77 | 6636.24 | 1102934.65 | 1106905 | 18 | 2009.6.15 | 2009.11.30 |  |  | 2009.8.1 | 2010.1.31 |  |  | 2010.3.10 | 2010.5.20 | 2010.5.16 | 2010.6.25 |  | 2009.7.2
[5 empty] | 1106905 | 1109570.89 |  |  | 2010.3.31 |  |  |  | 2010.4.30 |  |  | 2009.1.1 | 2010.5.31 | 2010.7.1 | 2010.8.10 | 2009.3.28
16 | 66 | 张巷特大桥 | DK1110+685.80 | 1330.96 | 1110020.32 | 1111351.28 | 19 | 2009.12.1 | 2010.1.31 | 2009.7.1 | 2010.1.31 | 2009.10.1 | 2010.2.28 |  |  | 2010.6.20 | 2010.7.24 | 2010.7.25 | 2010.8.28 | 2009.2.21 | 2009.3.25
16 | 67 | 颜巷大桥 | DK1111+699.15 | 316.56 | 1111540.87 | 1111857.43 |  | 2009.11.1 | 2009.11.25 |  |  |  | 2009.11.10 |  |  | 2009.11.1 | 2009.11.17 |  | 2010.8.21 | 2009.2.10 | 2009.2.17
16 | 68 | 九曲河桥段 | DK1112+722.96～DK1123+976 | 11253.04 | 1112722.96 | 1115000 | 20 | 2009.9.1 | 2009.12.31 |  |  | 2009.10.15 | 2010.2.28 |  |  | 2010.3.10 | 2010.5.24 | 2010.3.28 | 2010.4.17 | 2009.8.16 |  | 12.6架完，丹阳后架段
[5 empty] | 1115000 | 1120768 | 21 | 2009.11.1 | 2010.2.20 |  |  | 2009.11.20 | 2010.1.31 |  |  |  | 2010.4.9 | 2010.4.18 | 2010.6.10 |  | 2009.12.6
[5 empty] | 1120768 | 1123976 |  | 2009.7.1 | 2009.10.10 |  |  | 2009.7.15 | 2010.1.15 | 2009.9.15 | 2010.2.20 | 2009.12.10 | 2010.3.6 | 2010.1.2 | 2010.3.31 | 2009.3.27 | 2009.5.24 | 5.25～6.8调头；先架段
16 |  | 常州西桥段 | DK1123+976～DK1142+900 | 18924 | 1123976 | 1129302.8 | 22 | 2009.6.15 | 2009.10.10 |  |  | 2009.7.15 | 2010.1.15 | [6 empty] | 2008.11.20 | 2009.3.26
16 |  |  |  |  | 1129302.8 | 1129590.5 |  | 2009.10.11 | 2009.10.20 |  |  | 2009.12.20 | 2009.12.31 | 2009.11.1 | 2010.2.15 | 2010.1.1 | 2010.2.28 | 2010.1.15 | 2010.3.11 | 2009.6.9 | 2009.6.21 | 1.20架完，常州后架段
17 |  |  |  |  | 1129590.5 | 1134000 | 23 | 2009.9.1 | 2009.11.30 | 2009.8.1 | 2010.1.31 | 2009.10.1 | 2009.12.31 | [6 empty] | 2009.6.23
17 |  |  |  |  | 1134000 | 1142200.16 | 24 | 2009.10.1 | 2010.2.28 |  |  | 2009.11.1 | 2009.3.31 | 2009.11.1 | 2010.4.30 | 2010.2.21 | 2010.5.15 | 2010.3.12 | 2010.6.16 |  | 2010.1.20
17 |  |  |  |  | 1142200.16 | DK1142+900
17 |  | 常州高速站桥段 | DK1142+900～DK1146+000 | 3100 | DK1142+900 | DK1146+000 | 25 | 2009.10.1 | 2010.2.28 |  |  | 2009.11.1 | 2010.3.31 | 2010.1.1 | 2010.5.31 | 2010.6.21 | 2010.8.10 | 2010.6.17 | 2010.9.12
17 |  | 常州东桥段 | DK1146+000～DK1148+522 | 2522 | DK1146+000 | DK1148+522 | 26 | 2009.10.1 | 2010.2.28 |  |  | 2009.11.1 | 2010.3.31 | 2010.2.1 | 2010.4.30 | 2010.5.16 | 2010.6.20
124749.388