## Sheet1
大连市金州区劳动监察仲裁等执法部门办公场所改造工程施工进度计划表
总工期90天
序 号 | 施工天数 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90
施工项目
1 | 围挡、临时设施搭设
2 | 土建扩建部分放线、土方挖掘
3 | 土建扩建部分施工
4 | 土建土方回填、室内毛石、砼垫层施工
5 | 外墙脚手架搭设
6 | 原有楼体局部墙体拆除、屋面原防水拆除
7 | 屋面保温垫层找坡、砂浆找平、防水施工
8 | 土建内、外墙体砌筑、墙体抹灰
9 | 水泥压光地面施工
10 | 外墙放线、焊钢架、外墙体保温
11 | 外墙空挂石材安装、避雷设施安装
12 | 外墙窗框安装
13 | 外墙涂料施工
14 | 外墙脚手架拆除
15 | 室内强、弱电走管布线
16 | 室内施工放线、天花吊筋、布置龙骨
17 | 卫生间、厨房间上、下水走管
18 | 卫生间、厨房间防水施工
19 | 卫生间、厨房间、餐厅墙、地砖铺贴
20 | 卫生间、厨房间、餐厅铝扣板吊顶
21 | 接待大厅、行政服务区石材墙面施工
22 | 室内大白天花、墙面施工
24 | 室内矿棉板吊顶安装
25 | 接待大厅、行政服务区石材地面铺贴、踢脚线铺贴
26 | 室内玻化砖地面铺贴、踢脚线铺贴
27 | 楼梯踏步玻化砖铺贴、踢脚线铺贴
28 | 室内门框、门扇安装
29 | 卫生间洁具、五金安装、调试
30 | 电气设备安装、调试
31 | 室外散水坡、台阶施工
32 | 室内清理、保洁、退场
注：实际施工时，将施工进度细化到各楼层的使用功能区，并根据实际情况进行控制、调整每一个节点工期，确保总工期的实现。