郑州大学东区高层教师公寓工程网络进度计划

电、暖、卫、通安装结合土建工程进度适时插入、内外脚手架搭拆随工程进度

各门窗制安工程适时插入各分项工程施工过程中进行

清桩垫层

1

14

10-14层框架

25-28层框架

室外散水、坡道及台阶粉饰

15-19层框架

屋面

外墙刮糙及面砖

地下一层

1-4层框架

5-9层框架

机械土方

20-24层框架

4

3

16

2

8

6

12

10

18

20

512

400000000

15070150

35

30

3012

35

35

40

40

40

300000000

开工时间为2001年2月28日

10-19层填充墙

20-28层填充墙

技术间歇时间

28

32

30

竣工时间为2002年9月10日

65

70

20

24

5-9层填充墙（含砼构件）

20-28层墙顶内粉

10-19层墙顶内粉

技术间歇时间

45

33

44

35

650

650

20

地下室至4层填充墙

5-9层墙顶内粉

技术间歇时间

20-28层卫生间面砖及内墙涂料

5--9层地面

10--19层地面

20--28层地面

技术间歇时间

竣工验收

37

54

50

38

40

39

46

48

52

36

56

25

30

45

50

地下室-4层墙顶内粉

35

50

25

50

地下室-4层地面

40

40

65

65

9--地下1层卫生间面砖及内墙涂料

50

19-10层卫生间面砖及内墙涂料

35

100

200

300

400

室外回填土

劳动力动态曲线图

320

300

250

280

250

170

180

150

50

100

50

说明

- 进度图中黑色加粗线路为关键线路，垂直虚线路为零工序，水平虚线路为不占资源占时间的虚工序，每工序带线箭头上方为工序名称，下方数字为该工序工作时间。

- 图表中的技术间歇时间是指结构验收及填充墙自由沉降时间。

- 工程开工时间为2001年2月28日，竣工时间为2002年9 月10日，总工期为560日历天。