## Sheet1
甘肃省甘南州藏族群艺馆-甘南大剧院施工总进度计划表（横道图）
施工单位：重庆建工集团股份有限公司甘南州藏族群艺馆项目部 编制时间：2012年6月1日
进 度 |  | 时 间 | 2012-06-01 |  |  | 2012-07-01 |  |  | 2012-08-01 |  |  | 2012-09-01 |  |  | 2012-10-01 |  |  | 2012-11-01 |  |  | 2012-12-01 |  |  | 2013-01-01 |  |  | 2013-02-01 |  |  | 2013-03-01 |  |  | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-01 |  |  | 2013-06-01 |  |  | 2013-07-01 |  |  | 劳动力配置 （人）
名 称 |  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 28 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31
基础工程 | 土方开挖工程 | [43 empty] | 20
| 桩基础工程 | [43 empty] | 20
| 基础底板、承台、承台梁 | [43 empty] | 100
主体工程 | 负二层框架砼（-9.2~-4.2） | [43 empty] | 100
| 负一层框架砼（-4.2~-土0.0） | [43 empty] | 100
| 一层框架砼（土0.0~4.20） | [43 empty] | 100
| 二层框架砼（4.20~8.40） | [43 empty] | 100
| 三层框架砼（8.40~12.30） | [43 empty] | 100
| 四层框架砼（12.30~17.60） | [43 empty] | 100
| 顶层框架砼（17.60~26.70） | [43 empty] | 100
| 屋面层框架砼（19.20~26.70） | [43 empty] | 100
| 负二层填充墙砌体 | [43 empty] | 25
| 负一层填充墙砌体 | [43 empty] | 25
| 一层填充墙砌体 | [43 empty] | 25
| 二层填充墙砌体 | [43 empty] | 25
| 三层填充墙砌体 | [43 empty] | 25
| 四层填充墙砌体 | [43 empty] | 25
| 顶层及女儿墙砌体 | [43 empty] | 25
| 钢结构栅栏及马道制安 | [43 empty] | 2/15
装饰装修工程 | 墙面工程 | 内墙抹灰 | [42 empty] | 30
|  | 内墙乳胶漆、大理石、墙砖、吸声墙等 | [42 empty] | 40
|  | 外墙抹灰及保温 | [42 empty] | 20
|  | 外墙乳胶漆、石材等 | [42 empty] | 50
| 楼地面工程 | [43 empty] | 30
| 门窗工程 | [43 empty] | 15
| 吊顶工程 | [43 empty] | 15
| 栏杆工程 | [43 empty] | 10
屋面工程 | [44 empty] | 30
给排水工程 | [44 empty] | 5/25
电气安装工程 | [44 empty] | 10/25
暖通空调工程 | [44 empty] | 2/25
电梯工程 | [44 empty] | 10
室外附属工程 | [44 empty] | 40
其他零星工程 | [44 empty] | 20
收尾验收 | [44 empty] | 20
备 注 栏 |  |  | 1、编制依据：施工图及业主要求；2、合同工期约定日历天487天（2013年7月31日竣工），计划工期日历天426天，实际施工工期296天；3、虚线部分属因低温影响无法施工的持续时间。