## Sheet1
万泉明月庄园工程施工总进度计划表
序号 | 分项分部工程名称 | 2008-08-07 |  |  | 2008-09-07 |  |  | 2008-10-07 |  |  | 2008-11-07 |  |  | 2008-12-07 |  |  | 2009-01-07 |  |  | 2009-02-07
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
1 | 基坑开挖 | [6 empty] | 12天
2 | 基础施工 | [9 empty] | 33天
3 | A-1栋主体砼结构 | [12 empty] | 60天
4 | A-2栋主体砼结构 | [15 empty] | 60天
5 | A-3栋主体砼结构
6 | A-1栋内外砖墙砌筑 | [14 empty] | 40天
7 | A-2栋内外砖墙砌筑 | [14 empty] | 40天
8 | A-3栋内外砖墙砌筑 | [15 empty] | 40天
9 | A-1栋屋面、内外粉刷 | [19 empty] | 40天
10 | A-2栋屋面、内外粉刷 | [19 empty] | 40天
11 | A-3栋屋面、内外粉刷 | [19 empty] | 40天
12 | 门窗工程 | [19 empty] | 30天
13 | 装饰装修 | [19 empty] | 40天
14 | 给水、电气、安装、消防 | [19 empty] | 180天
15 | 室外工程 | [19 empty] | 60天
附注：1、水电、空调等安装工程进度必须按土建要求予以配合协调，在实际施工中，要编制详细周密的月、旬、周进度计划，做到
长计划短安排。
| 编制人: | [10 empty] | 审批人:
图表一