## Sheet1
派羅特克鋼結構廠房總體施工進度計畫
项目 | 月 份 |  |  | 8月 | [5 empty] | 9月 | [5 empty] | 10月 |  |  |  |  | 11月 | [6 empty] | 12月
名称 | 分项 日期 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
基础开挖/垫层
基础承台
基础地梁（含预埋件）
2＃ | 钢柱钢架制作
厂 | 钢构吊装（含檩条）
房 | 墙面屋面板安装
地面砼及金刚砂地面
水电及消防
基础开挖/垫层
基础承台/短柱/地梁
回填/首层柱
办 | 首层板/二层柱
公 | 二层板/梯间顶/地骨砼
楼 | 主体砌砖(由电房开始)
水电及消防
内外装饰
| 制表:吴忠祥 | 9月 15: 审核:; 11月 20: 日期:2004年8月5日
|  |  | 派羅特克鋼結構廠房總體施工進度計畫 | [19 empty] | (续表一)
项目 | 月 份 | 8月 15: 8月; 9月 15: 9月; 10月 15: 10月; 11月 10: 11月; 12月 15: 12月
名称 | 分项 日期 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
基础开挖/垫层
基础承台/短柱/地梁
回填/地骨砼/首层柱
宿 | 首层板/二层柱
舍 | 二层板/三层柱
楼 | 三层板/梯间顶
主体砌砖
水电及消防
内外装饰
基础开挖/垫层
基础承台/地梁
砼柱及系梁（含预埋件）
1＃ | 钢架制作
厂 | 钢构吊装（含檩条）
房 | 屋面板安装
地面砼及设备基础
金刚砂地面
水电及消防
| 制表:吴忠祥 | 9月 15: 审核:; 11月 20: 日期:2004年8月5日
|  |  | 派羅特克鋼結構廠房總體施工進度計畫 | [19 empty] | (续表二)
项目 | 月 份 | 8月 15: 8月; 9月 15: 9月; 10月 15: 10月; 11月 10: 11月; 12月 15: 12月
名称 | 分项 日期 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
围墙主体
围墙批荡装饰
附 | 门卫室
属 | 厂区给排水
设 | 电力/消防
施 | 厂区道路
厂内广场
厂内绿化
电话/监控/网络
| 制表:吴忠祥 | 9月 15: 审核:; 11月 20: 日期:2004年8月5日