## Sheet1
施工总进度计划表
工程名称：中核华兴南京滨江核电模块化生产基地项目钢结构、彩板围护结构与门窗工程
2011年 12月份 |  |  |  |  | 2011.12月 |  |  |  |  | 2012.01月 | [9 empty] | 2012.02月 | [9 empty] | 2012.3月 | [9 empty] | 2012.4月 | [9 empty] | 2011.5月
编号 | 工作名称 | 工期 | 开始日期 | 完成日期 |  | 20 | 23 | 27 | 31 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 2 | 5
1 | 特种门加工车间 | 90日 | 11.12.20 | 12.03.18
| 钢结构主结构吊装 | 27 | 11.12.20 | 12.01.14
| 钢结构次结构安装 | 20 | 11.01.08 | 12.02.06
| 钢结构围护安装 | 30 | 12.01.27 | 12.03.15
| 钢质楼承板安装 | 12 | 12.02.21 | 12.03.01
| 门窗安装 | 15 | 12.03.01 | 12.03.15
2 | 机加工车间 | 90日 | 11.12.30 | 12.03.28
| 钢结构主结构吊装 | 27 | 11.12.30 | 12.02.06
| 钢结构次结构安装 | 20 | 11.01.16 | 12.02.21
| 钢结构围护安装 | 40 | 11.02.22 | 12.03.31
| 钢质楼承板安装 | 11 | 11.03.12 | 12.03.21
| 门窗安装 | 13 | 11.03.18 | 12.03.31
3 | 喷砂油漆车间 | 50日 | 11.01.15 | 12.03.28
| 钢结构主结构吊装 | 18 | 11.01.15 | 12.02.12
| 钢结构次结构安装 | 15 | 11.02.10 | 12.02.25
| 钢结构围护安装 | 20 | 11.02.22 | 12.03.12
| 门窗安装 | 8 | 11.03.12 | 12.03.21
4 | 不锈钢加工车间 | 75日 | 11.02.15 | 12.04.28
| 钢结构主结构吊装 | 30 | 11.02.15 | 12.03.09
| 钢结构次结构安装 | 22 | 11.03.10 | 12.03.31
| 钢结构围护安装 | 30 | 11.04.01 | 12.04.28
| 门窗安装 | 11 | 11.04.18 | 12.03.28
5 | 土建集约化车间 | 75日 | 11.02.15 | 12.04.28
| 钢结构主结构吊装 | 30 | 11.02.15 | 12.03.09
| 钢结构次结构安装 | 22 | 11.03.10 | 12.03.31
| 钢结构围护安装 | 30 | 11.04.01 | 12.04.28
| 钢质楼承板安装 | 11 | 11.04.10 | 12.04.25
| 门窗安装 | 11 | 11.03.18 | 12.03.28
6 | 酸洗钝化车间 | 35日 | 11.02.25 | 12.03.30
| 钢结构主结构吊装 | 10 | 11.02.25 | 12.03.05
| 钢结构次结构安装 | 8 | 11.03.03 | 12.02.15
| 钢结构围护安装 | 15 | 11.03.16 | 12.03.30
| 门窗安装 | 8 | 11.03.22 | 12.03.30
7 | 焊烤中心车间 | 40日 | 11.02.25 | 12.04.30
| 钢结构主结构吊装 | 10 | 11.02.25 | 12.03.05
| 钢结构次结构安装 | 8 | 11.03.03 | 12.02.15
| 钢结构围护安装 | 15 | 11.03.16 | 12.03.30
| 门窗安装 | 8 | 11.03.22 | 12.03.30
8 | 空压机车间 | 20日 | 11.02.24 | 12.03.13
| 钢结构主结构吊装 | 8 | 11.02.24 | 12.03.02
| 钢结构次结构安装 | 5 | 11.01.16 | 12.02.21
| 钢结构围护安装 | 10 | 11.02.22 | 12.03.31
| 门窗安装 | 6 | 11.03.16 | 12.03.21
9 | 气体储存库车间 | 20日 | 11.02.24 | 12.03.13
| 钢结构主结构吊装 | 8 | 11.02.24 | 12.03.02
| 钢结构次结构安装 | 5 | 11.01.16 | 12.02.21
| 钢结构围护安装 | 10 | 11.02.22 | 12.03.31
| 门窗安装 | 6 | 11.03.16 | 12.03.21
质量检查
|  |  |  | 任务 |  | 2012.01月 14: 开工; 2012.01月 31: 2011.10.15; 2012.02月 21: 完工; 2012.3月 6: 2012.5.5; 2012.3月 27: 总工期; 2012.4月 12: 150日; 2012.4月 30: 负责人
[24 empty] | 75日 | 4.8 | 5.23
[24 empty] | 8 | 5.1 | 6.5
|  |  | 成品材料设备定制 |  |  | 2012.02月 15: 7; 2012.02月 18: 5.18; 2012.02月 21: 6.2
|  |  | 材料设备安装调试 |  |  | 2012.02月 15: 7; 2012.02月 18: 5.25; 2012.02月 21: 6.25
|  |  | 工程初验（自检） |  |  | 2012.02月 15: 3; 2012.02月 18: 5.12; 2012.02月 21: 7.2
|  |  | 工程质量整改、卫生保洁 |  |  | 2012.02月 15: 75日; 2012.02月 18: 7.6; 2012.02月 21: 7.15
|  |  | 工程竣工验收 |  |  | 2012.02月 15: 11; 2012.02月 18: 7.15; 2012.02月 21: 7.26
|  |  | 工程结算移交 |  |  | 2012.02月 15: 75日
[24 empty] | 25 | 4.2 | 4.26
[24 empty] | 20 | 3.31 | 4.21
[24 empty] | 75日 | 4.2 | 4.14
60日
[24 empty] | 15 | 4.5 | 4.19
[24 empty] | 35 | 5.28 | 7.3
钢柱、钢梁吊装、校正
屋面檩条、墙梁、拉条等次构件安装
屋面板、墙面板安装
门窗安装
钢柱、钢梁吊装、校正
屋面檩条、墙梁、拉条等次构件安装
屋面板、墙面板安装
门窗安装
钢柱、钢梁吊装、校正
屋面檩条、墙梁、拉条等次构件安装
屋面板、墙面板安装
钢柱、钢梁吊装、校正
屋面檩条、墙梁、拉条等次构件安装
屋面板、墙面板安装
门窗安装
钢柱、钢梁吊装、校正
屋面檩条、墙梁、拉条等次构件安装
屋面板、墙面板安装
钢柱、钢梁吊装、校正
屋面檩条、墙梁、拉条等次构件安装
屋面板、墙面板安装
钢柱、钢梁吊装、校正
屋面檩条、墙梁、拉条等次构件安装
屋面板、墙面板安装
门窗安装
钢柱、钢梁吊装、校正
屋面檩条、墙梁、拉条等次构件安装
屋面板、墙面板安装
钢质楼承板安装
门窗安装
门窗安装
门窗安装
钢柱、钢梁吊装、校正
屋面檩条、墙梁、拉条等次构件安装
屋面板、墙面板安装
门窗安装