## Sheet1
(项目名称) 施工进度表
序号 | 工序\进度\时间 | 6月 | [15 empty] | 7月 | [16 empty] | 8月 | [16 empty] | 9月
|  | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30
1 | 1#2#柱间连系支撑件的安装
2 | 1#2#气楼的制作及安装
3 | 1#2#钢屋架的安装及涂装
4 | 1#2#屋面结构系统安装
5 | 1#2#墙面结构系统安装
6 | 1#2#吊车梁安装、检修台制作安装
7 | 1#2#屋面彩板安装
8 | 1#2#墙面彩板安装
9 | 3#钢屋架的安装
10 | 3#屋面结构系统安装
11 | 3#墙面结构系统安装
12 | 3#吊车梁安装、检修台制作安装
13 | 3#屋面彩板安装
14 | 3#墙面彩板安装
15 | 夹层雨棚等结构安装
16 | 爬梯制作及安装
17 | 现场清理
| 备注： | 6月 1: 1、根据现场情况，本工程设计施工周期暂定为90天。工作期内如遇雨天、不可抗拒因素及国家法定节假日，工期顺延。
2、3#厂房的施工时间主要看土建方什么时间交付工作面，根据工作面的交付时间到时再调整工作进度。