## Sheet1
辽宁营口万科鲅鱼圈展示馆钢结构 计划进度表
序号 | 施工内容 | 进 度 计 划 66 天
|  | 十月 | [11 empty] | 十一月 | [14 empty] | 十二月
|  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13
1 | 图纸深化 | [34 empty] | 10天
2 | 图纸深化确认 | [34 empty] | 4天
3 | 材料采购 | [34 empty] | 6天
4 | 钢柱制作 | [34 empty] | 18天
5 | 钢梁制作 | [34 empty] | 20天
6 | 现场放线及安装前准备 | [34 empty] | 2天
7 | 构件进场 | [34 empty] | 10天
8 | 钢柱安装 | [34 empty] | 8天
9 | 钢梁安装 | [34 empty] | 22天
10 | 楼承板到现场 | [34 empty] | 1天
11 | 楼承板安装 | [34 empty] | 6天
12 | 栓钉焊接及包边安装 | [34 empty] | 4天
13 | 扫尾工作 | [34 empty] | 2天
说明：1、土建具备吊装条件开始计算钢结构工期；2、预埋栓由土建施工。

## 材料进度计划
辽宁营口万科鲅鱼圈展示馆钢结构 计划进度表
序号 | 施工内容 | 进 度 计 划 66 天
|  | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66
1 | 图纸深化 | [34 empty] | 10天
2 | 图纸深化确认 | [34 empty] | 4天
3 | 材料采购 | [34 empty] | 6天
4 | 钢柱制作 | [34 empty] | 18天
5 | 钢梁制作 | [34 empty] | 20天
6 | 现场放线及安装前准备 | [34 empty] | 2天
7 | 构件进场 | [34 empty] | 10天
8 | 钢柱安装 | [34 empty] | 8天
9 | 钢梁安装 | [34 empty] | 22天
10 | 楼承板到现场 | [34 empty] | 1天
11 | 楼承板安装 | [34 empty] | 6天
12 | 栓钉焊接及包边安装 | [34 empty] | 4天
13 | 扫尾工作 | [34 empty] | 2天
说明：1、土建具备吊装条件开始计算钢结构工期；2、预埋栓由土建施工。