## Sheet1
钢结构工程施工进度计划表（工期90天）
序 | 分部(项)工程 | ２０13年 6 月 | [5 empty] | ２０13年 7 月 | [5 empty] | ２０13年 8 月
号 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
1 | 基础复验放线(2天)
2 | 主 体 吊 装（30天）
4 | 檩 条 安 装（15天）
5 | 次结构安装（20天）
6 | 楼层板安装（30天）
7 | 屋面板安装（23天）
8 | 墙面板安装（28天）
9 | 天沟落水管安装（17天）
10 | 门、窗、收边安装（18天）
11 | 公司验收、整改（7天）
12 | 竣工验收（5天）
说明 | 本计划根据总包单位提供的各区域的主体结构全部完成移交的节点进行，绝对工期按照90天考虑，不含雨雪天，和大风天气的影响。