## 商品房
18层施工工期进度计划
| 日 | [29 empty] | 2012年
| 项 期 | 工期 | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月
| 目 |  | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 29 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31
1 | 施工准备
2 | 土方基槽 | 10
3 | 桩基工程 | 30
4 | 基础工程 | 15
5 | 地下室结构 | 15
6 | 主体1—18层结构 | 130
7 | 主体1—9层砌体 | 30
8 | 主体10—18层砌体 | 30
9 | 屋面工程 | 30
10 | 外墙抹灰 | 20
11 | 内墙抹灰1—9层 | 25
12 | 内墙抹灰10—18层 | 30
13 | 楼地面工程 | 60
14 | 外保温工程 | 40
15 | 门窗工程 | 40
16 | 外墙装饰 | 40
17 | 台阶、散水 | 30
18 | 安装工程 | 330
19 | 交工清理 | 10
20 | 竣工验收 | 10
需其他部门配合事宜：
| 说明：1、该计划未考虑雨季施工的影响。2、本计划自土方开挖至主体结顶共计230天，其中±0以下工程70天，1—18层工程共计160天（包括收麦和收秋节假日），总工期为450天（包括收麦、收秋和春节假期）。 | [31 empty] | 编制：工程部
编制时间：
收秋放假
收麦放假
春节放假