## 工程计划管理体系图
多 项 目 管 理 的 工 程 计 划 管 理 体 系 图
名称 | 计划等级
计划级次 | 一级计划 |  | 二级计划 |  | 三级计划 | 四级计划 | 五级计划
进度计划名称
计划编制 责任人 | 公司计划财务总监 |  | 公司工程副总、 行政秘书 | 公司工程副总、工程总监、 项目经理 | 总包施工方项目经理 | 总包施工方项目经理 建设方项目经理 | 总包施工方项目经理
计划编制 参与人 | 公司各部门经理和相关人员 |  | 公司工程副总、工程总监、项目经理、相关专业工程师 行政秘书 | 建设方项目专业工程师、 公司各职能部门指派的专人 | 总包施工方专业负责人 分包施工方项目经理 施工方计划员 | 总包施工方专业负责人 分包施工方项目经理 施工方材料员、计划员 建设方项目工程师 | 总包施工方专业负责人、计划员、分包施工方项目经理
计划编制 时间 | 每年12月至次年1月编制 编制时间30天 |  | 每年1月编制 编制时间15天 | 项目前期准备工作开展 初期编制 编制时间25天 | 项目开工实施初期编制 编制时间根据不同分册（分部）内容在10～25天内完成 | 项目实施中每月编制 根据不同计划，于每月23～28日提交 | 项目实施中每周编制 在周工地例会前一天提交
计划送达 对象 | 公司领导 公司各部门 |  | 公司计划财务部 各项目工程部 | 公司相关部门 建设方项目经理、项目工程师 总包施工单位、监理单位 | 建设方公司工程部、造价采购部 建设方项目工程部 监理方项目部 | 建设方公司工程部 、造价采购部 项目工程部 项目监理部 | 建设方项目经理 项目总监
计划执行信息反馈 | 责任人 | 公司各部门经理 | 公司工程副总、工程总监、项目经理、相关专业工程师 行政秘书 | 建设方项目经理 | 总包施工方项目经理、监理方总监 | 建设方项目经理 | 施工方项目经理、项目总监
| 形式 | 季报/半年和全年工作会 | 季报 | 季报 | 季报 | 项目工作月度计划执行情况月报/监理月报 | 项目施工周报/监理周报
| 反馈对象 | 公司计划财务部 | 公司计划财务部 | 公司工程副总、总监、总工办、设计部、研发部、发展部、造价采购部、计划财务部 | 建设方总监、建设方项目工程部和监理方项目部 | 公司工程总监、总工办 | 总工办、建设方项目工程部
注：一级计划要注明产品描述、项目定位、质量目标、成本目标、进度目标（里程碑点）和项目假设条件，确保公司（集团）战略目标的实现；二级计划要注明分部工程的质量目标、成本目标、进度目标（关键控制点）和假设条件，确保一级计划的实现；三级计划要注明实现目标的相关条件（质量、成本、进度）的计划体系、保证体系和控制体系（主要要在人、机、材、法、环等方面的相关措施和办法，确保二级计划的实现；四级计划要从程序上、工序上描述如何实现质量、成本、进度目标，确保三级计划的实现；五级计划要从工法的角度描述如何确保四级计划的实现。