## 网络计划总图
项目开发计划网络图（2010-6-22）
年度 | 月份 | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12
| 日期 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
| 天数 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 565 | 570
2010年~2011年 | 一期用地范围
土建单位资格预审、入围；桩基单位预审落实；招标代理单位落实；监理单位落实；
[7 empty] | 临时供电、临时供水、临时道路 | [23 empty] | 桩基施工、检测
场地土方回填、平整
[9 empty] | 勘察、勘察审查 |  |  |  |  | 桩基选型、试桩、检测 | [6 empty] | 基础图 | [8 empty] | 规划许可证 |  |  |  |  | 施工许可证
消防审查
|  |  |  | 规划方案修改批准 | [5 empty] | 扩初设计、报批 |  |  |  |  | 审查 |  |  | 报建 |  | 住宅施工图设计 | [9 empty] | 施工图审查 |  |  |  | 施工招标、合同备案 | [8 empty] | 一期3层、4层住宅施工5个月； | [8 empty] | 春节 |  |  |  |  | 6层/7个月； | [24 empty] | 室外管网施工2-3个月；景观施工3个月；
[9 empty] | 地震评估 | [20 empty] | 住宅标底测算、内部招标谈判
可研；项目立项批文；环境评价；前期规费缴纳；办理质量报监、安全报监手续；
[25 empty] | 售楼处设计、施工、装修 | [10 empty] | 销售预热期； | [8 empty] | 办理住宅销售许可证 | [5 empty] | 销售预热期 | [17 empty] | 公开期 | [22 empty] | 强销期 | [20 empty] | 持续期
年度 | 月份 | 6 5 5: 6; 7 5 35: 7; 8 5 65: 8; 9 5 95: 9; 10 5 125: 10; 11 5 155: 11; 12 5 185: 12; 1 5 215: 1; 2 5 245: 2; 3 5 275: 3; 4 5 305: 4; 5 5 335: 5; 6 5 365: 6; 7 5 395: 7; 8 5 425: 8; 9 5 455: 9; 10 5 485: 10; 11 5 515: 11; 12 5 545: 12
| 日期 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
| 天数 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 565 | 570
注： 双线关键线路 关键节点 ■设计部 ■工程部 ■成本部 ■开发部 ■销售部 ■策划部 ■财务部 ■办公室